## Huyện_chuẩn (hidden)
UBND HUYỆN QUẾ VÕ
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH
PHỤ LỤC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2019 ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày / /2018 của UBND huyện Quế Võ)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Tên công trình, dự án |  | Số QĐ phê duyệt | TMĐT được duyệt | Lũy kế vốn bố trí đến hết năm 2019 |  |  |  |  | Kế hoạch phân bổ vốn năm 2020 | [5 empty] | Lũy kế vốn bố trí đến hết năm 2018 |  |  |  |  | Kế hoạch phân bổ vốn năm 2019 | [5 empty] | Giá trị KLHT |  | Giá trị giải ngân |  |  |  |  | Nhu cầu vốn còn thiếu |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Lũy kế từ KC đến 31/12/2018 | Từ 01/01/2019 đến thời điểm 31/12/2019 | Lũy kế vốn đã thanh toán đến 31/01/2019 |  | Giải ngân KH vốn năm 2019 từ 01/01/2019 đến thời điểm 31/01/2020 |  |  | Thiếu so với KLHT tính tới 31/12/2019 | Thiếu so với TMĐT (QT)
[6 empty] | NS Tỉnh | NS huyện | Nguồn vốn từ đấu giá đất | Nguồn vốn khác |  | NS Tỉnh | NS huyện |  | Nguồn đấu giá SD đất | Các nguồn vốn còn lại |  | NS Tỉnh | NS huyện | Nguồn vốn từ đấu giá đất | Nguồn vốn khác |  | NS Tỉnh | NS huyện |  | Nguồn đấu giá SD đất | Các nguồn vốn còn lại
[12 empty] | XDCB tập trung | CN 2019 | [9 empty] | XDCB tập trung | CN 2018 |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: NS tỉnh | Tổng số | Trong đó: NS tỉnh | XDCB tập trung |  | Tổng số | Trong đó: NS tỉnh hỗ trợ
1 | 2 |  | 3 | 4 | [11 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
* | TỔNG SỐ |  |  | 312311.0014 | 198908.3005 | 34000 | 158508.3005 | 6400 | 0 | 0 | 8000 | 22500 | 873.5987 | 1350 | 0 | 168370.7796 | 26300 | 137770.7796 | 4300 | 0 | 31411.1195 | 7700 | 19437 | 2174.1195 | 2100 | 0 | 184124.0687 | 37685.7795 | 168370.7796 | 26300 | 31410.654 | 7700 | 19437 | 21866.2848 | 67349.7993 | 22484.9969 | 0
I | Dự án đã phê duyệt quyết toán |  |  | 10957.7093 | 10919.1905 | 2000 | 8919.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5987 | 0 | 0 | 9991.3902 | 2000 | 7991.3902 | 0 | 0 | 961.399 | 0 | 961.399 | 0 | 0 | 0 | 10512.7563 | 444.953 | 9991.3902 | 2000 | 961.399 | 0 | 961.399 | 22.5631 | 22.5631 | 0 | 0
1 | Công trình: Phòng Tài chính Kế hoạch; HM: Cải tạo nhà làm việc |  | 1603;2/11/2018 | 512.5497 | 502.0493 | 0 | 502.0493 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3637 |  |  | 445 | 0 | 445 |  | 0 | 58.413 |  | 58.413 |  |  |  | 512.5497 |  | 445 | 0 | 58.413 | 0 | 58.413 | 9.1367 | 9.1367 |  | Chi khác không thực hiện thanh toán
2 | Công trình: Phòng Tài chính Kế hoạch; HM: Cải tạo nâng cấp nhà ăn, CTPT |  | 1604;2/11/2018 | 1049.0821 | 1019.0564 | 0 | 1019.0564 | 0 | 0 |  |  |  | 16.5996 |  |  | 894.1 | 0 | 894.1 |  | 0 | 141.556 |  | 141.556 |  |  |  | 1049.0821 |  | 894.1 | 0 | 141.556 | 0 | 141.556 | 13.4261 | 13.4261
3 | Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường giao thông khu 3 thị trấn Phố Mới |  | 941;01/06/2017 | 516.741 | 516.742 | 0 | 516.742 | 0 | 0 | [6 empty] | 441.777 | 0 | 441.777 |  | 0 | 74.965 |  | 74.965 |  |  |  | 516.741 |  | 441.777 | 0 | 74.965 | 0 | 74.965 | 0 | 0
4 | Trụ sở UBND huyện Quế Võ; HM: Cải tạo hệ thống điện, rèm cửa |  | QT | 202.9735 | 187.3379 | 0 | 187.3379 | 0 | 0 |  |  |  | 15.6353 |  |  | 5: 113.4612; 7: 113.4612; 10: 89.512; XDCB tập trung 12: 89.512; CN 2018 16: 202.9735; Tổng số 18: 113.4612; Trong đó: NS tỉnh 19: 0; Tổng số 20: 89.512; Trong đó: NS tỉnh 21: 0; XDCB tập trung 22: 89.512; XDCB tập trung 23: 0.000325; Tổng số 24: 0.000325
5 | Cải tạo nhà làm việc HĐND-UBND, nhà văn hóa và đài truyền thanh huyện Quế Võ. |  | 1476;25/9/2019 | 4579.41 | 4597.052 | 0 | 4597.052 | 0 | 0 | [6 empty] | 4597.052 | 0 | 4597.052 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 4579.41 |  | 4597.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Cải tạo đường trục huyện Quế Võ (Đoạn từ đê Hữu Cầu đến thôn Lạc Xá, xã Quế Tân), hạng mục nền , mặt đường, rãnh thoát nước |  | 1499;26/9/2019 | 4096.953 | 4096.953 | 2000 | 2096.953 | 0 | 0 | [6 empty] | 3500 | 2000 | 1500 |  | 0 | 596.953 |  | 596.953 |  |  |  | 3652 | 444.953 | 3500 | 2000 | 596.953 | 0 | 596.953 | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
II | Dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  | 0 | 209037.1621 | 164560.6549 | 24300 | 134160.6549 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 156959.8549 | 24300 | 128359.8549 | 4300 | 0 | 8440.8 | 0 | 5047.146 | 1593.654 | 1800 | 0 | 171491.3124 | 4980.1005 | 156959.8549 | 24300 | 8440.8 | 0 | 5047.146 | 12202.358 | 43636.5072 | 9958.4519 | 0
1 | Cải tạo khu công viên hồ điều hòa, vỉa hè đường trung tâm hành chính huyện Quế Võ | #REF! | 3114; 21/11/2014& 3664;31/12/2014 | 3924.331 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | [6 empty] | 5: 3500; 6: 0; 7: 3500; 9: 0; 10: 0; CN 2018 16: 3528; Tổng số 18: 3500; Trong đó: NS tỉnh 19: 0; Tổng số 20: 0; Trong đó: NS tỉnh 21: 0; XDCB tập trung 22: 0; XDCB tập trung 23: 28; Tổng số 24: 424.331
2 | Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Quế Võ; HM: Cải tạo nhà làm việc 3 tầng | #REF! | 2403;19/08/2015 | 578 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | [6 empty] | 5: 500; 6: 0; 7: 500; 9: 0; 10: 0; CN 2018 16: 520; Tổng số 18: 500; Trong đó: NS tỉnh 19: 0; Tổng số 20: 0; Trong đó: NS tỉnh 21: 0; XDCB tập trung 22: 0; XDCB tập trung 23: 20; Tổng số 24: 78
3 | Hạ tầng thiết yếu khu TTVHTTH | #REF! | 1162;08/10/2015 | 26849.762 | 23000 | 22800 | 200 | 0 | 0 | [6 empty] | 23000 | 22800 | 200 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 23752 |  | 23000 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 752 | 3849.762 | 3849.762
4 | Đường trục huyện Quế Võ, đoạn từ QLộ 18 thuộc xã Việt Hùng-Quế Tân-Phù Lương | #REF! | 522;26/02/2016 | 14847.148 | 12848 | 0 | 12848 | 0 | 0 | [6 empty] | 5: 12848; 7: 12848; 9: 0; 10: 0; CN 2018 16: 13300; Tổng số 18: 12848; Trong đó: NS tỉnh 19: 0; Tổng số 20: 0; Trong đó: NS tỉnh 21: 0; XDCB tập trung 22: 0; XDCB tập trung 23: 452; Tổng số 24: 1999.148; Trong đó: NS tỉnh hỗ trợ 25: 1999.148
5 | Thay thế bảng điện tử tại cổng chào điện tử và lắp mới bảng điện tử tại UBND | #REF! | 309;26/01/2016 | 1250.6214 | 1093.6314 | 0 | 1093.6314 | 0 | 0 | [6 empty] | 5: 1093.6314; 6: 0; 7: 1093.6314; 9: 0; 10: 0; CN 2018 16: 1188.0903; Tổng số 18: 1093.6314; Trong đó: NS tỉnh 19: 0; Tổng số 20: 0; Trong đó: NS tỉnh 21: 0; XDCB tập trung 22: 0; XDCB tập trung 23: 94.4589; Tổng số 24: 156.99
6 | Lắp đặt họa tiết Led trang trí đường trục chính thị trấn Phố Mới | #REF! | 297;22/01/2016 | 1840.7033 | 1615.2152 | 0 | 1615.2152 | 0 | 0 | [6 empty] | 5: 1615.2152; 6: 0; 7: 1615.2152; 9: 0; 10: 0; CN 2018 16: 1748.6681; Tổng số 18: 1615.2152; Trong đó: NS tỉnh 19: 0; Tổng số 20: 0; Trong đó: NS tỉnh 21: 0; XDCB tập trung 22: 0; XDCB tập trung 23: 133.4529; Tổng số 24: 225.4881
7 | Đường trục chính đô thị từ QL 18 vào TT Văn hóa (Đường vào khu trung tâm văn hóa thể thao huyện) | #REF! | 1297a;12/4/2016 | 6086 | 5773.4965 | 0 | 5773.4965 | 0 | 0 | [6 empty] | 5: 5773.4965; 6: 0; 7: 5773.4965; 9: 0; 10: 0; CN 2018 16: 6000; Tổng số 18: 5773.4965; Trong đó: NS tỉnh 19: 0; Tổng số 20: 0; Trong đó: NS tỉnh 21: 0; XDCB tập trung 22: 0; XDCB tập trung 23: 226.5035; Tổng số 24: 312.5035
8 | Công trình: Cải tạo Trung tâm VHTT huyện Quế Võ | #REF! | 3661; 31/12/2014 | 914.816 | 445.53 | 0 | 445.53 | 0 | 0 | [6 empty] | 5: 445.53; 6: 0; 7: 445.53; 9: 0; 10: 0; CN 2018 16: 805.2; Tổng số 18: 445.53; Trong đó: NS tỉnh 19: 0; Tổng số 20: 0; Trong đó: NS tỉnh 21: 0; XDCB tập trung 22: 0; XDCB tập trung 23: 359.67; Tổng số 24: 469.286
9 | Công trình Bảo trì sửa chữa nhà huấn luyện thể thao - Ban chỉ huy Quân sự huyện | #REF! | 546; 03/3/2016 | 293.31 | 234.425 | 0 | 234.425 | 0 | 0 | [6 empty] | 5: 234.425; 6: 0; 7: 234.425; 9: 0; 10: 0; CN 2018 16: 239.714; Tổng số 18: 234.425; Trong đó: NS tỉnh 19: 0; Tổng số 20: 0; Trong đó: NS tỉnh 21: 0; XDCB tập trung 22: 0; XDCB tập trung 23: 5.289; Tổng số 24: 58.885
10 | Cải tạo nhà ăn, nhà kho Ban chỉ huy Quân sự huyện Quế Võ | #REF! | 3365,31/12/2015& 597; 15/3/2016 | 2227.561 | 1730 | 0 | 1730 | 0 | 0 | [6 empty] | 5: 1730; 6: 0; 7: 1730; 9: 0; 10: 0; CN 2018 16: 1965; Tổng số 18: 1730; Trong đó: NS tỉnh 19: 0; Tổng số 20: 0; Trong đó: NS tỉnh 21: 0; XDCB tập trung 22: 0; XDCB tập trung 23: 235; Tổng số 24: 497.561
11 | Đường trục huyện Quế Võ, đoạn từ QLộ 18 thuộc xã Việt Hùng-Quế Tân-Phù Lương (Giai doạn 2) | #REF! | 1939; 07/10/2016 | 13336.965 | 12063.9971 | 0 | 12063.9971 | 0 | 0 | [6 empty] | 12063.9971 | 0 | 12063.9971 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 12119 |  | 12063.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0029 | 1272.9679 | 1272.9679
12 | Đường nội thị huyện Quế Võ ( đoạn từ TL279 đi Phượng Mao) | #REF! | 871;27/04/2016 | 7076.478 | 4583 | 0 | 4583 | 0 | 0 | [6 empty] | 5: 4583; 6: 0; 7: 4583; 9: 0; 10: 0; CN 2018 16: 4655; Tổng số 18: 4583; Trong đó: NS tỉnh 19: 0; Tổng số 20: 0; Trong đó: NS tỉnh 21: 0; XDCB tập trung 22: 0; XDCB tập trung 23: 72; Tổng số 24: 2493.478
13 | Đường nội thị QL18 đi thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao | #REF! | 2147;30/10/2016-52;28/6/2017 (đ/c) | 5067.181 | 4593 | 0 | 4593 | 0 | 0 | [6 empty] | 5: 4593; 6: 0; 7: 4593; 9: 0; 10: 0; CN 2018 16: 4694; Tổng số 18: 4593; Trong đó: NS tỉnh 19: 0; Tổng số 20: 0; Trong đó: NS tỉnh 21: 0; XDCB tập trung 22: 0; XDCB tập trung 23: 101; Tổng số 24: 474.181
14 | Cải tạo, sửa chữa mặt đường, hệ thống thoát nước đường nội thị, TT Phố Mới huyện Quế Võ (Đoạn QL18 đi thôn Mao Lại và đoạn TL.279 nối với đoạn tuyến QL18 đi thôn Mao Lại, xã Phượng Mao) | #REF! | 2137;31/10/2016 | 2323.6099 | 2232 | 0 | 2232 | 0 | 0 | [6 empty] | 5: 2232; 6: 0; 7: 2232; 9: 0; 10: 0; CN 2018 16: 2276.64; Tổng số 18: 2232; Trong đó: NS tỉnh 19: 0; Tổng số 20: 0; Trong đó: NS tỉnh 21: 0; XDCB tập trung 22: 0; XDCB tập trung 23: 44.64; Tổng số 24: 91.6099
15 | Đường nội thị trung tâm huyện từ N1 đi xã Phượng Mao và Tl.279 đi Nghiêm Thôn | #REF! | 3358;31/12/2015 | 8448.559 | 4640 | 0 | 4640 | 0 | 0 | [6 empty] | 5: 4640; 6: 0; 7: 4640; 9: 0; 10: 0; CN 2018 16: 4750; Tổng số 18: 4640; Trong đó: NS tỉnh 19: 0; Tổng số 20: 0; Trong đó: NS tỉnh 21: 0; XDCB tập trung 22: 0; XDCB tập trung 23: 110; Tổng số 24: 3808.559
16 | Đường nội thị trung tâm huyện Quế Võ (Đoạn từ TL 297 đi xã Bằng An) | #REF! | 3359;31/12/2015 | 12474.039 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | [6 empty] | 5: 9500; 6: 0; 7: 9500; 9: 0; 10: 0; CN 2018 16: 9903; Tổng số 18: 9500; Trong đó: NS tỉnh 19: 0; Tổng số 20: 0; Trong đó: NS tỉnh 21: 0; XDCB tập trung 22: 0; XDCB tập trung 23: 403; Tổng số 24: 2974.039
17 | Đường trục thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ ( Đường giao thông Đồng Dỡ) | #REF! | 2148;31/10/2016 | 6682.0876 | 5715 | 0 | 5715 | 0 | 0 | [6 empty] | 5715 | 0 | 5715 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6500 |  | 5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 967.0876
18 | Đường nội thị QL18 đi thôn Mao Trung, xã Phượng Mao | #REF! | 2146;30/10/2016-53;28/6/2017 (đ/c) | 14816.174 | 11979.6 | 1500 | 10479.6 | 0 | 0 | [6 empty] | 10479.6 | 1500 | 8979.6 |  | 0 | 1500 |  | 0 | 1500 |  |  | 10852 |  | 10479.6 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2836.574 | 2836.574
19 | Đường nội thị QL18 đi Khu 2, TT Phố Mới | #REF! | 2055a;26/10/2016-54;29/6/2017 (đ/c) | 13215.781 | 10850 | 0 | 10850 | 0 | 0 | [6 empty] | 5: 10850; 6: 0; 7: 10850; 9: 0; 10: 0; CN 2018 16: 12190; Tổng số 18: 10850; Trong đó: NS tỉnh 19: 0; Tổng số 20: 0; Trong đó: NS tỉnh 21: 0; XDCB tập trung 22: 0; XDCB tập trung 23: 1340; Tổng số 24: 2365.781
20 | Đầu tư các tuyến đường từ QL 18 đi thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu (GĐ2) | #REF! | 2134a;31/10/2016 | 10669.153 | 8902.95 | 0 | 8902.95 | 0 | 0 | [6 empty] | 8260.804 | 0 | 8260.804 |  | 0 | 642.146 |  | 642.146 |  |  |  | 9500 |  | 8260.804 | 0 | 642.146 | 0 | 642.146 | 597.05 | 1766.203
21 | Đường nội thị huyện Quế Võ (Đoạn từ QL 18 đi khu 2, TTPM, GĐ 2) | #REF! | 1745;31/10/2017 | 11730.367 | 9150 | 0 | 9150 | 0 | 0 | [6 empty] | 8500 | 0 | 8500 |  | 0 | 650 |  | 650 |  |  |  | 9283 |  | 8500 | 0 | 650 | 0 | 650 | 133 | 2580.367
22 | Hạ tầng thiết yếu khung trung tâm văn hóa thể thao huyện Quế Võ; HM: Cổng, tường rào, HTTN, nhà bảo vệ | #REF! | 1744;31/10/2017 | 6280.614 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | [6 empty] | 4500 | 0 | 4500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4907 |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 1780.614
23 | Ban chỉ huy quân sự huyện; HM: Xây mới nhà làm việc 3 tầng | #REF! | 1279;15/8/2017 | 8655.737 | 7069.8098 | 0 | 7069.8098 | 0 | 0 | [6 empty] | 6569.8098 | 0 | 6569.8098 |  | 0 | 500 |  | 500 |  |  |  | 7578 |  | 6569.8098 | 0 | 500 | 0 | 500 | 508.1902 | 1585.9272
24 | Đường trục xã Phượng Mao (Doạn từ UBND xã đi thôn Mao Dộc) | #REF! | 1512;28/9/2017 | 11370 | 9100 | 0 | 3000 | 6100 | 0 | [6 empty] | 7300 | 0 | 3000 | 4300 |  | 1800 |  |  |  | 1800 |  | 9096 |  | 7300 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2270
25 | Chỉnh trang đô thị huyện Quế Võ năm 2018; Hạng mục: Sửa chữa đèn chiếu sáng quảng trường và lắp đặt họa tiết LED trang trí khu trung tâm | #REF! | 1716;30/10/2017 | 3087.912 | 2033 | 0 | 2033 | 0 | 0 | [6 empty] | 1118 | 0 | 1118 |  | 0 | 915 |  | 915 |  |  |  | 1550 | 846.552 | 1118 | 0 | 915 | 0 | 915 | 363.552 | 1054.912
26 | Lắp đặt thiết bị thể thao khu công viên hồ nước trung tâm huyện Quế Võ | #REF! | 1711;27/10/2017 | 966.103 | 676 | 0 | 676 | 0 | 0 | [6 empty] | 582.346 | 0 | 582.346 |  | 0 | 93.654 |  | 0 | 93.654 |  |  | 795 |  | 582.346 | 0 | 93.654 | 0 | 0 | 119 | 290.103
27 | Cải tạo nhà làm việc, nhà vệ sinh phòng giáo dục và đạo tạo huyện Quế Võ | #REF! | 486;12/4/2018 | 213.097 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | [6 empty] | 5: 170; 6: 0; 7: 170; 9: 0; 10: 0; CN 2018 16: 191; Tổng số 18: 170; Trong đó: NS tỉnh 19: 0; Tổng số 20: 0; Trong đó: NS tỉnh 21: 0; XDCB tập trung 22: 0; XDCB tập trung 23: 21; Tổng số 24: 43.097
28 | Cải tạo, nâng cấp nhà đa năng thành trụ sở Trung tâm hành chính công huyện, trụ sở thanh tra và ban tiếp công dân huyện. | #REF! | 1649a;23/10/2017 | 2350.502 | 1029 | 0 | 1029 | 0 | 0 |  |  |  | 840 |  |  | 1029 | 0 | 1029 |  | 0 | 840 |  | 840 |  |  |  | 1500 | 615.4518 | 1029 | 0 | 840 | 0 | 840 | 246.4518 | 481.502
29 | Công an huyện Quế Võ; Hạng mục: Xây mới nhà làm việc tiếp dân và xử lý vi phạm hành chính | #REF! | 1727a;30/10/2017 | 6851.228 | 5033 | 0 | 5033 | 0 | 0 | [6 empty] | 3533 | 0 | 3533 |  | 0 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 4550 | 1616.1052 | 3533 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 1133.1052 | 1818.228
30 | Trụ sở làm việc Huyện ủy, huyện Quế Võ; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp tầng 2 phòng họp huyện ủy | #REF! | 1623;16/10/2016-157;12/12/2017 | 4609.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1555 | 1901.9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3456.9915 | 4609.322
III | Dự án chuyển tiếp | #REF! | 0 | 13155.955 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3610 | 0 | 0 | 0 | 1419.5345 | 0 | 1419.5345 | 0 | 0 | 6580.4655 | 0 | 6000 | 580.4655 | 0 | 0 | 2120 | 5905.1325 | 1419.5345 | 0 | 6580 | 0 | 6000 | 25.1325 | 5155.955 | 0 | 0
1 | Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường QL18 và đường 279 khu trung tâm Phố Mới, huyện Quế Võ | #REF! | 1574;6/10/2018 | 13155.955 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 |  |  | 3610 |  |  |  | 1419.5345 | 0 | 1419.5345 |  | 0 | 6580.4655 |  | 6000 | 580.4655 |  |  | 2120 | 5905.1325 | 1419.5345 | 0 | 6580 | 0 | 6000 | 25.1325 | 5155.955
IV | Dự án khởi công mới 2019 |  |  | 33434.817 | 15428.455 | 7700 | 7428.455 | 300 | 0 | 0 | 8000 | 7060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15428.455 | 7700 | 7428.455 | 0 | 300 | 0 | 0 | 26355.5934 | 0 | 0 | 15428.455 | 7700 | 7428.455 | 9616.2312 | 15837.743 | 12526.545 | 0
1 | Lắp đặt họa tiết Led trang trí ngang đường tại đường QL18 (đoạn qua TTPM) và đường nội thị đường 36m (đoạn nối QL18 và TL279) huyện Quế Võ | #REF! | 1290;14/9/2018 | 2272.375 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  |  | 585 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 1933.3622 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 933.3622 | 1272.375
2 | Ban chỉ huy quân sự huyện; HM: Cải tạo NLV 3 tầng, nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà sinh hoạt quân nhân | #REF! | 1534;19/10/2018 | 3038.823 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  |  | 1360 |  |  |  | 10: 1000; XDCB tập trung 12: 1000; CN 2018 17: 2496.193; Tổng số 20: 1000; Trong đó: NS tỉnh 21: 0; XDCB tập trung 22: 1000; XDCB tập trung 23: 1496.193; Tổng số 24: 2038.823
3 | Đường hầm Quân sự trong căn cứ chiến đấu huyện Quế Võ | #REF! | 1525;10/7/2019 | 3997.384 | 1937 | 0 | 1937 | 0 | 0 |  |  | 1400 |  |  |  | 10: 1937; XDCB tập trung 12: 1937; CN 2018 17: 3197.9072; Tổng số 20: 1937; Trong đó: NS tỉnh 21: 0; XDCB tập trung 22: 1937
4 | Nạo vét hệ thống thoát nước mưa tại TT Phố Mới, huyện Quế Võ | UBND TTPM | 11;11/3/2019 | 1108.235 | 1000 | 0 | 700 | 300 | 0 | [6 empty] | 10: 1000; XDCB tập trung 12: 700; CN 2018 14: 300; CN 2018 17: 1050; Tổng số 20: 1000; Trong đó: NS tỉnh 21: 0; XDCB tập trung 22: 700
5 | Cải tạo đường trục huyện Quế Võ (Đoạn từ QL18 đi thôn Do Nha, xã Phương Liễu); Hạng mục: Nền, mặt đường, hào kỹ thuật, thoát nước. | #REF! | 1577;29/10/2018 | 13422 | 6291.455 | 4500 | 1791.455 | 0 | 0 |  | 4000 | 1985 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6291.455 | 4500 | 1791.455 |  |  |  |  | 9254.074 | 0 | 0 | 6291.455 | 4500 | 1791.455 | 2962.619 | 7130.545 | 7130.545
6 | Đường trục huyện Quế Võ, đoạn từ QL18 đi xã Việt Hùng - Quế Tân - Phù Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (Giai đoạn 3) | #REF! | 1576;29/10/2018 | 9596 | 4200 | 3200 | 1000 | 0 | 0 |  | 4000 | 1730 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4200 | 3200 | 1000 |  |  |  |  | 8424.057 | 0 | 0 | 4200 | 3200 | 1000 | 4224.057 | 5396 | 5396
V | Dự án đã phê duyệt chưa khởi công |  |  | 45725.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11830 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697.031 | 0 | 0
1 | Cải tạo, nâng cấp đường GTNT từ thôn Mao Lại đi Mao Trung, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | #REF! | 1503;26/9/2019 | 2697.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1350 |  | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 9: 0; 10: 0; Tổng số 18: 0; Trong đó: NS tỉnh 19: 0; Tổng số 20: 0; Trong đó: NS tỉnh 21: 0; XDCB tập trung 22: 0; XDCB tập trung 23: 0; Tổng số 24: 2697.031
2 | Đường nối QL.18 với dự án đường QL.18 đi Bằng An huyện Quế Võ; Hạng mục: Mặt đường, cây xanh, chiếu sáng | Ban QLDA | 1785;31/10/2019 | 4852.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | XDCB tập trung 23: 0; Tổng số 24: 4852.635
3 | Đường nội thị thị trấn Phố Mới (Khu 3, khu 5, khu Đồng Dỡ), huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | #REF! | 1795;31/10/2019 | 14997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4650 |  |  |  | XDCB tập trung 23: 0; Tổng số 24: 14997
4 | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quế Võ; Hạng mục: Cải tạo nhà làm việc 3 tầng, kho lưu trữ hồ sơ và các hạng mục phụ trợ | #REF! | 1766;31/10/2019 | 4724.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1460 |  |  |  | XDCB tập trung 23: 0; Tổng số 24: 4724.5
5 | Cải tạo Trung tâm dạy nghề huyện cũ thành trụ sở tiếp dân và nhà làm việc trung tâm hành chính công | #REF! | 1783;31/10/2019 | 6398.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1980 |  |  |  | XDCB tập trung 23: 0; Tổng số 24: 6398.561
6 | Trụ sở HĐND, UBND huyện Quế Võ; HM: Nhà văn hóa | Ban QLDA | 1784;31/10/2019 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1550 |  |  |  | XDCB tập trung 23: 0; Tổng số 24: 5000
7 | Huyện ủy Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Hạng mục: Cải tạo nhà làm việc, nhà ăn và các hạng mục phụ trợ | Văn phòng huyện ủy | 1773;31/10/2019 | 1055.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 330 |  |  |  | XDCB tập trung 23: 0; Tổng số 24: 1055.631
8 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở HĐND-UBND huyện Quế Võ; HM: Nhà làm việc, nhà thi đấu, nhà ăn, khu liên cơ quan và thiết bị | #REF! | 1789;31/10/2019 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1860 |  |  |  | XDCB tập trung 23: 0; Tổng số 24: 6000
Ghi chú: Vốn XDCBTT giao 30.000 triệu đồng, Phân bổ 10.563 cho trường học do xã làm CĐT
- | Trường tiểu học xã Phù Lương, huyện Quế Võ; HM: Nhà hiệu bộ và các HMPT: 1.500 triệu đồng
- | Trường THCS xã Châu Phong; Hạng mục: Hạ tầng, nhà hiệu bộ và san lấp, giải phóng mặt bằng: 1.000 triệu đồng
- | Chi hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng Trường Mầm non xã Hán Quảng và đường trục xã Hán Quảng: 1.000 triệu đồng
- | Trường Mầm non xã Ngọc Xá; HM: NLH 3 tầng 9 phòng và các hạng mục phụ trợ (điểm Hữu Bằng): 1.000 triệu đồng
- | Trường mầm non xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng, 15 phòng và các hạng mục phụ trợ (Điểm trường Cung Kiệm): 1.500 triệu đồng
- | Trường mầm non xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ (Điểm trường Trại Đường): 1.000 triệu đồng
- | Trường mầm non xã Việt Hùng, huyện Quế Võ (Điểm thôn Lựa); Hạng mục: Nhà lớp học 4 tầng 12 phòng: 1.500 triệu đồng
- | Trường tiểu học xã Yên Giả; HM: Nhà lớp học 12 phòng: 1.000 triệu đồng
- | Trường mầm non xã Yên Giả; HM: Nhà lớp học 3 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ: 900 triệu đồng
| PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH | [14 empty] | Trong đó: NS tỉnh 21: UBND HUYỆN QUẾ VÕ
Quyết toán
có nghiệm thu a_b
Hoàn thành
chuyển tiếp
Khởi công mới 2016
Lê Xuân Hồng

## Biểu I-01 NS Tỉnh (hidden)
UBND HUYỆN QUẾ VÕ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
BIỂU SỐ I - 01A
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XDCB CẢ NĂM 2020 CÁC DỰ ÁN 100% NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ
Đơn vị: triệu đồng
TT | Tên công trình, dự án | Mã dự án ở kho bạc | Lĩnh vực (*) | Nhóm dự án (A, B, C) | Địa điểm XD | Chủ đầu tư | Quyết định đầu tư (hoặc QĐ điều chỉnh lần gần nhất)/QĐ phê duyệt quyết toán |  | Thời gian KC-HT (theo quyết định phê duyệt) | Lũy kế vốn đã bố trí và ứng trước đến hết năm 2019 |  | Số vốn năm 2019 kéo dài bị thu hồi | Kế hoạch vốn năm 2020 |  |  |  | Giá trị khối lượng hoàn thành |  | Giá trị giải ngân |  |  | Nhu cầu vốn còn thiếu |  | Ghi chú
[7 empty] | Số:…/ QĐ.., ngày tháng năm | Tổng mức đầu tư được duyệt |  | Tổng số | Trong đó: Kế hoạch vốn năm 2019 chưa giải ngân hết kéo dài sang năm 2020 |  | Tổng số | QĐ phân bổ vốn số 830/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 | QĐ phân bổ vốn số 66/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 |  | Luỹ kế từ khởi công đến hết 31/12/2019 | Từ 01/01/2020 đến 15/5/2020 | Luỹ kế từ khởi công đến hết 31/01/2020 (Kế hoạch vốn các năm trước) | Giải ngân KH vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 | Giải ngân KH vốn năm 2020 Từ 01/01/2020 đến 15/5/2020 | Thiếu so với giá trị KLHT đến hết 15/5/2020 | Thiếu so với TMĐT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 15 | 16 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| TỔNG SỐ | [6 empty] | 1433787.4499 | 0 | 356704.4124 | 230.25 | 0 | 115081.901 | 115081.901 | 0 | 0 | 318033.1723 | 47798.4055 | 356704.4124 | 6149.146 | 53487.9648 | 6309.4086 | 643203.8608
a | Dự án đã phê duyệt quyết toán
| Xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ xã Phương Liễu phục vụ công tác GPMB đường gom QL18 (KCN Quế Võ). | 7458550 | 8 | C | xã Phương Liễu | Ban QLDA huyện | 117/QĐ-STC ngày 11/7/2019 | 7441.0685 | 2014-2015 | 6993.3207 | 28.25 | [5 empty] | 7441.0685 |  | 6993.3207
| Đầu tư xây dựng Hạ tầng thiết yếu khu trung tâm văn hóa thể thao huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp) | 7534992 | 3 | C | huyện Quế Võ | Ban QLDA huyện | 2013/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 | 5443.4904 | 2016-2017 | 5469.8014 |  |  | 81.901 | 81.901 |  |  | 5443.4904 |  | 5469.8014
b | Dự án đã hoàn thành nhưng chưa phê duyệt quyết toán | [17 empty] | 0
| Đường nối QL18 với TL291 vào khu công nghiệp Nhân hoà - Phương Liễu. |  | 1 | C | huyện Quế Võ | Ban QLDA huyện | 1841/QĐ-CT ngày 08/11/2004 | 19261 | 2005-2006 | 20262 | [6 empty] | 21150 |  | 20262 |  |  | 888
| Tuyến đường Quốc phòng đoạn từ khu xử lý chất thải bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh đến đê Sông Cầu xã Phù Lãng, huyện Quế Võ. |  | 1 | C | xã Phù Lãng | Ban QLDA huyện | 657/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 | 28000 | 2013-2014 | 20100 | [6 empty] | 23600 |  | 20100 |  |  | 3500 | 7900
| Trường trọng điểm THCS Nguyễn Cao, huyện Quế Võ (GĐ1) |  | 5 |  | huyện Quế Võ | Ban QLDA huyện | 1302/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 | 97461 | 2013-2014 | 4479 | [6 empty] | 4843.7207 |  | 4479 |  |  | 364.7207
c | Dự án chuyển tiếp | [20 empty] | 0 | 0
| Đầu tư xây dựng đấu nối đường trục chính đô thị từ xã Phượng Mao sang khu CN Quế Võ 1 | 7594440 | 1 | C | xã Phượng Mao | Ban QLDA huyện | 1360/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 | 54513 | 2017-2018 | 35195.204 | [6 empty] | 27572 |  | 35195.204 |  |  |  | 19317.796
| Đầu tư xây dựng đấu nối đường trục chính đô thị từ xã Phượng Mao sang khu CN Quế Võ 1 (Giai đoạn 2) |  | 1 | C | xã Phượng Mao | Ban QLDA huyện | 1162/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 | 22104 | 2018-2020 | 13000 | [6 empty] | 14674.501 |  | 13000 |  |  | 1674.501 | 9104
| Đường nội thị khu trung tâm huyện Quế Võ, đoạn từ QL18 đi xã Bằng An (giai đoạn 1) |  | 1 | C | huyện Quế Võ | Ban QLDA huyện | 1113/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 | 27200 | 2016-2018 | 49041.813 | [6 empty] | 49568 |  | 49041.813 | 5947.146 |  | 526.187 | 37757.187
| Đường nội thị khu trung tâm huyện Quế Võ, đoạn từ QL18 đi xã Bằng An (giai đoạn 2) |  | 1 | C | huyện Quế Võ | Ban QLDA huyện | 1113/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 | 59599 | 2019-2020
| Cải tạo, nâng cấp đường Nội Doi - Cung Kiệm, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | 7574986 | 1 | C | huyện Quế Võ | Ban QLDA huyện | 944/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 | 46384 | 2018-2019 | 30000 | [6 empty] | 28058.8 | 2100 | 30000 |  |  | 158.8 | 16384
| Cải tạo nâng cấp đường trục huyện Quế Võ (đoạn từ TL279 qua thôn Đồng Chuế đi bến đò Cung Kiệm). |  | 1 | C | huyện Quế Võ | Ban QLDA huyện | 1505/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 | 29002 | 2018-2020 | 22110 |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 23876 | 1320.2 | 22110 |  | 1556.8976 | -913.8 | 2892
| Đầu tư xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Yên Giả huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. |  | 8 | C | huyện Quế Võ | Ban QLDA huyện | 1538/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 | 64992 | 2018-2020 | 31736.123 | [6 empty] | 27424 |  | 31736.123 |  |  |  | 33255.877
| Đầu tư xây dựng đường trục chính đô thị (đoạn TL279 nối trường THCS Nguyễn Cao và đường 36m) đi QL 18, huyện Quế Võ. |  | 1 | C | huyện Quế Võ | Ban QLDA huyện | 371/QĐ-SKHĐT.ĐTG ngày 29/10/2018 | 8558 | 2018-2020 | 3000 | [6 empty] | 3111 |  | 3000 |  |  | 111 | 5558
| Cải tạo, nâng cấp đường trục huyện Quế Võ (đoạn qua xã Việt Thống, từ UBND xã đến đường BTXM thôn Việt Hưng). |  | 1 | C | huyện Quế Võ | Ban QLDA huyện | 372/QĐ-SKHĐT.ĐTG ngày 29/10/2018 | 14917 | 28/06/2019-28/12/2019 | 5000 |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 583 |  | 5000 |  |  |  | 5917
| ĐTXD đường trục chính đô thị từ dự án đường QL.18 đi Bằng An (giai đoạn 1,2 đang đầu tư) nối TL.279 thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ. |  | 1 | C | huyện Quế Võ | Ban QLDA huyện | 792/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 | 50668 | 2018-2020 | 34013.629 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 34080.7588 | 2046.9 | 34013.629 |  | 5000 |  | 11654.371
| Trường Mầm non xã Phượng Mao, huyện Quế Võ |  | 5 |  | xã Phượng Mao | Ban QLDA huyện | 1903/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 55394 | 2018-2020 | 12400 |  |  | 13000 | 13000 |  |  | 3857.9 | 8622.1 | 12400 |  | 5424.7021 |  | 29994
| Hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn huyện Quế Võ; |  | 1 | C | huyện Quế Võ | Ban QLDA huyện | 1919/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 69762 | 2018-2020 | 15000 |  |  | 12000 | 12000 |  |  | 5417.6 | 249.67 | 15000 |  | 3550.7715 |  | 42762
| ĐTXD đường trục chính đô thị đoạn từ QL.18 đi xã Việt Hùng, xã Bằng An, huyện Quế Võ. |  | 1 | B | huyện Quế Võ | Ban QLDA huyện | Số 1101/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 | 167107 | 2018-2020 | 19798 | 202 |  | 14000 | 14000 |  |  | 15772.7 | 8059.1 | 19798 | 202 | 9807.262 |  | 133309
d | Dự án khởi công mới | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| ĐTXD đường trục chính đô thị từ TL.279 đi KCN Quế Võ 3, huyện Quế Võ |  | 1 | C | huyện Quế Võ | Ban QLDA huyện | 1942/QDD-UBND ngày 29/10/2018 | 95138.6 | 2019-2021 | 14603.5212 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 15782 | 4782 | 14603.5212 |  | 7450.2681 |  | 70535.0788
| ĐTXD cải tạo, nâng cấp đường trục huyện Quế Võ (đoạn từ QL18 đến chân dốc Châu Cầu, xã Châu Phong) |  | 1 | C | huyện Quế Võ | Ban QLDA huyện | 364/QĐ-SKHĐT NGÀY 29/10/2019 | 12500 |  |  |  |  | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 0
| Đường trục huyện Quế Võ (đoạn từ QL.18 đi xã Phù Lương). |  | 1 | C | huyện Quế Võ | Ban QLDA huyện | 1917/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 59935 | 2018-2020 | 13504 |  |  | 9000 | 9000 |  |  | 2397 | 968.8648 | 13504 |  | 786.4072 |  | 37431
e | Dự án đã phê duyệt dự án chưa khởi công | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| ĐTXD Đường trục huyện Quế Võ, đoạn từ TL.279 đi Bằng An, lên đê Hữu Cầu, huyện Quế Võ |  | 1 | C | huyện Quế Võ | Ban QLDA huyện | 1926/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 102485 | 2018-2020 | 500 |  |  | 14500 | 14500 |  |  | 1348.633 | 4461.049 | 500 |  | 5269.5132 |  | 87485
| ĐTXD Tuyến đường QL.18 đi làng nghề xã Phù Lãng, huyện Quế Võ; |  | 1 | C | huyện Quế Võ | Ban QLDA huyện | 1918/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 72644 | 2018-2020 | 498 |  |  | 14500 | 14500 |  |  | 1952 | 14446.2 | 498 |  | 14500 |  | 57646
| Cải tạo đường trục huyện Quế Võ (đoạn từ QL.18 đi trung tâm xã Đào Viên); |  | 1 | C | huyện Quế Võ | Ban QLDA huyện | 393/QĐ-SKHĐT.ĐTG ngày 30/10/2018 | 13758 | 2018-2020 |  |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 79 | 231.0795 | 0 |  | 142.143 |  | 9758
| Dự án ĐTXD cải tạo đoạn đường xã Chi Lăng, huyện Quế Võ |  | 1 | C | huyện Quế Võ | Ban QLDA huyện | 393/QĐ-SKHĐT.ĐTG ngày 30/10/2018 | 31543.551 | 2020-2022 |  |  |  | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24543.551
| Dự án ĐTXD đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn xã Cách Bi đi xã Mộ Đạo) |  | 1 | C | huyện Quế Võ | Ban QLDA huyện | số 1773/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 53322.741
| Dự án ĐTXD khu đền thờ Nguyễn Cao tại xã Cách Bi, huyện Quế Võ |  | 1 | C | huyện Quế Võ | Ban QLDA huyện | số 1799/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 143166.908 | [9 empty] | 289.7312
| Đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn từ xã Phương Liễu đi khu đô thị Tây Hồ) |  | 1 | C | huyện Quế Võ | Ban QLDA huyện | số 606/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 | 21487.091 | [9 empty] | 221.511
Quế Võ, ngày tháng năm 2020
|  | Người lập biểu | [14 empty] | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(*) Lĩnh vực: 1: Giao thông, 2: Nông nghiệp; 3: Văn hóa, thể thao du lịch, 4: Khoa học công nghệ; 5: Giáo dục đào tạo, 6: Y tế, 7: Quốc phòng an ninh; 8: Xã hội, 9: Quản lý Nhà nước

## KTKT_01
PHỤ LỤC 01
BIỂU THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT 6 THÁNG NĂM 2020
[14 empty] | ĐVT: Nghìn đồng |  |  |  | ĐVT: Nghìn đồng
STT | Tên công trình (Hạng mục CT, Gói thầu) | Thời gian thẩm tra | Số, ngày, tháng, năm QĐ phê duyệt DAĐT | Thành phần hồ sơ đầy đủ theo quy định |  | Đánh giá về sự phù hợp của TKBVTC với TKCS, DAĐT được duyệt | Sự hợp lý của giải pháp thiết kế | Đảm bảo an toàn chịu lực, an toàn sử dụng |  |  | CĐT đề nghị | Giá trị thẩm định | Giảm trừ | Tỷ lệ % giảm trừ | Giá trị dự toán t.kế lập, chủ đầu tư trình (1.000đ) | Giá trị dự toán thẩm định, thẩm tra (1.000đ) | Chênh lệch giá trị giữa thẩm định, thẩm tra và t.kế (1.000đ) | Tỷ lệ % (Giá trị chênh lệch/Giá trị t.kế)
|  |  |  | Có | Không |  |  | Đảm bảo | Không đảm bảo | Quá lãng phí
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15
| Tổng cộng | [9 empty] | 228820.383 | 222363.173 | 6457.21 | 2.822%
I | Dự án thẩm định BCKTKT
1 | Sửa chữa, cải tạo điếm canh đê trên tuyến đê cấp V điểm Long Khê, xã Ngọc Xá | đảm bảo | 22/cv-ktht ngày 06.02.2020 | X |  | Phù hợp | Đảm bảo | Đảm bảo |  |  | 236.755 | 220.661 | 16.094 | 6.798% | 236755 | 220661 | -16094 | -6.7977
2 | Cải tạo trụ sở HĐND, UBND huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà văn hóa. | đảm bảo | 71/cv-ktht ngày 31.3.2020 | X |  | Phù hợp | Đảm bảo | Đảm bảo |  |  | 3695.093 | 2509.073 | 1186.02 | 32.1% | 3695093 | 2509073 | -1186020 | -32.0972
3 | Đài phát thanh huyện Quế Võ; Hạng mục: Cải tạo nhà làm việc. | đảm bảo | 60/cv-ktht ngày 20.3.2020 | X |  | Phù hợp | Đảm bảo | Đảm bảo |  |  | 983.663 | 998.381 | -14.718 | -1.496% | 983663 | 998381 | 14718 | 1.4962
4 | Tu sửa, cải tạo tuyến kênh dẫn từ tuyến T3 về thôn Găng và thôn Cổng xã Đào Viên, huyện Quế Võ | đảm bảo | 96/CV-KTHT ngày 23/4/2020 | X |  | Phù hợp | Đảm bảo | Đảm bảo |  |  | 695.882 | 700 | -4.118 | -0.5918% | 695882 | 700000 | 4118 | 0.59177
5 | Trường mầm non xã Hán Quảng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà mái vòm khu 3 thôn. | đảm bảo | 117/CV-KTHT ngày 29/4/2020 | X |  | Phù hợp | Đảm bảo | Đảm bảo |  |  | 1091.362 | 851.358 | 240.004 | 21.99% | 1091362 | 851358 | -240004 | -21.9912
6 | Cải tạo, mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Phượng Mao, huyện Quế Võ | đảm bảo | 90/CV-KTHT ngày 21/4/2020 | X |  | Phù hợp | Đảm bảo | Đảm bảo |  |  | 24388.301 | 23972.727 | 415.574 | 1.704% | 24388301 | 23972727 | -415574 | -1.704
7 | Trường THCS xã Bồng Lai, huyện Quế Võ; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nền, cửa, trát lại tường nhà lớp học | đảm bảo | /CV-KTHT ngày /5/2020 | X |  | Phù hợp | Đảm bảo | Đảm bảo |  |  | 365.311 | 351.735 | 13.576 | 3.716% | 365311 | 351735 | -13576 | -3.7163
8 | Cải tạo trường trung học cơ sở xã Phượng Mao, huyện Quế Võ. | đảm bảo | /CV-KTHT ngày /5/2020 | X |  | Phù hợp | Đảm bảo | Đảm bảo |  |  | 2499.994 | 2403.404 | 96.59 | 3.864% | 2499994 | 2403404 | -96590 | -3.8636
9 | Cải tạo trường tiểu học xã Yên Giả; Hạng mục: Nhà hiệu bộ, sân vườn, rãnh thoát nước | đảm bảo | /CV-KTHT ngày /5/2020 | X |  | Phù hợp | Đảm bảo | Đảm bảo |  |  | 1072.022 | 968.834 | 103.188 | 9.626% | 1072022 | 968834 | -103188 | -9.6255
10 | Trụ sở UBND xã Yên Giả, huyện Quế Võ. Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa hội trường | [9 empty] | 622 | 522 | 100 | 16.08%
II | Dự án Điều chỉnh dự toán theo nghị định 68
11 | Trường mầm non xã Hán Quảng, huyện QV; Hạng mục: Nhà lớp học (GĐ 2) | [9 empty] | 14994 | 14833 | 161 | 1.074%
12 | Đường GTNT thôn Cung Kiệm, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ. Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước | [9 empty] | 11555 | 10401 | 1154 | 9.987%
13 | Đường trục xã Quế Tân, huyện Quế Võ. (đoạn từ UBND xã đi Xuân Thủy) | [9 empty] | 8710 | 8127 | 583 | 6.693%
14 | Đường giao thông xã Phượng Mao từ ĐT 279 đi KCN Quế Võ 1 (mặt đê kênh nam đi khu công nghiệp) | [9 empty] | 45297 | 44818 | 479 | 1.057%
15 | Nhà văn hóa thôn Xuân Thủy, xã Quế Tân, huyện Quế Võ. HM: Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ | [9 empty] | 3300 | 3333 | -33 | -1%
16 | Nhà văn hóa thôn Đông Viên Thượng, xã Quế Tân, huyện Quế Võ. HM: Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ | [9 empty] | 3491 | 3422 | 69 | 1.977%
17 | Trường Mầm non khu trung tâm xã Châu Phong, huyện Quế Võ. HM: Nhà lớp học 3 tầng, 12 phòng số 2 | [9 empty] | 13553 | 13553 | 0 | 0%
18 | Đường GTNT thôn Thành Dền, thôn Hôm, thôn Thi, thôn Cổng, thôn Đông và thôn Đông Du Núi, xã Đào Viên, huyện Quế Võ. HM: Nền, mặt đường, tường kè, hệ thống thoát nước | [9 empty] | 14664 | 14375 | 289 | 1.971%
19 | Đường trục xã Châu Phong, huyện Quế Võ (đoạn từ bốt Châu Cầu đến nghĩa trang liệt sỹ và đoạn từ thôn Châu Cầu đến trường Tiểu học xã Châu Phong) | [9 empty] | 13407 | 12911 | 496 | 3.7%
20 | Trường Tiểu học xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ. Hạng mục: Cải tạo nhà lớp học | [9 empty] | 3799 | 3799 | 0 | 0%
21 | Cải tạo trung tâm dạy nghề cũ thành Trung tâm hành chính công huyện Quế Võ và nhà làm việc liên cơ quan | [9 empty] | 4434 | 4384 | 50 | 1.128%
22 | Trường THCS Bồng Lai, huyện Quế Võ. HM: Nhà lớp học 24 phòng | [9 empty] | 14805 | 14646 | 159 | 1.074%
23 | Trường Tiểu học xã Đại Xuân, huyện Quế Võ; HM: Xây mới 20 phòng học và các hạng mục phụ trợ | [9 empty] | 14995 | 14995 | 0 | 0%
24 | Đường GTNT thôn Lựa, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ. HM: Nền, mặt đường, tường kè, hệ thống thoát nước (GĐ 2) | [9 empty] | 12675 | 11737 | 938 | 7.4%
25 | Trường Mầm non khu trung tâm xã Việt Thống, huyện Quế Võ. HM: Nhà lớp học 9 phòng, nhà hiệu bộ | [9 empty] | 13491 | 13531 | -40 | -0.2965%

## Thầu_02
PHỤ LỤC 02
CÔNG TÁC ĐẤU THẦU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 | [22 empty] | ĐVT:1000 đồng
STT | Tên dự án | Ghi chú | Tên gói thầu | Đấu thầu rộng rãi | [5 empty] | Chào hàng cạnh tranh | [5 empty] | Chỉ định thầu |  |  | Chỉ định thầu rút gọn |  |  | Hình thức khác
|  |  |  | Qua mạng |  |  | Không qua mạng |  |  | Qua mạng |  |  | Không qua mạng |  |  | số gói thầu | Giá gói thầu | Giá trúng thầu | số gói thầu | Giá gói thầu | Giá trúng thầu | số gói thầu | Giá gói thầu | Giá trúng thầu
|  |  |  | Số lượng | Giá gói thầu | Giá trúng thầu | Số lượng | Giá gói thầu | Giá trúng thầu | Số lượng | Giá gói thầu | Giá trúng thầu | Số lượng | Giá gói thầu | Giá trúng thầu
-1 | -2 | (3) | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25
I | THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
-1: 1; -2: Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đào Viên. Hạng mục : nhà hội trường và các HM phụ trợ; (3): QM; -3: Gói 1: Gói thầu toàn bộ xây lắp, thiết bị, PCCC và chi phí hạng mục chung; -5: 1; -6: 8290326562 | QM
|  |  | Gói 2: Chi phí nén tĩnh cọc | [12 empty] | 1 | 63142115
|  |  | Gói 3: Tư vấn QLDA | [12 empty] | 1 | 264569941
|  |  | Gói 4: TV lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp, thiết bị | [12 empty] | 1 | 264569941
|  |  | Gói 5: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT xây dựng và mua sắm thiết bị | [12 empty] | 1 | 37437529
|  |  | Gói 6: Giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị | [12 empty] | 1 | 8791601
|  |  | Gói 7: Bảo hiểm công trình | [12 empty] | 1 | 8033234
|  |  | Gói 8: Kiểm định chất lượng công trình | [12 empty] | 1 | 38340434
-1: 2; -2: Trường mầm non xã Đào Viên, huyện Quế Võ. HM: Nhà mái vòm khu 3 thôn; (3): CĐT rút gọn; -3: Gói 1: Gói thầu xây lắp, thiết bị và chi phí HMC; -17: 1; -18: 849871010 | CĐT rút gọn
|  |  | Gói 2: Tư vấn QLDA | [12 empty] | 1 | 22763794
|  |  | Gói 3: Giám sát thi công xây dựng công trình | [12 empty] | 1 | 23898682
|  |  | Gói 4: Bảo hiểm công trình | [12 empty] | 1 | 762955
-1: 3; -2: Trường tiểu học thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ. Hạng mục: Thư viện xanh và hạng mục phụ trợ; (3): CĐT rút gọn; -3: Gói 1: Gói thầu xây lắp và chi phí HMC (trong đó: chi phí HMC là 5.229.232); -17: 1; -18: 154635856 | CĐT rút gọn
|  |  | Gói 2: Tư vấn QLDA | [12 empty] | 1 | 4903525
|  |  | Gói 3: Giám sát thi công xây dựng công trình | [12 empty] | 1 | 4908008
-1: 4; -2: Trường mầm non xã Phù Lãng, huyện Quế Võ. Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng (giai đoạn 2); (3): KQM; -3: Gói 1: Gói thầu toàn bộ phần xây lắp và chi phí HMC (trong đó: Chi phí xây dựng: 11.980.298.896; Chi phí HMC: 442.060.461; -8: 1; -9: 12422359358 | KQM
|  |  | Gói 2: Chi phí nén tĩnh cọc | [12 empty] | 1 | 43310907
|  |  | Gói 3: Tư vấn QLDA | [12 empty] | 1 | 398864839
|  |  | Gói 4: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp | [12 empty] | 1 | 51910528
|  |  | Gói 5: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT xây dựng | [12 empty] | 1 | 12630299
|  |  | Gói 6: Giám sát thi công xây dựng công trình | [12 empty] | 1 | 401264596
|  |  | Gói 7: Bảo hiểm công trình | [12 empty] | 1 | 13893329
|  |  | Gói 8: Kiểm định chất lượng công trình | [12 empty] | 1 | 26523628
-1: 5; -2: Đường trục thôn Đồng Chuế-Trại Đường, xã Nhân Hòa. Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước; (3): QM; -3: Gói 1: toàn bộ phần xây lắp và chi phí HMC (trong đó: Xây lắp: 6.666.696.773; chi phí HMC: 266.667.871); -5: 1; -6: 6933364644 | QM
|  |  | Gói 2: Tư vấn QLDA | [12 empty] | 1 | 195734217
|  |  | Gói 3: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây dựng | [12 empty] | 1 | 23066771
|  |  | Gói 4: Thẩm định HSMT và kết qủa LCNT xây dựng | [12 empty] | 1 | 6666697
|  |  | Gói 5: Giám sát thi công xây dựng công trình | [12 empty] | 1 | 213534298
|  |  | Gói 6: Kiểm định chất lượng công trình | [12 empty] | 1 | 35000158
|  |  | Gói 7: Bảo hiểm công trình | [12 empty] | 1 | 7333366
-1: 6; -2: Trường tiểu học xã Phượng Mao, huyện Quế Võ. Hạng mục: Nhà bán trú 2 tầng; (3): QM; -3: Gói 1: Gói thầu toàn bộ phần xây lắp và chi phí HMC (Chi phí xây dựng:3.535.303.363; Chi phí HMC: 123.735.618); -5: 1; -6: 3659038981 | QM
|  |  | Gói 2: Chi phí nén tĩnh cọc | [12 empty] | 1 | 30627139
|  |  | Gói 3: Tư vấn QLDA | [12 empty] | 1 | 116028656
|  |  | Gói 4: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp | [12 empty] | 1 | 15272511
|  |  | Gói 5: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT xây dựng | [12 empty] | 1 | 3888834
|  |  | Gói 6: Giám sát thi công xây dựng công trình | [12 empty] | 1 | 116134715
|  |  | Gói 7: Bảo hiểm công trình | [12 empty] | 1 | 3888834
|  |  | Gói 8: Kiểm định chất lượng công trình | [12 empty] | 1 | 18560343
-1: 7; -2: Cải tạo, mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Phượng Mao, huyện Quế Võ; (3): Xây lắp KQM; Tư vấn QM; -3: Gói 1: Tư vấn QLDA xây dựng công trình; -5: 1; -6: 505887000 | Xây lắp KQM; Tư vấn QM
|  |  | Gói 2: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán | [12 empty] | 1 | 379316000
|  |  | Gói 3: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC + dự toán | [12 empty] | 1 | 72100000
|  |  | Gói 4: Tư vấn lập HSMT tư vấn QLDA | [12 empty] | 1 | 4128000
|  |  | Gói 5: thẩm định HSMT và kết quả LCNT tư vấn QLDA | [12 empty] | 1 | 2000000
-1: 8; -2: Trụ sở UBND xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ. Hạng mục: Xây mới nhà hội trường và các hạng mục phụ trợ; (3): QM; -3: Gói 1: Gói thầu toàn bộ phần xây lắp, thiết bị và chi phí HMC (Trong đó: Chi phí xây dựng: 4.262.307.911; Thiết bị: 989.301.500; Chi phí HMC: 149.180.777); -5: 1; -6: 5400790188 | QM
|  |  | Gói 2: Chi phí nén tĩnh cọc | [12 empty] | 1 | 44670415
|  |  | Gói 3: Tư vấn QLDA | [12 empty] | 1 | 172357821
|  |  | Gói 4: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp, thiết bị | [12 empty] | 1 | 22043907
|  |  | Gói 5: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT xây dựng và mua sắm thiết bị | [12 empty] | 1 | 5776770
|  |  | Gói 6: Giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị | [12 empty] | 1 | 148366520
|  |  | Gói 7: Bảo hiểm công trình | [12 empty] | 1 | 4688539
|  |  | Gói 8: Kiểm định chất lượng công trình | [12 empty] | 1 | 22377117
|  |  | Gói 9: Kiểm toán công trình | [12 empty] | 1 | 94500245
-1: 9; -2: Trường mầm non xã Châu Phong. Hạng mục: Nhà hiệu bộ, bếp ăn và các công trình phụ trợ; (3): KQM; -3: Gói 1: Gói thầu xây lắp + hạng mục chung; -8: 1; -9: 7287474215 | KQM
|  |  | Gói 2: Chi phí nén tĩnh cọc | [12 empty] | 1 | 52021446
|  |  | Gói 3: Tư vấn QLDA | [12 empty] | 1 | 231503896
|  |  | Gói 4: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT | [12 empty] | 1 | 30472176
|  |  | Gói 5: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT | [12 empty] | 1 | 7759118
|  |  | Gói 6: Giám sát thi công xây dựng công trình | [12 empty] | 1 | 231715508
|  |  | Gói 7: Bảo hiểm công trình | [12 empty] | 1 | 21090696
|  |  | Gói 8: Kiểm định chất lượng công trình | [12 empty] | 1 | 37032159
-1: 10; -2: Cải tạo Trường mầm non khu trung tâm xã Phù Lương. Hạng mục: Nhà lớp học, nhà ăn và sân khấu ngoài trời; (3): CĐT rút gọn; -3: Gói 1: Gói thầu xây lắp, thiết bị và chi phí hạng mục chung; -17: 1; -18: 567460946 | CĐT rút gọn
|  |  | Gói 2: Tư vấn QLDA | [12 empty] | 1 | 18140770
|  |  | Gói 3: Giám sát thi công xây dựng công trình | [12 empty] | 1 | 14935232
|  |  | Gói 4: Bảo hiểm công trình | [12 empty] | 1 | 1257998
-1: 11; -2: Trường THCS xã Bồng Lai huyện Quế Võ. Hạng mục: San nền, cổng tường rào, sân vườn, nhà bảo vệ; (3): QM; -3: Gói 1: Gói thầu toàn bộ phần xây lắp và chi phí HMC (trong đó: Xây lắp: 4.844.174.584; Chi phí HMC: 145.325.238); -5: 1; -6: 4989499822 | QM
|  |  | Gói 2: Tư vấn QLDA | [12 empty] | 1 | 133844544
|  |  | Gói 3: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây dựng | [12 empty] | 1 | 18795397
|  |  | Gói 4: Thẩm định HSMT và kết qủa LCNT xây dựng | [12 empty] | 1 | 4844174
|  |  | Gói 5: Giám sát thi công xây dựng công trình | [12 empty] | 1 | 124301520
|  |  | Gói 6: Kiểm định chất lượng công trình | [12 empty] | 1 | 25431917
|  |  | Gới 7: Bảo hiểm công trình | [12 empty] | 1 | 14484082
-1: 12; -2: Đường GTNT xã Đào Viên, huyện Quế Võ; (3): QM; -3: Gói 1: Gói thầu toàn bộ phần xây lắp và chi phí hạng mục chung (Trong đó: Xây lắp: 11.407.062.888; chi phí HMC: 456.282.516); -5: 1; -6: 11863345404 | QM
|  |  | Gói 2: Giám sát thi công xây dựng công trình | [12 empty] | 1 | 363244928
|  |  | Gói 3: Tư vấn lập HSMT và kết quả LCNT xây dựng | [12 empty] | 1 | 39008320
|  |  | Gói 4: Thẩm định HSMT và kết qủa LCNT xây dựng | [12 empty] | 1 | 12547770
|  |  | Gói 5: Tư vấn QLDA | [12 empty] | 1 | 293889913
|  |  | Gói 6: Kiểm định chất lượng công trình | [12 empty] | 1 | 22814126
|  |  | Gói 7: Bảo hiểm công trình | [12 empty] | 1 | 34107118
-1: 13; -2: Trường mầm non thị trấn Phố Mới (Điểm trường thôn Đỉnh) huyện Quế Võ. Hạng mục: Nhà lớp học 6 phòng và các hạng mục phụ trợ; (3): QM; -3: Gói 1: Gói thầu toàn bộ phần xây lắp, thiêt bị hạng mục chung ( Chi phí XD: 6.925.389.420; thiết bị: 130.861.500; HMC: 242.388.630); -5: 1; -6: 7298639550 | QM
|  |  | Gói 2: Giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị | [12 empty] | 1 | 228603513
|  |  | Gói 3: Tư vấn lập HSMT và đánh gií HSDT xây dựng, lắp đặt thiết bị | [12 empty] | 1 | 31917682
|  |  | Gói 4: Thẩm định HSMT và kết qủa LCNT xây dựng, lắp đặt thiết bị | [12 empty] | 1 | 7056250
|  |  | Gói 5: Tư vấn QLDA | [12 empty] | 1 | 231586155
|  |  | Gói 6: Kiểm định chất lượng công trình | [12 empty] | 1 | 14543318
|  |  | Gói 7: Nén tĩnh | [12 empty] | 1 | 52021446
|  |  | Gói 8: Bảo hiểm công trình | [12 empty] | 1 | 7617928
|  |  | Gói 2: Tư vấn QLDA | [12 empty] | 1 | 28031398
|  |  | Gói 3: Giám sát lắp đặt thiết bị | [12 empty] | 1 | 7208562
|  |  | Gói 4: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT thiết bị | [12 empty] | 1 | 3134529
|  |  | Gói 5: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT thiết bị | [12 empty] | 1 | 2000000
14 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phù Lương, huyện Quế Võ. Hạng mục: Mua sắm trang thiết bị nội thất | QM
|  |  | Gói 2: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT | [15 empty] | 1 | 8314000
|  |  | Gói 3: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT | [15 empty] | 1 | 4156000
|  |  | Gói 4: Giám sát lắp đặt thiết bị | [15 empty] | 1 | 33000000
|  |  | Gói 2: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT | [15 empty] | 1 | 8314000
|  |  | Gói 3: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT | [15 empty] | 1 | 4156000
|  |  | Gói 4: Giám sát lắp đặt thiết bị | [15 empty] | 1 | 33000000
|  |  | Dịch vụ tư vấn: Lập HSYC và đánh giá HSĐX | [12 empty] | 1 | 3711000
|  |  | Dịch vụ tư vấn: Lập HSYC và đánh giá HSĐX | [12 empty] | 1 | 3899000
15 | Mua thuốc trừ rầy trên mạ, lúa gieo thẳng phòng bệnh lùn sọc đen hại lúa năm 2020 | KQM
16 | Gói thầu: Mua thuốc diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ xuân năm 2020 | KQM
-1: 17; -2: Cải tạo trụ sở HĐND,UBND huyện Quế Võ; (3): QM; -3: Gói 1: Toàn bộ phần xây lắp; -5: 1; -6: 1319376752 | QM
|  |  | Gói 2: Chỉnh sửa, gia công lại hệ thống ghế hội trường | [6 empty] | 1 | 415800000
|  |  | Gói 3: Mua sắm thiết bị mới 100% | [6 empty] | 1 | 421179000
|  |  | Gói 4: Bảo hiểm công trình | [12 empty] | 1 | 1451314
-1: 18; -2: Đường GTNT xã Phượng Mao đi KCN Quế Võ 1 (Mặt đê kênh Nam đi Khu công nghiệp); (3): Xây lắp KQM, 2 gói tư vấn QM; -3: Gói 1: Gói thầu toàn bộ phần xây lắp và chi phí HMX (Trong đó: Xây lắp 32.125.356.592 đồng, chi phí dự phòng (tạm tính): 11.606.267.830); -8: 1; -9: 33731624422 | Xây lắp KQM, 2 gói tư vấn QM
|  |  | Gói 2: Tư vấn QLDA | 1 | 766832262
|  |  | Gói 3: Giám sát thi công xây dựng công trình | 1 | 824125645
|  |  | Gói 4: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây dựng | [12 empty] | 1 | 65322349
|  |  | Gói 5: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT xây dựng | [12 empty] | 1 | 32125356
|  |  | Gói 6: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT tư vấn giám sát | [12 empty] | 1 | 6724865
|  |  | Gói 7: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT tư vấn giám sát | [12 empty] | 1 | 2000000
|  |  | Gói 8: TV lập HSMT và đánh giá HSDT tư vấn QLDA | [12 empty] | 1 | 6257351
|  |  | Gói 9: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT tư vấn QLDA | [12 empty] | 1 | 2000000
|  |  | Gói 10: Kiểm định chất lượng công trình | [12 empty] | 1 | 67463249
|  |  | Gói 11: Bảo hiểm công trình | [12 empty] | 1 | 899509958
-1: 19; -2: Đường trục xã Quế Tân (đoạn từ UBND xã đi thôn Xuân Thủy); (3): QM; -3: Gói 1: Gói thầu xây lắp; -5: 1; -6: 6908238000 | QM
|  |  | Gới 2 Tư vấn QLDA | [12 empty] | 1 | 202825868
|  |  | Gói 3: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây dựng | [12 empty] | 1 | 23902503
|  |  | Gói 4: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT xây dựng | [12 empty] | 1 | 6908238
|  |  | Gói 5: Giám sát thi công xây dựng công trình | [12 empty] | 1 | 221270863
|  |  | Gói 6: Kiểm định chất lượng công trình | [12 empty] | 1 | 13816476
|  |  | Gói 7: Bảo hiểm công trình | [12 empty] | 1 | 19343066
-1: 20; -2: Trường Tiểu học xã Phù Lương. Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng và 24 phòng; (3): KQM; -3: Gói 1: Gói thầu xây lắp; -8: 1; -9: 11125507644 | KQM
|  |  | Gói 2: Tư vấn QLDA | [12 empty] | 1 | 364471630
|  |  | Gới 3: Tư ván lập HSMT và đánh giá HS xây lắp | [12 empty] | 1 | 47905938
|  |  | Gói 4: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT xây dựng | [12 empty] | 1 | 11125508
|  |  | Gói 5: Giám sát thi công xây dựng công trình | [12 empty] | 1 | 364916651
|  |  | Gới 6: Bảo hiểm công trình | [12 empty] | 1 | 20025914
|  |  | Gói 7: Kiểm định chất lượng công trình | [12 empty] | 1 | 23363566
-1: 21; -2: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học Trường Mầm non Đại Xuân; (3): QM; -3: Gói 1: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học; -5: 1; -6: 457410000 | QM
|  |  | Gói 2: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSNT | [15 empty] | 1 | 2000000
|  |  | Gói 3: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT | [15 empty] | 1 | 2000000
|  |  | Gói 4: Giám sát lắp đặt thiết bị | [15 empty] | 1 | 3659000
-1: 22; -2: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học Trường Mầm non Chi Lăng; (3): QM; -3: Gói 1: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học; -5: 1; -6: 208000000 | QM
|  |  | Gói 2: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT | [15 empty] | 1 | 2000000
|  |  | Gói 3: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT | [15 empty] | 1 | 2000000
|  |  | Gói 4: Giám sát lắp đặt thiết bị | [15 empty] | 1 | 1681000
-1: 23; -2: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học Trường Tiểu học Hán Quảng; (3): QM; -3: Gói 1: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học; -5: 1; -6: 345080000 | QM
|  |  | Gói 2: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT | [15 empty] | 1 | 2000000
|  |  | Gói 3: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT | [15 empty] | 1 | 2000000
|  |  | Gói 4: Giám sát lắp đặt thiết bị | [15 empty] | 1 | 2761000
-1: 24; -2: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học Trường Tiểu học Phù Lương; (3): QM; -3: Gói 1: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học; -5: 1; -6: 532690000 | QM
|  |  | Gói 2: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT | [15 empty] | 1 | 2000000
|  |  | Gói 3: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT | [15 empty] | 1 | 2000000
|  |  | Gói 4: Giám sát lắp đặt thiết bị | [15 empty] | 1 | 4262000
-1: 25; -2: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học Trường Tiểu học Đào Viên; (3): QM; -3: Gói 1: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học; -5: 1; -6: 462207000 | QM
|  |  | Gói 2: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT | [15 empty] | 1 | 2000000
|  |  | Gói 3: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT | [15 empty] | 1 | 2000000
|  |  | Gói 4: Giám sát lắp đặt thiết bị | [15 empty] | 1 | 3607000
-1: 26; -2: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học Trường Tiểu học Mộ Đạo; (3): QM; -3: Gói 1: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học; -5: 1; -6: 301220000 | QM
|  |  | Gói 2: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT | [15 empty] | 1 | 2000000
|  |  | Gói 3: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT | [15 empty] | 1 | 2000000
|  |  | Gói 4: Giám sát lắp đặt thiết bị | [15 empty] | 1 | 2410000
-1: 27; -2: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học Trường Tiểu học Việt Hùng 1; (3): QM; -3: Gói 1: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học; -5: 1; -6: 541140000 | QM
|  |  | Gói 2: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT | [12 empty] | 1 | 2000000
|  |  | Gói 3: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT | [12 empty] | 1 | 2000000
|  |  | Gói 4: Giám sát lắp đặt thiết bị | [12 empty] | 1 | 4329000
|  |  | Gói 2: Tư vấn QLDA | [12 empty] | 1 | 11753597
|  |  | Gói 3: Giám sát lắp đặt thiết bị | [12 empty] | 1 | 3022558
|  |  | Gói 4: Tư vấn lập HSMT và kết quả LCNT thiết bị | [12 empty] | 1 | 1314311
|  |  | Gói 5: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT thiết bị | [12 empty] | 1 | 2000000
|  |  | Gói 2: Tư vấn QLDA | [12 empty] | 1 | 16239106
|  |  | Gói 3: Giám sát lắp đặt thiết bị | [12 empty] | 1 | 4176053
|  |  | Gói 4: Tư vấn lập HSMT và kết quả LCNT thiết bị | [12 empty] | 1 | 1815890
|  |  | Gói 5: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT thiết bị | [12 empty] | 1 | 2000000
28 | Trụ sở UBND xã Bồng Lai. Hạng mục: mua sắm trang thiết bị, nội thất hội trường UBND xã | QM
29 | Trụ sở UBND xã Mộ Đạo. Hạng mục: Mua sắm trang thiết bị, nội thất hội trường UBND xã | QM
-1: 30; -2: Đường GTNT thôn Cung Kiệm xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ. Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước; (3): QM; -3: Gói 1: Toàn bộ phần xây lắp; -5: 1; -6: 9248242963 | QM
|  |  | Gói 2: Tư vấn QLDA | [12 empty] | 1 | 271528413
|  |  | Gói 3: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây dựng | [12 empty] | 1 | 31998921
|  |  | Gói 4: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT xây dựng | [12 empty] | 1 | 9248242
|  |  | Gói 5: Giám sát thi công xây dựng công trình | [12 empty] | 1 | 926221222
|  |  | Gói 6: Kiểm định chất lượng công trình | [12 empty] | 1 | 18496486
|  |  | Gói 7: Bảo hiểm công trình | [12 empty] | 1 | 27652246
-1: 31; -2: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Mao Dộc đi thôn Mao Trung xã Phượng Mao. Hạng muc: Nền, mặt đường, rãnh thoát nước, chiếu sáng, cây xanh; (3): KQM; -3: Gói 1: Gói thầu toàn bộ phần xây lắp và chi phí HMC (Trong đó: Xây lắp: 9.844.575.832; chi phí HMC: 393.783.033 đồng); -8: 1; -9: 10238358865 | KQM
|  |  | Gói 2: Tư vấn QLDA | [12 empty] | 1 | 289036746
|  |  | Gói 3: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây dựng | [12 empty] | 1 | 34062232
|  |  | Gói 4: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT xây dựng | [12 empty] | 1 | 10829034
|  |  | Gói 5: Giám sát thi công xây dựng công trình | [12 empty] | 1 | 315321764
|  |  | Gói 6: Kiểm định chất lượng công trình | [12 empty] | 1 | 19689152
|  |  | Gói 7: Bảo hiểm công trình | [12 empty] | 1 | 29435282
|  |  | Gói 2: Chi phí quản lý xây dựng | [15 empty] | 1 | 17784866
|  |  | Gói 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng | [15 empty] | 1 | 14866500
|  |  | Gói 4: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT | [15 empty] | 1 | 2065745
|  |  | Gói 5: Kiểm định chất lượng công trình | [15 empty] | 1 | 1802520
|  |  | Gói 6: Bảo hiểm công trình | [15 empty] | 1 | 3032812
32 | Tu sửa, cải tạo tuyến kênh dẫn từ tuyến T3 về thôn Găng và thôn Cổng, xã Đào Viên, huyện Quế Võ | CĐT rút gọn
-1: 33; -2: Mua 31.165kg củ giống sen Tuyết để phục vụ cho mô hình trồng sen lấy củ gắn với tiêu thụ sản phẩm tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh; (3): QM; -3: Gói 1: Mua 31.165kg củ giống sen Tuyết để phục vụ cho mô hình trồng sen lấy củ gắn với tiêu thụ sản phẩm tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh; -5: 1; -6: 1978978000 | QM
|  |  | Gói 2: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT | [15 empty] | 1 | 3959000
|  |  | Gói 3: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT | [15 empty] | 1 | 2000000
|  |  | Gói 6a: Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng | [12 empty] | 1 | 69070830
|  |  | Gói 6b: Chi phí thẩm định HSMT thẩm định kết quả LCNT thi công xây dựng | [12 empty] | 1 | 20876320
|  |  | Gói 7: Chi phí bảo hiểm công trình | [12 empty] | 1 | 37561177
|  |  | Gói 8: Chi phí giám sát công trình | [12 empty] | 1 | 477444289
-1: 34; -2: Trường mầm non khu trung tâm xã Châu Phong. Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng, 12 phòng số 2; (3): KQM; -3: Gói 1: Gói thàu xây lắp; -8: 1; -9: 11393420405 | KQM
|  |  | Gói 2: Nén tĩnh | [12 empty] | 1 | 52021446
|  |  | Gói 3: Tư vấn QKDA | [12 empty] | 1 | 360829624
|  |  | Gói 4: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây dựng | [12 empty] | 1 | 46940892
|  |  | Gói 5: Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu | [12 empty] | 1 | 11393420
|  |  | Gói 6: Giám sát thi công xây dựng công trình | [12 empty] | 1 | 362994374
|  |  | Gói 7: Kiểm định chất lượng công trình | [12 empty] | 1 | 23926183
|  |  | Gói 8: Bảo hiểm công trình | [12 empty] | 1 | 12532762
-1: 35; -2: Sưu tầm, biên soạn, xuất bản và phát hành cuốn sách "Huyện Quế Võ 60 năm xây dựng và phát triển (1961-2021)"; (3): QM; -3: Gói 1: Biên soạn cuốn sách Sưu tầm, biên soạn, xuất bản và phát hành cuốn sách "Huyện Quế Võ 60 năm xây dựng và phát triển (1961-2021)"; -5: 1; -6: 483400000 | QM
|  |  | Gói 2: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT | [15 empty] | 1 | 2000000
|  |  | Gói 3: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT | [15 empty] | 1 | 2000000
-1: 36; -2: "Truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành ngành tổ chức xây dựng Đảng bộ huyện Quế Võ (1930-2020)"; (3): QM; -3: Gói 1: Biên soạn cuốn sách "Truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành ngành tổ chức xây dựng Đảng bộ huyện Quế Võ (1930-2020)"; -5: 1; -6: 303790000 | QM
|  |  | Gói 2: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT | [15 empty] | 1 | 2000000
|  |  | Gói 3: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT | [15 empty] | 1 | 2000000
-1: 37; -2: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học trường Mầm non Phù Lãng năm 2020; (3): QM; -3: Gói 1: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học của trường Mầm non Phù Lãng năm 2020; -5: 1; -6: 4157241000 | QM
|  |  | Gói 2: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT | [15 empty] | 1 | 8314000
|  |  | Gói 3: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT | [15 empty] | 1 | 4156000
|  |  | Gói 4: Giám sát lắp đặt thiết bị | [15 empty] | 1 | 33000000
-1: 38; -2: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học trường Mầm non Hán Quảng năm 2020; (3): QM; -3: Gói 1: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học của trường Mầm non Hán Quảng năm 2020; -5: 1; -6: 4157531000 | QM
|  |  | Gói 2: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT | [15 empty] | 1 | 8314000
|  |  | Gói 3: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT | [15 empty] | 1 | 4156000
|  |  | Gói 4: Giám sát lắp đặt thiết bị | [15 empty] | 1 | 33000000
-1: 39; -2: Trường mầm non trung tâm xã Hán Quảng huyện Quế Võ. Hạng mục: Nhà lớp học (giai đoạn 2); (3): QM; -3: Gói 1: Gói thầu xây lắp, phòng cháy chữa cháy; -5: 1; -6: 12361053223 | QM
|  |  | Gói 2: Giám sát thi công xây dựng công trình | [12 empty] | 1 | 386880361
|  |  | Gói 3: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây dựng | [12 empty] | 1 | 50664320
|  |  | Gói 4: Thẩm định HMT và kết quả LCNT xây dựng | [12 empty] | 1 | 11893032
|  |  | Gói 5: Kiểm định chất lượng công trình | [12 empty] | 1 | 62438423
|  |  | Gói 6: Tư vấn QLDA | [12 empty] | 1 | 383193521
|  |  | Gói 7: Bảo hiểm công trình | [12 empty] | 1 | 13082336
-1: 40; -2: Mua sắm hàng hóa phục vụ Đại hội địa biểu Đảng bộ huyện Quế Võ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025; (3): QM; -3: Gói 1: Mua sắm hàng hóa phục vụ Đại hội địa biểu Đảng bộ huyện Quế Võ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025; -5: 1; -6: 554851000 | QM
|  |  | Gói 2: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSCR | [15 empty] | 1 | 2000000
|  |  | Gói 3: Thẩm định HSMT và kết quả LCNT | [15 empty] | 1 | 2000000
-1: 41; -2: Trường Mầm non xã Hán Quảng huyện Quế Võ. Hạng mục: Nhà mái vòm khu 3 thôn; (3): CĐT rút gọn; -3: Gói 1: Gói thầu xây lắp; -17: 1; -18: 783552714 | CĐT rút gọn
II | THẨM ĐỊNH HSMT, ĐÁNH GIÁ HSĐX
1 | BCTĐ HSMT gói thầu: toàn bộ phần xây lắp công trình: Cải tạo trụ sở HĐND, UBND huyện Quế Võ. Hạng mục: Nhà văn hóa
2 | BCTĐ HSMT gói thầu: Chỉnh sửa, gia công lại hệ thống ghế công trình: Cải tạo trụ sở HĐND,UBND huyện Quế Võ. Hạng mục: Nhà văn hóa |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3 | BCTĐ HSMT gói thầu: Mua sắm thiết bị mới 100% công trình: Cải tạo trụ sở HĐND,UBND huyện Quế Võ. Hạng mục: Nhà văn hóa
4 | BCTĐ HSMT gói thầu: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: ĐTXD đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn xã Cách Bi đi Mộ Đạo)
5 | BCTĐ HSMT gói thầu: Khảo sát, Lập báo cáo NCKT công trình: ĐTXD đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn xã Cách Bi đi Mộ Đạo)
6 | BCTĐ HSMT gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp công trình: ĐTXD đường trục huyện Quế Võ, đoạn từ TL.279 đi Bằng An lên đê Hữu Cầu, huyện Quế Võ
7 | BCTĐ đánh giá HSĐXKT gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp + thiết bị mới (100%) Dự án: ĐTXD đường trục đoạn từ TL279 đi KCN Quế Võ 3, huyện Quế Võ
III | THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
1 | BCTĐ kết quả LCNT: toàn bộ phần xây lắp và chi phí hạn mục chung công trình: cải tạo, nâng cấp đường GTNT từ thôn Mao Lại đi thôn Mao Trung xã Phượng Mao
2 | BCTĐ kết quả LCNT: toàn bộ phần xây lắp và chi phí HMC công trình: đường nội thị thị trấn Phố Mới (khu 3, khu 5, khu Đồng Dỡ) huyện Quế Võ
3 | BCTĐ kết quả LCNT: toàn bộ tuyến số 2 và tuyến số 3, công trình: Đầu tư xây dựng công trình hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn huyện Quế Võ
4 | BCTĐ kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công công trình: Trường mầm non xã Phượng Mao huyện Quế Võ
5 | BCTĐ kết quả LCNT công trình: đường nối QL.18 với dự án QL.18 đi Bằng An, huyện Quế Võ. HM: Mặt đường, cây xanh, chiếu sáng
6 | BCTĐ kết quả LCNT gói thầu Toàn bộ phần xây lắp + thiết bị (mới 100%) công trình: Đầu tư xây dựng đường trục chính đô thị đoạn TL279 đi KCN Quế Võ 3
7 | BCTĐ kết quả LCNT gói thầu toàn bộ phần xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục huyện Quế Võ (đoạn từ QL18 đến chân dốc thôn Châu Cầu xã Châu Phong)
8 | BCTĐ kết quả LCNT gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp, công trình: Cải tạo trụ sở HĐND, UBND huyện Quế Võ. Hạng mục: Nhà văn hóa

## 03.1
PHỤ LỤC 03.1
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN DO BAN QLDA LÀM CHỦ ĐẦU TƯ
ĐVT: Triệu đồng
STT | Tên dự án | Phê duyệt KTKT | TMĐT | Phê duyệt KHĐT | Ngày khởi công | Ngày hoàn thành | %KLHT tính tới thời điểm báo cáo | Tiến độ thực hiện dự án | Đánh giá tiến độ
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9
A | Công trình 100% vốn ngân sách tỉnh
(1) | Dự án chuyển tiếp sang năm 2018 sang 2020
1 | Công trình: Đầu tư xây dựng đấu nối đường trục chính đô thị từ xã Phượng Mao sang khu công nghiệp Quế Võ I, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | x | 54563 | x | 2017-09-03 | 2018-09-03 | 60% | Nền mặt đường, cống thoát nước, điện chiếu sáng, vỉa hè từ Đầu tyến 1 đến cọc 50 | Chậm tiến độ
2 | Đường nội thị khu trung tâm huyện Quế Võ, đoạn từ QL18 đi xã Bằng An (GĐ1); Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước ngang & an toàn giao thông bên phải tuyến | x | 27200 | x | 15/06/2017 | 15/02/2018 | 100% | Hoàn thiện hồ sơ quyết toán | Đảm bảo tiến độ
3 | Đường nội thị khu trung tâm huyện Quế Võ, đoạn từ QL18 đi xã Bằng An (Giai đoạn 2) Hoàn thiện phần còn lại | x | 37223 | x | 27/08/2018 | 25/9/2019 | 100% | Hoàn thiện hồ sơ quyết toán | Đảm bảo tiến độ
4 | Công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Yên Giả, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | x | 64992 | x | 2018-07-11 | 2020-07-05 | 70% | Làm mái ao, vận chuyển đất, sản xuất tấm mái ao, làm kênh tiêu thoát nước | Chậm tiến độ
5 | Cải tạo, nâng cấp đường Nội Doi - Cung Kiệm huyện Quế Võ, Bắc Ninh | x | 46384 | x | 2018-06-06 | 2019-05-07 | 85% | Thi công cống dọc từ cọc H6 đến CT | Chậm tiến độ
6 | Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường trục huyện Quế Võ (Đoạn từ QL279 qua thôn Đồng Chuế đi bến đò Cung Kiệm) | x | 29002 | x | 27/8/2018 | 2020-01-31 | 85% | Thi công đắp cấp phối đá dăm lề đường trên toàn tuyến; Thi công phần hệ thống rãnh thoát nước | Chậm tiến độ
7 | ĐTXD đấu nối đường trục chính đô thị từ xã Phượng Mao sang khu công nghiệp Quế Võ I (Giai đoạn 2) huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | x | 22104 | x | 2018-01-12 | 2019-12-31 | 80% | Đang dừng thi công (Nhà thầu không có lý do). | Chậm tiến độ
(2) | Dự án chuyển tiếp năm 2019 sang 2020
1 | Đầu tư xây dựng đường trục chính đô thị ( đoạn TL279 nối trường THCS Nguyễn Cao và đường 36m) đi QL 18, huyện Quế Võ | x | 8558 | x | 18/01/2019 | 20/7/2019 | 100% | Hoàn thiện hồ sơ quyết toán | Đảm bảo tiến độ
2 | Đầu tư xây dựng đường trục chính đô thị đoạn từ TL.279 đi Khu công nghiệp Quế Võ 3, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; | x | 95138.69 | x | 2020-11-03 | 2021-06-03 | 5% | Đắp cát K95. Thi công cống 2000 x 2000 | Chậm tiến độ
3 | Công trình: ĐTXD đường trục chính đô thị đoạn từ QL.18 đi xã Việt Hùng, xã Bằng An, huyện Quế Võ. | x | 167107.162 | x | 13/11/2019 | 2021-01-01 | 15% | Thi công đắp cát K95 tuyến 4, thi công cống D1500 cho T3 | Chậm tiến độ
4 | Công trình: Đầu tư xây dựng đường trục chính đô thị từ dự án đường QL.18 đi Bằng An (giai đoạn 1,2 đang đầu tư) nối TL.279 thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ. | x | 50668.427 | x | 20/09/2019 | 2020-10-09 | 80% | Thi công thảm thô, thảm mịn từ cọc 5 đến cọc 62 | Đảm bảo tiến độ
5 | Hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn huyện Quế Võ; | x | 69762.264 | x | 2019-01-11 | 2020-01-12 | 10% | Thi công 10% khối lượng. Phần xây lắp và thiết bị (mới 100%) hạng mục dịch chuyển trạm biến áp, đường điện hạ thế, điện chiếu sáng phục vụ GPMB | Chậm tiến độ
6 | Công trình: Trường Mầm non xã Phượng Mao, huyện Quế Võ | x | 55394.024 | x | 18/11/2019 | 30/7/2021 | 30% | Thi công phần thô nhà lớp học số 1 và nhà lớp học số 2 | Đảm bảo tiến độ
7 | Công trình: Đường trục huyện Quế Võ (đoạn từ QL.18 đi Phù Lương). | x | 59935.44 | x | 2019-10-14 | 2020-08-08 | 5%
8 | Công trình: ĐTXD cải tạo, nâng cấp đường trục huyện Quế Võ (đoạn qua xã Việt Thống, từ UBND xã đến đường BTXM thôn Việt Hưng) | x | 14917.26 | x | 18/12/2019 | 2020-10-01 | 30% | Thi công nền đường lớp CPĐD loại 1 | Chậm tiến độ
(3) | Công trình KCM 2020
1 | Công trình: Đường trục huyện Quế Võ đoạn TL.279 đi Bằng An, đê Hữu Cầu; | x | 102485.41 | x |  |  |  | Chưa khởi công
2 | Công trình: Tuyến đường QL.18 đi làng nghề xã Phù Lãng, huyện Quế Võ; | x | 72644.306 | x |  |  |  | Chưa khởi công
3 | Công trình: Cải tạo đường trục huyện Quế Võ (đoạn từ QL.18 đi trung tâm xã Đào Viên); | x | 13758.199 |  |  |  |  | Chưa khởi công
4 | ĐTXD cải tạo, nâng cấp đường trục huyện Quế Võ (đoạn từ QL.18 đến chân dốc thôn Châu Cầu, xã Châu Phong). | x | 12500 | x |  |  |  | Chưa khởi công
5 | Cải tạo, nâng cấp đoạn đường xã Chi Lăng, huyện Quế Võ | x | 32912 |  |  |  |  | Chưa LCNT
6 | ĐTXD khu đền thờ Nguyễn Cao tại xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | x | 143166 |  |  |  |  | Chưa LCNT
7 | Đường nội thị huyện Quế Võ (Đoạn từ xã Phương Liễu đi khu đô thị Tây Hồ) - giai đoạn 1 | x | 21487 |  |  |  |  | Chưa LCNT
8 | ĐTXD đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn xã Cách Bi đi xã Mộ Đạo) | x | 53322 |  |  |  |  | Đang thẩm định dự án
9 | ĐTXD đường nội thị huyện Quế Võ (đoạn từ đường 36 đi thôn Hà Liễu, xã Phương Liễu) | x | 33634 |  |  |  |  | Đang thẩm định dự án
10 | ĐTXD Trường THCS xã Phương Liễu, huyện Quế Võ. | x | 54888.992 |  |  |  |  | Đang thẩm định dự án
11 | Hoàn trả hệ thống đường dân sinh, kênh mương do ảnh hưởng khi thực hiện dự án ĐTXD ĐT.287 đoạn QL.18 đến cầu Yên Dũng, huyện Quế Võ | x | 11855 |  |  |  |  | Chưa LCNT
B | Công trình ngân sách cấp huyện quản lý
1 | Cải tạo chỉnh trang vỉa hè đường QL18 và đường TL.279 khu trung tâm thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ. | x | 13156 | x | 2019-01-01 | 2019-02-04 | 100% | Hoàn thiện hồ sơ quyết toán | Đảm bảo tiến độ
2 | Đường nội thị huyện Quế Võ (Đoạn từ QL18 đi khu 2 TTr. Phố Mới) | x | 13772 | x | 26/10/2017 | 26/4/2018 | 100% | Hoàn thiện hồ sơ quyết toán | Đảm bảo tiến độ | 10
3 | Đường nội thị huyện Quế Võ (Đoạn từ QL18 đi khu 2 thị trấn Phố Mới) Giai đoạn II | x | 11730 | x | 15/12/2017 | 15/9/2018 | 100% | Hoàn thiện hồ sơ quyết toán | Đảm bảo tiến độ | 48
4 | Đường giao thông từ QL18 đi vào thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu. Hạng mục: Nền,mặt đường, bó vỉa, hệ thống thoát nước, tuynel kỹ thuật (Giai đoan II) | x | 10699 | x | 16/11/2017 | 2018-06-06 | 100% | Đã trình quyết toán | Đảm bảo tiến độ
5 | Cải tạo đường trục huyện Quế Võ (Đoạn từ QL18 đi thôn Do Nha, xã Phương Liễu); Hạng mục: Nền, mặt đường, hào kỹ thuật, thoát nước. | x | 13422 | x | 17/09/2019 | 20/05/2020 | 100% | Hoàn thiện hồ sơ quyết toán | Đảm bảo tiến độ
6 | Đường trục huyện Quế Võ, đoạn từ QL18 đi xã Việt Hùng - Quế Tân - Phù Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (Giai đoạn 3) | x | 9596 | x | 2019-06-10 | 2020-06-06 | 100% | Hoàn thiện hồ sơ quyết toán | Đảm bảo tiến độ
7 | Cải tạo, nâng cấp đường GTNT từ thôn Mao Lại đi Mao Trung, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | x | 2697 | x | 2020-01-17 | 2020-04-16 | 20% | Đang thi công | Chậm tiến độ
8 | Đường nối QL.18 với dự án đường QL.18 đi Bằng An huyện Quế Võ; Hạng mục: Mặt đường, cây xanh, chiếu sáng | x | 4853 | x | 2020-10-03 | 2020-06-30 | 75% | Đang thi công | Chậm tiến độ
9 | Đường nội thị thị trấn Phố Mới (Khu 3, khu 5, khu Đồng Dỡ), huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | x | 14997 | x | 2020-01-15 | 2020-09-15 | 35% | Đang thi công | Chậm tiến độ
10 | Cải tạo Trung tâm dạy nghề huyện cũ thành trụ sở tiếp dân và nhà làm việc trung tâm hành chính công |  | 6399 |  |  |  |  | Đang thẩm định KTKT
11 | Trụ sở HĐND, UBND huyện Quế Võ; HM: Nhà văn hóa | x | 2509 | x |  |  |  | Đang thi công
12 | Huyện ủy Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Hạng mục: Cải tạo nhà làm việc, nhà ăn và các hạng mục phụ trợ |  | 1056 |  |  |  |  | Đang thẩm định KTKT
13 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở HĐND-UBND huyện Quế Võ; HM: Nhà làm việc, nhà thi đấu, nhà ăn, khu liên cơ quan và thiết bị |  | 6000 |  |  |  |  | Đang thẩm định KTKT
* | Tổng số công trình | 39
- | Thực hiện khởi công trước năm 2020 | 21
- | Dự kiến khởi công 2020 | 18

## 03-2
PHỤ LỤC 03-2
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CẤP XÃ QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
ĐVT: Triệu đồng
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Phê duyệt KTKT | TMĐT | Phê duyệt KHĐT | Ngày khởi công | Ngày hoàn thành | %KLHT theo báo cáo Ban (tới T12/2019) | %KLHT theo báo cáo Ban (dự kiến hết tháng 5/2020) | Tiến độ thực hiện dự án | Ghi chú
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | (9) | -10 | (11)
(1) | XÃ BẰNG AN
1 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bằng An, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà hội trường và các hạng mục phụ trợ |  | x | 8288.764 | x | T10/2019 | T4/2020 | 5% | 100% | Chưa NT đưa vào sử dụng | Đảm bảo tiến độ
2 | Trường tiểu học xã Bằng An, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ |  | x | 8651.795 | x | 2020-12-03 | 19/8/2020 |  | 50% | Thi công phần thô | Chậm tiến độ | 1
3 | Đường trục xã Bằng An (Đoạn từ thôn Sau đi thôn Đông) |  | x | 2895.855 | [5 empty] | Chưa phê duyệt KH thầu- Thiếu Nguồn vốn
(2) | XÃ BỒNG LAI
1 | Nhà văn hóa thôn Tân Thịnh, xã Bồng Lai; HM: Mẫu nhà văn hóa 150 chỗ và các hạng mục phụ trợ | Bồng Lai | x | 4841.648 | x | 2019-07-11 | 27/7/2020 | 2% | 80% | Lắp dựng hệ thống tiêu âm | Đảm bảo tiến độ
2 | Trường THCS xã Bồng Lai; HM: San nền, cổng, tường rào, sân vườn, nhà bảo vệ |  | x | 10520.807 | x | T3/2020 | T11/2020 |  | 20% | San nền, xây tường rào | Đảm bảo tiến độ
3 | Đường GTNT thôn Bồng Lai, thôn Tân Thịnh, thôn Cẩm Tràng, thôn Xa Loan, thôn Vũ Dương xã Bồng Lai |  | x | 12852.564 | [5 empty] | Đã thẩm định KTKT
4 | Đường GTNT các tuyến trục xã Bồng Lai |  | x | 10706.529 | [5 empty] | Đã thẩm định KTKT
5 | Trụ sở UBND xã Bồng Lai, huyện Quế Võ; Hạng mục: Mua sắm trang thiết bị, nội thất hội trường UBND xã |  | x | 408.918 | x |  |  |  |  | Đang lựa chọn nhà thầu
(3) | XÃ CÁCH BI
1 | Trường tiểu học xã Cách Bi, huyện Quế Võ; Hạng mục: Cải tạo nhà lớp học 2 tầng dãy nhà A và dãy nhà B | Cách Bi | x | 5535 | x | 2018-06-18 | 2019-03-18 | 98% | 100% |  | Đảm bảo tiến độ
2 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Cách Bi, huyện Quế Võ; Hạng mục: Cải tạo nhà làm việc, nhà hội trường | Cách Bi | x | 12092.107 | x | 2017-12-08 | 2018-08-28 | 85% | 90% |  | Chậm tiến độ
3 | Đường giao thông thôn Từ Phong, xã Cách Bi, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè. | Cách Bi | x | 4885.42 | x | 2017-12-18 | 2018-09-08 | 100% | 100% | Đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu | Đảm bảo tiến độ
(4) | XÃ CHÂU PHONG
1 | Trường THCS xã Châu Phong, huyện Quế Võ; Hạng mục: Hạ tầng, nhà hiệu bộ và san lấp, giải phóng mặt bằng | Châu Phong | x | 14870.769 | x | 2019-05-20 | 2020-01-20 | 50% | 80% | Sơn tường nhà;Lát nền; thi công mái tôn, cửa | Chậm tiến độ
2 | Trường mầm non khu trung tâm xã Châu Phong; HM: nhà hiệu bộ, bếp ăn và phụ trợ | Châu Phong | x | 13639 | x | 2019-05-15 | 2020-04-05 | 25% | 40% | Thi công hệ thống cột tầng 1, dầm sàn bê tông tầng 2 | Chậm tiến độ
3 | Trường mầm non khu trung tâm xã Châu Phong; HM: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học | Châu Phong | x | 14950.584 | x | 23/12/2019 | 18/09/2020 |  | 50% | Thi công Mái, Hoàn thiện trong ngoài nhà | Chậm tiến độ
4 | Trường THCS xã Châu Phong, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 18 phòng | Châu Phong | x | 11007.767 | x | 31/12/2019 | 2020-10-08 |  | 30% | Nhà thầu thi công đang trong quá trình gia công, lắp dựng cốt thép đổ bê tông cột tầng 2. | Đảm bảo tiến độ
5 | Trường mầm non khu trung tâm xã Châu Phong, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng học số 2 |  | x | 13553.139 | x |  |  |  |  | Đang trình phê duyệt KHLCNT huyện
6 | Đường trục xã Châu Phong giai đoạn I đoạn từ UBND xã đến trường THCS xã Châu Phong | Châu Phong | x | 7262 | x | 2018-08-10 | 2019-02-06 | 100% | 100% | Nghiệm thu hoàn thành công trình. | Đảm bảo tiến độ
7 | Đường trục xã Châu Phong giai đoạn I (Đoạn qua UBND xã mới), huyện Quế Võ | Châu Phong | x | 8123 | x | 2018-10-08 | 2019-02-06 | 100% | 100% | Nghiệm thu hoàn thành công trình. | Đảm bảo tiến độ
8 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Châu Phong, huyện Quế Võ; Hạng mục: Mua sắm trang thiết bị và nội thất |  | x | 925.44 | x |  |  |  |  | Đang lựa chọn nhà thầu
(5) | XÃ CHI LĂNG
1 | Nhà văn hóa thôn Tập Ninh, xã Chi Lăng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà văn hóa 150 chỗ và các hạng mục phụ trợ |  | x | 3839.274 | [5 empty] | Chưa phê duyệt KH thầu- Thiếu Nguồn vốn
(6) | XÃ ĐẠI XUÂN
1 | Trường mầm non khu trung tâm xã Đại Xuân, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 9 phòng |  | x | 10585.626 | x | 14/12/2019 | 2020-03-12 |  | 80% | Hoàn thiện và các hạng mục phụ trợ | Đảm bảo tiến độ
2 | Trường tiểu học xã Đại Xuân, huyện Quế Võ; Hạng mục: Xây mới 20 phòng học và các hạng mục phụ trợ |  | x | 14995 | [5 empty] | Đã thẩm định KTKT
3 | Đường GTNT thôn Liễn Thượng xã Đại Xuân, huyện Quế Võ |  | x | 4876.313 | x | 2019-04-09 | 21/02/2019 | 80% | 90% | Đổ bê tông tuyến 05 | Chậm tiến độ
4 | Cải tạo đường trục xã Đại xuân, huyện Quế Võ (Đoạn từ TL279 đi trung tâm xã Đại Xuân) |  | x | 2895.357 | [5 empty] | Chưa phê duyệt KH thầu- Thiếu Nguồn vốn
(7) | XÃ ĐÀO VIÊN
1 | Trường tiểu học xã Đào Viên; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng và các hạng mục phụ trợ | Đào Viên | x | 9955.962 | x | 2019-04-16 | 2020-01-16 | 10% | 72% | Thi công Lát nền, rãnh thoát nước | Chậm tiến độ
2 | Trường THCS xã Đào Viên, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lơp học 4 tầng, 12 phòng học |  | x | 9757.122 | x | 2020-01-15 | 2020-09-15 |  | 35% | Thi công phần thô T2 | Chậm tiến độ | 1
3 | Trường tiểu học xã Đào Viên; HM: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học xã Đào Viên 2 nhà lớp học 20 phòng |  | x | 4294.585 | x |  |  |  |  | Đã thẩm định KTKT
4 | Xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đào Viên, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà hội trường và các hạng mục phụ trợ |  | x | 12145.598 | x | T4/2020 | T1/2021 |  | 3% | Đã thi công HM phụ trợ. Kế hoạch nhà hội trường | Chậm tiến độ
(8) | XÃ ĐỨC LONG
1 | Cải tạo nhà văn hóa thôn Kiều Lương, xã Đức Long, huyện Quế Võ | Đức Long | x | 1050.243 | x | T9/2019 | T2/2020 |  | 100% | Đang Nghiệm thu đưa vào sd và quyết toán | Đảm bảo tiến độ
2 | Nhà văn hóa xã Đức Long; HM: Mẫu nhà văn hóa 350 chỗ và phụ trợ |  | x | 14025.407 | [5 empty] | Đã thẩm KTKT-Thực hiện GPMB
(9) | XÃ HÁN QUẢNG
1 | Trường Tiểu học xã Hán Quảng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ | Hán Quảng | x | 4969 | x |  |  |  |  | Đợi XD xong mầm non mới thi công
2 | Trường Mầm non xã Hán Quảng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học và nhà hiệu bộ | Hán Quảng | x | 14986 | x | 2018-07-22 | 2019-04-22 | 95% | 100% | Xây bệ rửa tay của trẻ | Đảm bảo tiến độ
3 | Trường tiểu học xã Hán Quảng; HM: Xây mới nhà lớp học 12 phòng | Hán Quảng | x | 8113.18 | x | 2019-04-23 | 2019-11-30 | 100% | 95% | Đã xong | Chậm tiến độ
4 | Trường mầm non xã Hán Quảng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Các hạng mục phụ trợ | x | x | 3833.557 | x | T9/2019 |  | 100% | 95% | Đã xong | Đảm bảo tiến độ
5 | Trường mầm non xã Hán Quảng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học (giai đoạn 2) |  | x | 14828.584 | x |  |  |  |  | Đang lựa chọn nhà thầu
6 | Nhà văn hóa thôn Hán Đà; NVH 300 chỗ và phụ trợ | Hán Quảng | x | 4978 | x | 2018-06-12 | 2019-02-02 | 85% | 100% | Gia công vì kèo, sơn lót | Đảm bảo tiến độ
7 | Nhà văn hóa Thị Thôn; NVH 150 chỗ và phụ trợ | Hán Quảng | x | 4007 | x | 2018-06-12 | 2019-02-02 | 90% | 100% | Sơn hoàn thiện | Đảm bảo tiến độ
8 | Đường GTNT thôn Thị Thôn, thôn Quảng Lãm, thôn Hán Đà xã Hán Quảng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước | Hán Quảng | x | 12102 | x | 2018-04-24 | 2019-02-20 | 85% | 95% | Dừng thi công- chờ phê duyệt hồ sơ bổ sung | Chậm tiến độ
9 | Đường giao thông nội đồng thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè và thoát nước |  | x | 14580.649 | [5 empty] | KTKT
(10) | XÃ MỘ ĐẠO
1 | Trường tiểu học xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng và phụ trợ | Mộ Đạo | x | 6560.73 | x | 15/04/2019 | 15/01/2020 | 100% | 100% | Chưa quyết toán | Đảm bảo tiến độ
2 | Đường trục thôn Mộ Đạo, xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ; HM: Nền, mặt đường, tường kè, HTTN, cầu giao thông |  | x | 5550.351 | [5 empty] | Phê duyệt KTKT-chưa trình thầu
3 | Nhà văn hóa thôn Trúc Ổ, xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà văn hóa; | Mộ Đạo | x | 5457.403 | x | 2019-06-17 | 2019-12-17 | 80% | 95% | Lắp dựng trần thạch cao | Chậm tiến độ
4 | Trụ sở UBND xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ; Hạng mục: Mua sắm trang thiết bị, nội thất hội trường UBND xã |  | x | 560.164 | x |  |  |  |  | Đang lựa chọn nhà thầu
(11) | XÃ NGỌC XÁ
1 | Trụ sở UBND xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ; HM: Xây mới nhà hội trường và các HMPT |  | x | 6567.185 | x |  |  |  |  | Đang lựa chọn nhà thầu
(12) | XÃ NHÂN HÒA
1 | Trường tiểu học xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ; HM: Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng học và các công trình phụ trợ | Nhân Hòa | x | 4970.57 | x | 2019-06-17 | 2020-03-17 | 25% | 100% | Dọn dẹp, vệ sinh công trường | Đảm bảo tiến độ
2 | Nhà văn hóa thôn Đồng Chuế, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ |  | x | 7102.467 | x | 2019-06-04 | 2020-03-04 | 5% | 75% | Gia công, lắp dựng xà gồ, vì kèo mái | Chậm tiến độ
3 | Nhà văn hóa thôn Cung Kiệm xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ | Nhân Hòa | x | 6505.531 | x | 2018-12-20 | 9/2019 | 97% | 100% | Dọn dẹp, vệ sinh công trường | Đảm bảo tiến độ
4 | Nhà văn hóa thôn Trại Đường, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ; HM: NVH 150 chỗ và phụ trợ |  | x | 4281.602 | x | T12/2019 | 29/5/2020 | 2% | 90% | San nền sân, sơn tường rào. | Chậm tiến độ
5 | Đường trục thôn Đồng Chuế - Trại Đường, xã Nhân Hòa, huyện Quế võ; HM: Nền, mặt đường, thoát nước |  | x | 8090.71 | x | 16/3/2020 | 16/8/2020 |  | 90% | Đang thi công cấp phối dá dăm tuyến 4, rãnh nước tuyến 1 | Chậm tiến độ
6 | Khu dân cư thôn Cung Kiệm, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ; Hạng mục: San nền, hệ thống thoát nước khu số 3 |  | x | 410.282 | x | T4/2020 |  |  | 2% | Mới thi công | Chậm tiến độ
7 | Nghĩa trang liệt sỹ xã Nhân Hòa |  | x | 2451.289 | x | 22/11/2019 | 22/4/2020 |  | 90% | Sơn cổng, tường rào | Chậm tiến độ
(13) | XÃ PHÙ LÃNG
1 | Trường mầm non khu trung tâm xã Phù Lãng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà hiệu bộ, bếp ăn và các công trình phụ trợ | Phù Lãng | x | 14446 | x | 2018-08-01 | 12/2019 | 90% | 90% |  | Chậm tiến độ
2 | Trường mầm non khu trung tâm xã Phù Lãng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng | Phù Lãng | x | 14996 | x | 2018-08-01 | 12/2019 | 95% | 90% |  | Chậm tiến độ
3 | Trường mầm non xã Phù Lãng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Các hạng mục phụ trợ (giai đoạn 2) | x | x | 3992.974 | x | T11/2019 | T6/2020 |  | 90% | Thi công xây tường rào, sân vườn | Chậm tiến độ
4 | Trường mầm non xã Phù Lãng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng (giai đoạn 2) |  | x | 14996 | x | T3/2020 | T3/2021 |  | 20% | Thi công ép cọc | Đảm bảo tiến độ
5 | Trường THCS xã Phù Lãng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Sân vườn, tường rào, nhà xe và các hạng mục phụ trợ khác | Phù Lãng | x | 2950.708 | x | 2018-11-01 | 2019-04-20 | 97% | 95% | Hiện công trình đang tạm Nghỉ thi công. | Chậm tiến độ
6 | Nhà văn hóa thôn Thủ Công, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Mẫu nhà văn hóa 150 chỗ và phụ trợ | Phù Lãng | x | 3243 | x | 2018-08-01 | 2019-04-15 | 95% | 80% | Thi công phần cửa, sân | Chậm tiến độ
7 | Đường GTNT thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng; Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè, rãnh thoát nước. | Phù Lãng | x | 11114 | x | 2018-06-18 | 2019-01-15 | 95% | 85% | Thi công khe co dãn, Nề đường | Chậm tiến độ
8 | Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn An Trạch xã Phù Lãng (Giai đoạn 2) |  | x | 3487.815 | x | 14/12/2019 | T6/2020 |  | 98% | Thi công khe co dãn | Đảm bảo tiến độ
(14) | XÃ PHÙ LƯƠNG
1 | Trường tiểu học xã Phù Lương, huyện Quế võ; HM: Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ |  | x | 12410.98 | x | 2019-07-22 | 2020-07-18 | 2% | 70% | Phần thiết bị vệ sinh, phần san nền sân. | Chậm tiến độ
2 | Trường tiểu học xã Phù Lương, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 24 phòng |  | x | 13168.86 | x |  |  |  |  | Đã LCNT, chưa khởi công
3 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phù Lương; HM: Cải tạo nhà làm việc, xây mới nhà văn hóa xã và các hạng mục phụ trợ | Phù Lương | x | 9810 | x | 2018-04-11 | 2019-10-05 | 95% | 100% | Nghiệm thu đưa công trình vào sd. | Đảm bảo tiến độ
4 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phù Lương, huyện Quế Võ; Hạng mục: Mua sắm trang thiết bị nội thất |  | x | 909.389 | x |  |  |  | 100% | Chưa nghiệm thu đưa công trình vào sd. | Đảm bảo tiến độ
5 | Cải tạo nhà văn hóa thôn Hiền Lương | Phù Lương | x | 1219 | x | 2018-07-01 | 29/2/2019 | 95% | 100% | Nghiệm thu đưa công trình vào sd. | Đảm bảo tiến độ
6 | Cải tạo nhà văn hóa thôn Phù Lang | Phù Lương | x | 1209 | x | 2018-07-01 | 29/2/2019 | 95% | 100% | Nghiệm thu đưa công trình vào sd. | Đảm bảo tiến độ
7 | Cải tạo nhà văn hóa thôn Yên Đinh | Phù Lương | x | 1546 | x | 2018-07-01 | 29/2/2019 | 95% | 100% | Nghiệm thu đưa công trình vào sd. | Đảm bảo tiến độ
8 | Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Hiền Lương, huyện Quế Võ |  | x | 7980.063 | [5 empty] | Chưa phê duyệt KH thầu- Thiếu Nguồn vốn
9 | Cải tạo nâng cấp đường GTNT thôn Yên Đinh, xã Phù Lương, huyện Quế Võ; HM: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước | x | x | 1786.136 | [5 empty] | Chưa phê duyệt KH thầu- Thiếu Nguồn vốn
10 | Cải tạo nâng cấp đường GTNT thôn Phù Lang, xã Phù Lương, huyện Quế Võ; HM: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước | x | x | 2977.761 | [5 empty] | Chưa phê duyệt KH thầu- Thiếu Nguồn vốn
(15) | XÃ PHƯƠNG LIỄU
1 | Dịch chuyển tuyến ĐZ35kV từ cột 2.1 đến cột 4.1 nhánh Do Nha GPMB khu nhà ở tái định cư thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ. | Phương Liễu | x | 1190.485 | x | T4/2019 | T6/2019 | 100% | 100% | Chưa quyết toán | Đảm bảo tiến độ
2 | Đường GTNT thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ (Giai đoạn 2); Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước |  | x | 4607.9 | x | 1/2018 | 7/2018 | 100% | 100% | Chưa quyết toán | Đảm bảo tiến độ
3 | Đường GTNT thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ (GĐ III), tỉnh Bắc Ninh; Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè, rãnh thoát nước |  | x | 7171.503 | x | 2019-06-12 | 2020-10-06 |  | 50% | Đang thi công | Chậm tiến độ
4 | Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn Giang Liễu xã Phương Liễu (Đoạn từ Đình làng đi thôn Hà Liễu) |  | x | 4409.161 | x | T3/2019 | T9/2019 | 100% | 100% | Chưa quyết toán | Đảm bảo tiến độ
5 | Cải tạo hội trường UBND xã Phương Liễu, huyện Quế Võ; Hạng mục: Sửa chữa, cải tạo |  | x | 1067.516 | x | T2/2020 | T4/2020 |  | 100% | Chưa quyết toán | Đảm bảo tiến độ
(16) | XÃ PHƯỢNG MAO
1 | Trường tiểu học xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Hạng mục: Dãy nhà lớp học 3 tầng 15 phòng |  | x | 12434.511 | x | T6/2019 | T12/2019 | 50% | 100% |  | Đảm bảo tiến độ
2 | Trường tiểu học xã Phượng Mao; HM: Nhà bán trú 02 tầng |  | x | 4495 | x | T5/2020 |  |  | 50% |  | Đảm bảo tiến độ
3 | Đường GTNT thôn Mao Trung, xã Phượng Mao; Hạng mục: Nền, mặt đường, bó vỉa, hệ thống thoát nước, tuynel kỹ thuật | Phượng Mao | x | 6401.66 | x | 25/06/2019 | T12/2019 | 95% | 90% | Thi công nhựa đường khe con giãn | Chậm tiến độ
4 | Cải tạo, nạo vét rãnh thoát nước thôn Mao Lại, thôn Mao Yên xã Phượng Mao, huyện Quế Võ | Phượng Mao | x | 1118.476 | x | 2019-06-08 | 2019-09-19 | 90% | 90% |  | Chậm tiến độ
5 | Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Phượng Mao (Đoạn từ QL18 đi UBND xã Phượng Mao); Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước, điện chiếu sáng. | Phượng Mao | x | 4922.477 | x | 2019-07-01 | T11/2019 | 70% | 90% |  | Chậm tiến độ
6 | Đường GTNT thôn Mao Dộc, huyện Quế võ (đoạn đấu nối từ cầu Mao Dộc đến Khu công nghiệp). |  | x | 2353.511 | x | 27/9/2019 | T4/2020 | 95% | 90% | Thi công nhựa đường khe con giãn | Chậm tiến độ
7 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông tư QL18 đi thôn Mao Dộc, thôn Mao Trung xã Phượng Mao; Hạng mục: Nền, mặt đường, rãnh thoát nước, hào kỹ thuật, chiếu sáng |  | x | 14032.391 | x | 30/08/2019 | T4/2020 | 20% | 30% |  | Chậm tiến độ
8 | Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đường GTNT thôn Mao Lại, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, rãnh thoát nước |  | x | 1053.457 | x | 2019-10-01 | 2020-02-01 |  | 80% |  | Chậm tiến độ
9 | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ thôn Mao Dộc đi thôn Mao Trung xã Phượng Mao, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, rãnh thoát nước, chiếu sáng, cây xanh |  | x | 12031.554 | x | 2020-03-02 | 2020-08-02 |  | 20% |  | Chậm tiến độ
10 | Đường giao thông xã Phượng Mao từ ĐT.279 đi khu công nghiệp Quế Võ I (Mặt đê kênh Nam đi khu công nghiệp) |  | x | 44818 | x | 2020-06-12 | 2021-07-12 |  |  | Chưa thi công do chưa đền bù GPMB
11 | Cải tạo, mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Phượng Mao, huyện Quế Võ |  | x | 34844 | x |  |  |  |  | Chưa có kết quả đấu thầu
12 | Đình làng thôn Mao Dộc xã Phượng Mao, huyện Quế Võ; Hạng mục: Kè ao đình, khuôn viên, phụ trợ |  | x | 7776 | [5 empty] | Chưa tổ chức đấu thầu
(17) | XÃ QUẾ TÂN
1 | Trường THCS xã Quế Tân, huyện Quế Võ; HM: Cải tạo nhà lớp học 2 tầng |  | x | 3902.504 | [5 empty] | Chưa phê duyệt KH thầu- Thiếu Nguồn vốn
(18) | TT PHỐ MỚI
1 | Cải tạo nhà văn hóa thôn Thịnh Cầu, Nghiêm Thôn, Khu 1, Khu 3, Khu 5 Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ; Hạng mục: Cải tạo nhà văn hóa |  | x | 4983.55 | x | T3/2020 | T12/2020 |  |  | Chưa phê duyệt KH thầu- Thiếu Nguồn vốn
2 | Nhà văn hóa khu 2, Thị trấn Phố Mới ; Hạng mục: Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ |  | x | 2955.437 | x | 2020-12-02 | T11/2020 |  | 40% | Thi công cốt thép sàn hiên sảnh + hệ thống dầm giằng cos +4,2m. | Đảm bảo tiến độ | 1
3 | Trường tiểu học thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ; Hạng mục: Thư viện xanh và các hạng mục phụ trợ |  | x | 196.597 | x | T2/2020 | T3/2020 |  | 100% | Đang quyết toán | Đảm bảo tiến độ
4 | Nạo vét bùn hệ thống thoát nước mưa tại thị trấn Phố Mới và đổ bê tông mở rộng điểm trung chuyển rác thải tại Cống Dưa, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh năm 2019 |  | x | 871.08 | x |  |  |  | 100% |  | Đảm bảo tiến độ
5 | Kiên cố hóa mương cứng thôn Nghiêm Thôn, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ; Hạng mục: Kênh và công trình trên kênh |  | x | 730.584 | x |  |  |  | 100% |  | Đảm bảo tiến độ
(19) | XÃ VIỆT HÙNG
1 | Trường tiểu học Việt Hùng số 1, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ | Việt Hùng | x | 13114.631 | x | 2019-06-06 | 2020-06-04 | 30% | 100% | Đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán | Đảm bảo tiến độ
2 | Đường GTNT thôn Lựa, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ (GĐ2); Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè, hệ thống thoát nước | Việt Hùng | x | 14805.228 | [5 empty] | Chưa phê duyệt KH thầu- Thiếu Nguồn vốn
3 | Nhà văn hóa thôn Lựa, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nội thất và thiết bị nhà văn hóa |  | x | 1157.186 | x |  |  | 100% | 100% | Đang quyết toán | Đảm bảo tiến độ
(20) | XÃ VIỆT THỐNG
1 | Trường mầm non khu trung tâm xã Việt Thống, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 9 phòng, nhà hiệu bộ | Việt Thống | x | 13142.1527 | x | 22/10/2019 | 15/7/2020 |  | 5% | Thi công ép cọc | Chậm tiến độ
2 | Đường trục xã (Đoạn từ UBND xã đi thôn Yên Ngô, sang Việt Vân đi lên để Sông Cầu và đoạn từ UBND xã đi thôn Thống Hạ) xã Việt Thống |  | x | 3984.502 | [5 empty] | Đang thẩm định KTKT
(21) | XÃ YÊN GIẢ
1 | Trường THCS xã Yên Giả; HM: Cải tạo nhà lớp học và nhà hiệu bộ |  | x | 3615.765 | x | T4/2020 | T10/2020 |  | 5% | Hoàn thiện phần lắp đặt hệ thống mái tôn; Cải tạo hệ thống cửa; Trát mới tường, lát nền phòng học | Chậm tiến độ
* | Tổng số công trình |  |  | 98
- | Thực hiện Khởi công trước năm 2020 |  | 73 | 51
- | Dự kiến khởi công 2020-2021 |  | 63 | 47

## NThu_04
PHỤ LỤC 04
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, KIỂM TRA NGHIỆM THU ĐƯA VÀO SỬ DỤNG, KIỂM TRA CÔNG TRÌNH HTKT
STT | Chỉ tiêu đánh giá | Kết quả kiểm tra (Đạt, Không đạt) | Đánh giá chung | Đề xuất kiến nghị thông qua kiểm tra | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5
1 | Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thôn Mao Trung, xã Phượng Mao | Đạt | Công trình thi công cơ bản đảm bảo theo thiết kế tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại ở hiện trường, hoàn công. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã khắc phục
2 | Trạm y tế xã Phượng Mao, huyện Quế Võ | Đạt | Công trình thi công cơ bản đảm bảo theo thiết kế tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại ở hiện trường, hoàn công. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã khắc phục
3 | Trường mầm non xã Đào Viên (điểm trường 3 thôn Găng, cổng, Đông) huyện Quế Võ | Đạt | Công trình thi công cơ bản đảm bảo theo thiết kế tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại ở hiện trường, hoàn công. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã khắc phục
4 | Đường trụ UBND xã đi thôn Hiền Lương, xã Phù Lương huyện Quế Võ | Đạt | Công trình thi công cơ bản đảm bảo theo thiết kế tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại ở hiện trường, hoàn công. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã khắc phục
5 | Trường mầm non xã Bồng Lai, Hạng mục: Các công trình phụ trợ | Đạt | Công trình thi công cơ bản đảm bảo theo thiết kế tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại ở hiện trường, hoàn công. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã khắc phục
6 | Cải tạo nâng cấp nhà đa năng thành trụ sở TTHCC huyện Quế Võ | Đạt | Công trình thi công cơ bản đảm bảo theo thiết kế tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại ở hiện trường, hoàn công. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã khắc phục
7 | Nhà văn hóa thôn Thịnh Lai, xã Đức Long, huyện Quế Võ | Đạt | Công trình thi công cơ bản đảm bảo theo thiết kế tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại ở hiện trường, hoàn công. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã khắc phục
8 | Đường nội đồng thôn Phong Cốc, Phả Lại xã Đức Long, huyện Quế Võ | Đạt | Công trình thi công cơ bản đảm bảo theo thiết kế tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại ở hiện trường, hoàn công. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã khắc phục
9 | Trường THCS xã Phù Lãng; Hạng mục: Nhà hiệu bộ | Đạt | Công trình thi công cơ bản đảm bảo theo thiết kế tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại ở hiện trường, hoàn công. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã khắc phục
10 | Trường THCS xã Phù Lãng; Hạng mục: Nhà lớp học | Đạt | Công trình thi công cơ bản đảm bảo theo thiết kế tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại ở hiện trường, hoàn công. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã khắc phục
11 | Ban Chỉ huy quân sự huyện Quế Võ, hạng mục: Cải tạo nhà làm việc 3 tầng, nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà sinh hoạt quân nhân | Đạt | Công trình thi công cơ bản đảm bảo theo thiết kế tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại ở hiện trường, hoàn công. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã khắc phục

## 05
PHỤ LỤC 05
CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐÃ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN
Đơn vị tính: 1000 đồng
TT | Tên công trình | Địa điểm | Thời gian Khởi công-Hoàn thành | Số QĐ phê duyệt DT | Số QĐ phê duyệt DT bổ sung (nếu có) | CQ phê duyệt | Tổng dự toán được duyệt ban đầu | Giá trị bổ sung (nếu có) | Tổng mức đầu tư được duyệt (gồm cả bổ sung) | Giá trị đề nghị quyết toán | Giá trị chấp nhận quyết toán |  |  | Giảm so với giá trị được duyệt | Giảm so với giá trị đề nghị quyết toán | Ngày, tháng thẩm định quyết toán | Thanh toán vốn đến ngày, tháng, năm | Số tiền đã thanh toán | Đơn vị thi công | Lý do giảm trừ | Ghi chú
[11 empty] | Tổng số | Trong đó:
[12 empty] | Xây lắp | Chi khác
| Tổng | [5 empty] | 81110323.665 | -489678.337 | 81077401.665 | 74532774.304 | 72183805.472 | 59976529.997 | 12207275.475 | -8893596.193 | -2348968.832
THÁNG 6 NĂM 2020
1 | Nhà làm việc UBND xã và các hạng mục phụ trợ xã Hán Quảng, huyện Quế Võ |  | 26/4/2018; 30/11/2018 | 1684; 27/10/2017 |  | UBND huyện Quế Võ | 10892093 | 0 | 10892093 | 9166162 | 8824331 | 7177642.647 | 1646688.353 | -2067762 | -341831 |  | 2020-03-02 | 6650000 | Liên danh công ty Sơn Dương- Gia Bảo | Đào, đắp, ván khuôn, bê tông, thép, xây, trát,.....
2 | Đường GTNT thôn An Trạch xã Phù Lãng; Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè, rãnh thoát nước |  | 28/4/2018; 22/10/2018 | 87b; 27/10/2017 | 36a; 25/5/2018 | UBND xã Phù Lãng | 2913521 | -2797.543 | 2910723 | 2791657 | 2797729 | 2486538.596 | 311190.404 | -112994 | 6072 |  | 2019-09-12 | 1590000 | Công ty xây dựng Sao Minh (TNHH) | Đào, đắp, ván khuôn, bê tông, xây, trát....
3 | Đường giao thông khu dân cư mới khu Khố Rách thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ (GĐ 1); Hạng mục: Nền, mặt đường, bó vỉa+ vỉa hè |  | 24/6/2012; 22/12/2012 | 149; 18/5/2012 |  | UBND thị trấn Phố Mới | 1313910 | 0 | 1313910 | 600133 | 538679 | 517557.72 | 21121.28 | -775231 | -61454 |  | 23/10/2019 | 0 | Công ty TNHH Mạnh Đối | Đào, đắp, mua đất cấp phối, bê tông, ván khuôn, bó vỉa....
4 | Nhà văn hóa thôn Bồng Lai xã Bồng Lai, huyện Quế Võ |  | 30/10/2017; 08/3/2019 | 1357; 01/9/2017 | 234; 04/3/2019 | UBND huyện Quế Võ | 5777893 | 176700.74 | 5777893 | 5329456 | 5203123 | 517557.72 | 4685565.28 | -574770 | -126333 |  | 15/11/2019 | 3350000 | Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Bắc Ninh | Đào móng, ván khuôn, bê tông, xây, trát, sơn nhà, sắt thép…
5 | Trường Mầm non xã Bồng Lai, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 18 phòng và các hạng mục phụ trợ |  | 10/7/2017; 13/8/2018 | 879; 18/5/2017 | 73A; 21/8/2018 | UBND huyện Quế Võ | 14359472.665 | -633457.534 | 14359472.665 | 13823651.304 | 13765834 | 12176029.092 | 1589804.908 | -593638.665 | -57817.304 |  | 15/11/2019 | 12310000 | Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Ninh | Hộp đựng dụng cụ 1000x600x200, sơn nhà…
6 | Nghĩa trang thôn Mao Dộc xã Phượng Mao; Hạng mục: Cổng, tường rào |  | 10/11/2017; 24/12/2017 | 72; 06/11/2017 | 80a; 11/12/2017 | UBND xã Phượng Mao | 817404 | -30124 | 787280 | 709664 | 697532 | 624389.295 | 73142.705 | -89748 | -12132 |  | 2019-02-07 | 500000 | Doanh nghiệp tư nhân Vinh Tâm | Đào, đắp, ván khuôn, bê tông, xây, trát, sắt thép....
7 | Cải tạo đường nước thải thôn Xuân Bình, Ngư Đại, Liễn Thượng, Vĩnh Thế xã Đại Xuân |  | 13/02/2017; 15/7/2017 | 92a; 21/10/2016 |  | UBND xã Đại Xuân | 3568860 | 0 | 3568860 | 3465175 | 3008438 | 2721416.581 | 287021.419 | -560422 | -456737 |  | 30/12/2019 | 2838348 | Công ty xây dựng Tiến Cường (TNHH) | Đào, đắp, ván khuôn, bê tông, sắt thép, xây, trát,....
8 | Nhà văn hóa xã Hán Quảng, huyện Quế Võ |  | 25/4/2018; 28/10/2018 | 48; 27/10/2017 |  | UBND xã Hán Quảng | 4898394 | 0 | 4898394 | 4487462 | 4408431 | 3968460.457 | 439970.543 | -489963 | -79031 |  | 2019-12-27 | 2979000 | Liên danh công ty Sơn Dương- Gia Bảo | Đào, đắp, ván khuôn, bê tông, thép, xây, trát,.....
9 | Trường Mầm non xã Nhân Hòa (Điểm trường Cung Kiệm); Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng và các hạng mục phụ trợ |  | 05/6/2018; 12/5/2019 | 1710; 27/10/2017 | 236a; 23/6/2018 | UBND huyện Quế Võ | 14479846 | 0 | 14479846 | 13194087 | 12815703 | 11423815.927 | 1391887.073 | -1664143 | -378384 |  | 2019-12-27 | 2979000 | Liên danh công ty TNHH xây dựng thương mại Tuệ Minh và công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Kính | Ván khuôn, xây, thép, quét vôi ve.....
10 | Đường GTNT thôn Phù Lãng xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;Hạng mục: Nền đường, mặt đường, rãnh thoát nước |  | 05/12/2017; 19/5/2018 | 1683; 27/10/2017 | 34a; 25/5/2018 | UBND huyện Quế Võ | 5159256 | 0 | 5159256 | 4909119 | 4624759 | 4186666.837 | 438092.163 | -534497 | -284360 |  | 2020-05-04 | 3870000 | Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Nga Hoàng | Đào, đắp, cấp phối, ván khuôn, bê tông, xây, trát, thép,.....
11 | UBND xã Mộ Đạo; Hạng mục: Cải tạo và nâng cấp nhà làm việc |  | 17/12/2015; 10/5/2016 | 63; 29/10/2015 | 95; 16/12/2014 | UBND xã Mộ Đạo | 1645134 | 0 | 1645134 | 1584183 | 1510307 | 1286381.269 | 223925.731 | -134827 | -73876 |  | 2020-04-29 | 1307000 | Công ty TNHH xây dựng thương mại Tuấn Đức | Phá dỡ, vận chuyển, ván khuôn, bê tông, thép, xây, trát,....
12 | Trường Tiểu học xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Hạng mục: Nhà hiệu bộ (phần khối lượng còn lại |  | 07/7/2014; 01/01/2015 | 38; 06/6/2014 |  | UBND xã Mộ Đạo | 1918327 | 0 | 1918327 | 1840780 | 1799399 | 1642320.217 | 157078.783 | -118928 | -41381 |  | 2020-04-20 | 1703472 | Công ty TNHH xây dựng thương mại Tuấn Đức | Đào, đắp, ván khuôn, bê tông, xây, trát,……
13 | Đường trục xã Yên Giả (đoạn qua thôn La Miệt), huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền đường, mặt đường và thoát nước |  | 05/12/2017; 19/5/2018 | 2141a; 31/10/2016 | 48; 07/11/2017 | UBND huyện Quế Võ | 12977399 | 0 | 12977399 | 12280495 | 11856635 | 10940416.257 | 916218.743 | -1120764 | -423860 |  | 2020-03-03 | 11214000 | Công ty TNHH đầu tư và xây dựng KBICO | Đào, đắp, vận chuyển, ván khuôn, bê tông, xây, trát, thép,.....
14 | Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Thi xã Đào Viên |  | 24/ 4/2016; 30/ 5/2016 | 56b; 12/4/2016 |  | UBND xã Đào Viên | 388814 | 0 | 388814 | 350750 | 332905.472 | 307337.382 | 25568.09 | -55908.528 | -17844.528 |  | 2020-03-06 | 130000 | Công ty TNHH xây dựng thương mại Tuấn Đức | Bê tông, ván khuôn, nhựa đường, gỗ khe co dãn,....
[14 empty] | -10.97% | -3.152%

## Huyện_06
UBND HUYỆN QUẾ VÕ
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH
PHỤ LỤC 06 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2020 ( TỪ 01/01/2019 ĐẾN 30/5/2019) ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày / /2018 của UBND huyện Quế Võ)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Tên công trình, dự án |  | Số QĐ phê duyệt | TMĐT được duyệt | Lũy kế vốn bố trí đến hết năm 2019 |  |  |  |  | Kế hoạch phân bổ vốn năm 2020 | [6 empty] | Giá trị KLHT |  | Giá trị giải ngân |  |  |  |  | Nhu cầu vốn còn thiếu |  |  | Ghi chú | Tbao | Giải ngân | Giá trị KLHT |  | Giá trị giải ngân |  |  |  |  | Nhu cầu vốn còn thiếu |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó | [5 empty] | Lũy kế từ KC đến 31/12/2019 | Từ 01/01/2020 đến thời điểm báo cáo | Lũy kế vốn đã thanh toán đến 31/01/2020 |  | Giải ngân KH vốn năm 2020 từ 01/01/2020 đến thời điểm báo cáo |  |  | Thiếu so với KLHT tính tới thời điểm báo cáo | Thiếu so với TMĐT (QT) |  |  |  |  | Lũy kế từ KC đến 31/12/2018 | Từ 01/01/2019 đến thời điểm 31/12/2019 | Lũy kế vốn đã thanh toán đến 31/01/2019 |  | Giải ngân KH vốn năm 2019 từ 01/01/2019 đến thời điểm 31/01/2020 |  |  | Thiếu so với KLHT tính tới 31/12/2019 | Thiếu so với TMĐT (QT)
[6 empty] | NS Tỉnh | NS huyện | Nguồn vốn từ đấu giá đất | Nguồn vốn khác |  | NS Tỉnh | NS huyện |  |  | Nguồn đấu giá SD đất | Các nguồn vốn còn lại
[12 empty] | XDCB tập trung | CN 2019 | Nguồn khác |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: NS tỉnh | Tổng số | Trong đó: NS tỉnh | XDCB tập trung |  | Tổng số | Trong đó: NS tỉnh hỗ trợ | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: NS tỉnh | Tổng số | Trong đó: NS tỉnh | XDCB tập trung |  | Tổng số | Trong đó: NS tỉnh hỗ trợ |  | 0.67898
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
* | TỔNG SỐ |  |  | 296392.7046 | 191273.4008 | 34000 | 151173.4008 | 6100 | 0 | 34405.6353 | 8000 | 22500 | 855.6353 | 1700 | 1350 | 0 | 210645.0739 | 10869.0542 | 191273.4008 | 34000 | 23360.6353 | 8000 | 15360.6353 | 9836.5581 | 70713.6685 | 0 | 0 | 18195 | 10725.5468 | 175911.286 | 29039.6877 | 161992.8506 | 26300 | 27198.72 | 7700 | 15525.066 | 9093.729 | 73251.4185 | 11103.9969 | 0
I | Dự án đã phê duyệt quyết toán |  |  | 4299.9265 | 4284.2909 | 2000 | 2284.2909 | 0 | 0 | 15.6353 | 0 | 0 | 15.6353 | 0 | 0 | 0 | 4299.9265 | 0 | 4284.2909 | 2000 | 15.6353 | 0 | 15.6353 | 0.000325 | 0.000325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3854.9735 | 444.953 | 3613.4612 | 2000 | 686.465 | 0 | 686.465 | 0.000325 | 0.000325 | 0 | 0
1 | Trụ sở UBND huyện Quế Võ; HM: Cải tạo hệ thống điện, rèm cửa |  | QT | 202.9735 | 187.3379 | 0 | 187.3379 | 0 | 0 | 15.6353 |  |  | 15.6353 |  |  |  | 202.9735 |  | 187.3379 | 0 | 15.6353 | 0 | 15.6353 | 0.000325 | 0.000325 |  |  |  |  | 202.9735 |  | 113.4612 | 0 | 89.512 | 0 | 89.512 | 0.000325 | 0.000325
2 | Cải tạo đường trục huyện Quế Võ (Đoạn từ đê Hữu Cầu đến thôn Lạc Xá, xã Quế Tân), hạng mục nền , mặt đường, rãnh thoát nước |  | 1499;26/9/2019 | 4096.953 | 4096.953 | 2000 | 2096.953 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4096.953 |  | 4096.953 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 9.0949e-13 | 9.0949e-13 |  |  |  |  | 3652 | 444.953 | 3500 | 2000 | 596.953 | 0 | 596.953 | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
II | Dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán |  | 0 | 211464.0471 | 167497.6549 | 24300 | 137097.6549 | 6100 | 0 | 3600 | 0 | 2760 | 840 | 0 | 0 | 0 | 178708.5216 | 0 | 167497.6549 | 24300 | 3600 | 0 | 3600 | 8881.5595 | 40366.3922 | 0 | 0 | 840 | 0 | 169936.3124 | 3078.109 | 156959.8549 | 24300 | 8440.8 | 0 | 5047.146 | 8745.3665 | 39027.1852 | 9958.4519 | 0
1 | Cải tạo khu công viên hồ điều hòa, vỉa hè đường trung tâm hành chính huyện Quế Võ | #REF! | 3114; 21/11/2014& 3664;31/12/2014 | 3924.331 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3528 |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 424.331 |  |  |  |  | 3528 |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 424.331
2 | Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Quế Võ; HM: Cải tạo nhà làm việc 3 tầng | #REF! | 2403;19/08/2015 | 578 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 520 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 78 |  |  |  |  | 520 |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 78
3 | Hạ tầng thiết yếu khu TTVHTTH | #REF! | 1162;08/10/2015 | 26849.762 | 23000 | 22800 | 200 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 23752 |  | 23000 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 752 | 3849.762 |  |  |  |  | 23752 |  | 23000 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 752 | 3849.762 | 3849.762
4 | Đường trục huyện Quế Võ, đoạn từ QLộ 18 thuộc xã Việt Hùng-Quế Tân-Phù Lương | #REF! | 522;26/02/2016 | 14847.148 | 12848 | 0 | 12848 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 13300 |  | 12848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 1999.148 |  |  |  |  | 13300 |  | 12848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 1999.148 | 1999.148
5 | Thay thế bảng điện tử tại cổng chào điện tử và lắp mới bảng điện tử tại UBND | #REF! | 309;26/01/2016 | 1250.6214 | 1093.6314 | 0 | 1093.6314 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1188.0903 |  | 1093.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4589 | 156.99 |  |  |  |  | 1188.0903 |  | 1093.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4589 | 156.99
6 | Lắp đặt họa tiết Led trang trí đường trục chính thị trấn Phố Mới | #REF! | 297;22/01/2016 | 1840.7033 | 1615.2152 | 0 | 1615.2152 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1748.6681 |  | 1615.2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4529 | 225.4881 |  |  |  |  | 1748.6681 |  | 1615.2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4529 | 225.4881
7 | Đường trục chính đô thị từ QL 18 vào TT Văn hóa (Đường vào khu trung tâm văn hóa thể thao huyện) | #REF! | 1297a;12/4/2016 | 6086 | 5773.4965 | 0 | 5773.4965 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6000 |  | 5773.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.5035 | 312.5035 |  |  |  |  | 6000 |  | 5773.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.5035 | 312.5035
8 | Công trình: Cải tạo Trung tâm VHTT huyện Quế Võ | #REF! | 3661; 31/12/2014 | 914.816 | 445.53 | 0 | 445.53 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 805.2 |  | 445.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.67 | 469.286 |  |  |  |  | 805.2 |  | 445.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.67 | 469.286
9 | Công trình Bảo trì sửa chữa nhà huấn luyện thể thao - Ban chỉ huy Quân sự huyện | #REF! | 546; 03/3/2016 | 293.31 | 234.425 | 0 | 234.425 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 239.714 |  | 234.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.289 | 58.885 |  |  |  |  | 239.714 |  | 234.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.289 | 58.885
10 | Cải tạo nhà ăn, nhà kho Ban chỉ huy Quân sự huyện Quế Võ | #REF! | 3365,31/12/2015& 597; 15/3/2016 | 2227.561 | 1730 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1965 |  | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 497.561 |  |  |  |  | 1965 |  | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 497.561
11 | Đường trục huyện Quế Võ, đoạn từ QLộ 18 thuộc xã Việt Hùng-Quế Tân-Phù Lương (Giai doạn 2) | #REF! | 1939; 07/10/2016 | 13336.965 | 12063.9971 | 0 | 12063.9971 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 12119 |  | 12063.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0029 | 1272.9679 |  |  |  |  | 12119 |  | 12063.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0029 | 1272.9679 | 1272.9679
12 | Đường nội thị huyện Quế Võ ( đoạn từ TL279 đi Phượng Mao) | #REF! | 871;27/04/2016 | 7076.478 | 4583 | 0 | 4583 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4655 |  | 4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2493.478 |  |  |  |  | 4655 |  | 4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2493.478
13 | Đường nội thị QL18 đi thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao | #REF! | 2147;30/10/2016-52;28/6/2017 (đ/c) | 5067.181 | 4593 | 0 | 4593 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4694 |  | 4593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 474.181 |  |  |  |  | 4694 |  | 4593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 474.181
14 | Cải tạo, sửa chữa mặt đường, hệ thống thoát nước đường nội thị, TT Phố Mới huyện Quế Võ (Đoạn QL18 đi thôn Mao Lại và đoạn TL.279 nối với đoạn tuyến QL18 đi thôn Mao Lại, xã Phượng Mao) | #REF! | 2137;31/10/2016 | 2323.6099 | 2232 | 0 | 2232 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2276.64 |  | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.64 | 91.6099 |  |  |  |  | 2276.64 |  | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.64 | 91.6099
15 | Đường nội thị trung tâm huyện từ N1 đi xã Phượng Mao và Tl.279 đi Nghiêm Thôn | #REF! | 3358;31/12/2015 | 8448.559 | 4640 | 0 | 4640 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4750 |  | 4640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 3808.559 |  |  |  |  | 4750 |  | 4640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 3808.559
16 | Đường nội thị trung tâm huyện Quế Võ (Đoạn từ TL 297 đi xã Bằng An) | #REF! | 3359;31/12/2015 | 12474.039 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9903 |  | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 2974.039 |  |  |  |  | 9903 |  | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 2974.039
17 | Đường trục thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ ( Đường giao thông Đồng Dỡ) | #REF! | 2148;31/10/2016 | 6682.0876 | 5715 | 0 | 5715 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6500 |  | 5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 967.0876 |  |  |  |  | 6500 |  | 5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 967.0876
18 | Đường nội thị QL18 đi thôn Mao Trung, xã Phượng Mao | #REF! | 2146;30/10/2016-53;28/6/2017 (đ/c) | 14816.174 | 11979.6 | 1500 | 10479.6 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10852 |  | 11979.6 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836.574 |  |  |  |  | 10852 |  | 10479.6 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 2836.574 | 2836.574
19 | Đường nội thị QL18 đi Khu 2, TT Phố Mới | #REF! | 2055a;26/10/2016-54;29/6/2017 (đ/c) | 13215.781 | 10850 | 0 | 10850 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 12190 |  | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 2365.781 |  |  |  |  | 12190 |  | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 2365.781
20 | Đầu tư các tuyến đường từ QL 18 đi thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu (GĐ2) | #REF! | 2134a;31/10/2016 | 10669.153 | 8902.95 | 0 | 8902.95 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9500 |  | 8902.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.05 | 1766.203 |  |  |  |  | 9500 |  | 8260.804 | 0 | 642.146 | 0 | 642.146 | 597.05 | 1766.203
21 | Đường nội thị huyện Quế Võ (Đoạn từ QL 18 đi khu 2, TTPM, GĐ 2) | #REF! | 1745;31/10/2017 | 11730.367 | 9150 | 0 | 9150 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9283 |  | 9150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 2580.367 |  |  |  |  | 9283 |  | 8500 | 0 | 650 | 0 | 650 | 133 | 2580.367
22 | Hạ tầng thiết yếu khung trung tâm văn hóa thể thao huyện Quế Võ; HM: Cổng, tường rào, HTTN, nhà bảo vệ | #REF! | 1744;31/10/2017 | 6280.614 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4907 |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 1780.614 |  |  |  |  | 4907 |  | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 1780.614
23 | Ban chỉ huy quân sự huyện; HM: Xây mới nhà làm việc 3 tầng | #REF! | 1279;15/8/2017 | 8655.737 | 7069.8098 | 0 | 7069.8098 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 7578 |  | 7069.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.1902 | 1585.9272 |  |  |  |  | 7578 |  | 6569.8098 | 0 | 500 | 0 | 500 | 508.1902 | 1585.9272
24 | Đường trục xã Phượng Mao (Doạn từ UBND xã đi thôn Mao Dộc) | #REF! | 1512;28/9/2017 | 11370 | 9100 | 0 | 3000 | 6100 | 0 | 0 | [6 empty] | 9096 |  | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270 |  |  |  |  | 9096 |  | 7300 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2270
25 | Chỉnh trang đô thị huyện Quế Võ năm 2018; Hạng mục: Sửa chữa đèn chiếu sáng quảng trường và lắp đặt họa tiết LED trang trí khu trung tâm | #REF! | 1716;30/10/2017 | 3087.912 | 2033 | 0 | 2033 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2396.552 |  | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.552 | 1054.912 |  |  |  |  | 1550 | 846.552 | 1118 | 0 | 915 | 0 | 915 | 363.552 | 1054.912
26 | Lắp đặt thiết bị thể thao khu công viên hồ nước trung tâm huyện Quế Võ | #REF! | 1711;27/10/2017 | 966.103 | 676 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 795 |  | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 290.103 |  |  |  |  | 795 |  | 582.346 | 0 | 93.654 | 0 | 0 | 119 | 290.103
27 | Cải tạo nhà làm việc, nhà vệ sinh phòng giáo dục và đạo tạo huyện Quế Võ | #REF! | 486;12/4/2018 | 213.097 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 191 |  | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 43.097 |  |  |  |  | 191 |  | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 43.097
28 | Cải tạo, nâng cấp nhà đa năng thành trụ sở Trung tâm hành chính công huyện, trụ sở thanh tra và ban tiếp công dân huyện. | #REF! | 1649a;23/10/2017 | 2350.502 | 1029 | 0 | 1029 | 0 | 0 | 840 |  |  | 840 |  |  |  | 2115.4518 |  | 1029 | 0 | 840 | 0 | 840 | 246.4518 | 481.502 |  |  | 840 |  | 1500 | 615.4518 | 1029 | 0 | 840 | 0 | 840 | 246.4518 | 481.502
29 | Công an huyện Quế Võ; Hạng mục: Xây mới nhà làm việc tiếp dân và xử lý vi phạm hành chính | #REF! | 1727a;30/10/2017 | 6851.228 | 5033 | 0 | 5033 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 6166.1052 |  | 5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.1052 | 1818.228 |  |  |  |  | 4550 | 1616.1052 | 3533 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 1133.1052 | 1818.228
30 | Ban chỉ huy quân sự huyện; HM: Cải tạo NLV 3 tầng, nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà sinh hoạt quân nhân | #REF! | 1534;19/10/2018 | 3038.823 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1360 |  | 1360 |  |  |  |  | 2496.193 |  | 1000 | 0 | 1360 | 0 | 1360 | 136.193 | 678.823 |  |  | 1360 | 1360 |  | 2496.193 |  |  | 1000 | 0 | 1000 | 136.193 | 678.823
31 | Đường hầm Quân sự trong căn cứ chiến đấu huyện Quế Võ | #REF! | 1525;10/7/2019 | 3997.384 | 1937 | 0 | 1937 | 0 | 0 | 1400 |  | 1400 |  |  |  |  | 3197.9072 |  | 1937 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 660.384 |  |  | 1400 | 973 |  | 3197.9072 |  |  | 1937 | 0 | 1937 | 0 | 660.384
III | Dự án chuyển tiếp | #REF! | 0 | 39725.992 | 19491.455 | 7700 | 11791.455 | 0 | 0 | 15910 | 8000 | 7910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27636.6257 | 5775.133 | 19491.455 | 7700 | 12195 | 8000 | 4195 | 529.8472 | 4324.537 | 0 | 0 | 3610 | 607 | 2120 | 5905.1325 | 1419.5345 | 0 | 6580 | 0 | 6000 | 0 | 1545.955 | 0 | 0
1 | Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè đường QL18 và đường 279 khu trung tâm Phố Mới, huyện Quế Võ | #REF! | 1574;6/10/2018 | 13155.955 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 3610 |  | 3610 |  |  |  |  | 8025.1325 | 2555 | 8000 | 0 | 3610 | 0 | 3610 | 0 | 1545.955 |  |  | 3610 | 607 | 2120 | 5905.1325 | 1419.5345 | 0 | 6580 | 0 | 6000 | 0 | 1545.955
2 | Lắp đặt họa tiết Led trang trí ngang đường tại đường QL18 (đoạn qua TTPM) và đường nội thị đường 36m (đoạn nối QL18 và TL279) huyện Quế Võ | #REF! | 1290;14/9/2018 | 2272.375 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 585 |  | 585 |  |  |  |  | 1933.3622 |  | 1000 | 0 | 585 | 0 | 585 | 348.3622 | 687.375 |  |  | 585 | 585 |  | 1933.3622 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 348.3622 | 687.375
3 | Cải tạo đường trục huyện Quế Võ (Đoạn từ QL18 đi thôn Do Nha, xã Phương Liễu); Hạng mục: Nền, mặt đường, hào kỹ thuật, thoát nước. | #REF! | 1577;29/10/2018 | 13422 | 6291.455 | 4500 | 1791.455 | 0 | 0 | 5985 | 4000 | 1985 |  |  |  |  | 9254.074 | 1532.705 | 6291.455 | 4500 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 1145.545 |  |  | 4000 | 1273.5468 |  | 9254.074 | 0 | 0 | 6291.455 | 4500 | 1791.455 | 0 | 1145.545 | 1145.545
4 | Đường trục huyện Quế Võ, đoạn từ QL18 đi xã Việt Hùng - Quế Tân - Phù Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (Giai đoạn 3) | #REF! | 1576;29/10/2018-1991;11/12/2019 | 10875.662 | 4200 | 3200 | 1000 | 0 | 0 | 5730 | 4000 | 1730 |  |  |  |  | 8424.057 | 1687.428 | 4200 | 3200 | 4000 | 4000 | 0 | 181.485 | 945.662 |  |  | 4000 | 3200 |  | 8424.057 | 0 | 0 | 4200 | 3200 | 1000 | 0 | 945.662 | 945.662
IV | Dự án khởi công mới 2020 |  |  | 21890.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 4650 | 0 | 1700 | 1350 | 0 | 0 | 5093.9212 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 425.1511 | 14190.724 | 0 | 0 | 8585 | 5058.5468 | 0 | 19611.4932 | 0 | 0 | 11491.455 | 7700 | 3791.455 | 348.3622 | 1832.92 | 1145.545 | 0
1 | Cải tạo, nâng cấp đường GTNT từ thôn Mao Lại đi Mao Trung, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | #REF! | 1503;26/9/2019 | 2697.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 |  | 0 |  |  | 1350 |  | 0 | 1775.1511 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 1350 | 425.1511 | 1347.031 |  |  | 1350 | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347.031
2 | Đường nối QL.18 với dự án đường QL.18 đi Bằng An huyện Quế Võ; Hạng mục: Mặt đường, cây xanh, chiếu sáng | Ban QLDA | 1785;31/10/2019 | 4852.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 |  |  |  | 1700 |  |  | 0 | 1460.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3152.635 | [11 empty] | 0 | 3152.635
3 | Đường nội thị thị trấn Phố Mới (Khu 3, khu 5, khu Đồng Dỡ), huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | #REF! | 1795;31/10/2019 | 14341.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4650 |  | 4650 |  |  |  |  | 0 | 1858.435 | 0 | 0 | 4650 | 0 | 4650 | 0 | 9691.058 |  |  | 4650 | 4060 | [7 empty] | 0 | 9691.058
V | Dự án đã phê duyệt chưa khởi công |  |  | 19012.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7180 | 0 | 7180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 11832.015 | 0 | 0 | 6000 | 5060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30845.358 | 0 | 0
1 | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Quế Võ; Hạng mục: Cải tạo nhà làm việc 3 tầng, kho lưu trữ hồ sơ và các hạng mục phụ trợ | #REF! | 1766;31/10/2019 | 4724.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 |  | 1460 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3264.5 | [11 empty] | 0 | 3264.5
2 | Cải tạo Trung tâm dạy nghề huyện cũ thành trụ sở tiếp dân và nhà làm việc trung tâm hành chính công | #REF! | 1783;31/10/2019 | 4789.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 |  | 1980 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2809.472 | [11 empty] | 0 | 2809.472
3 | Trụ sở HĐND, UBND huyện Quế Võ; HM: Nhà văn hóa | Ban QLDA | 1784;31/10/2019-429;9/4/2020 | 2509.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 |  | 1550 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 959.073 |  |  | 1550 | [8 empty] | 0 | 959.073
4 | Huyện ủy Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Hạng mục: Cải tạo nhà làm việc, nhà ăn và các hạng mục phụ trợ | Văn phòng huyện ủy | 1773;31/10/2019 | 988.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |  | 330 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.97 | [11 empty] | 0 | 658.97
5 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở HĐND-UBND huyện Quế Võ; HM: Nhà làm việc, nhà thi đấu, nhà ăn, khu liên cơ quan và thiết bị | #REF! | 1789;31/10/2019 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 |  | 1860 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 | [11 empty] | 0 | 4140
Ghi chú: Vốn XDCBTT giao 30.000 triệu đồng, Phân bổ 7.500 cho trường học do xã làm CĐT
| PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH | [33 empty] | UBND HUYỆN QUẾ VÕ
Quyết toán
có nghiệm thu a_b
Hoàn thành
chuyển tiếp
Khởi công mới 2016
Lê Xuân Hồng

## Xã, thị trấn _07
UBND HUYỆN QUẾ VÕ
PHỤ LỤC 07
BiỂU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XDCB ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN QUẢN LÝ NĂM 2020 (TÍNH TỚI THỜI ĐIỂM BÁO CÁO)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Mã dự án | Tên công trình, dự án | Chủ đầu tư | Số dự án | Số QĐ phê duyệt KTKT | Số QĐ phê duyệt QT | TMĐT (QT) | NS tỉnh hỗ trợ tối đa | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2019 |  |  |  | Phân bổ vốn 2020 | [5 empty] | NS huyện |  |  |  | NS xã |  |  |  | đấu giá đất | Giá trị KLHT |  |  | Giá trị giải ngân |  |  |  | Nhu cầu vốn còn thiếu | [5 empty] | Giá trị KLHT |  |  |  | Thanh toán vốn 2020 | [7 empty] | Thanh toán tại KBNN | [6 empty] | Mã dự án |  |  | Tên công trình, dự án | Công suất thiết kế ( số phòng - km đường) KTKT | Km quyết toán | Kinh phí vật liệu được duyệt | Chủ đầu tư | TMĐT (QT) | NS tỉnh hỗ trợ tối đa | Giá trị KLHT
[9 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó | [13 empty] | Trong đó: |  |  | Lũy kế vốn đã thanh toán tới 31/01/2019 |  | Từ 01/01/2019 đến thời điểm báo cáo(Đã nhập TBBSMT) |  | Trong đó | [5 empty] | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | NS tỉnh |  |  | Ns huyện | đất đấu giá |  | NS xã | Tổng số | NS tỉnh |  | Ns huyện | đất đấu giá |  | NS xã | [10 empty] | Trong đó:
[10 empty] | NS tỉnh | NS huyện, xã | Nguồn vốn khác |  | NS tỉnh |  |  | NS huyện, xã | NV đấu giá SD đất | XDCB tập trung | Tăng thu | Chuyển nguồn | CCTL | Kết dư | Tăng thu | xã chuyển nguồn hoặc khác | CCTL |  | Tổng cộng | Lũy kế từ KC đến 31/12/2019 | Từ 1/1/2020 đến thời điểm báo cáo |  |  |  |  | Thiếu so với KLHT đến thời điểm báo cáo |  |  | Thiếu so với TMĐT |  |  | Tổng cộng | Lũy kế từ KC đến 31/12/2018 | 2020 | Từ 1/1/2019 đến thời điểm 31/12/2019 |  | Dự toán đầu năm | CN 2020 | Bổ sung |  | 2020 | 2019 |  |  | Dự toán đầu năm | Bổ sung |  | 2020 | 2019 |  |  | #REF! | [8 empty] | Tổng cộng | Lũy kế từ KC đến 31/12/2017 | Lũy kế từ KC đến 31/12/2016 | Ước thực hiện từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 | Từ 01/01/2018 đến thời điểm báo cáo | Ước thực hiện tới 31/12/218
[14 empty] | Dự toán đầu năm | BS 2020 | CN 2019 | [14 empty] | Tổng số | Trong đó: NS tỉnh | Tổng số | Trong đó: NS tỉnh | Tổng số | Ns tỉnh | NS huyện, xã và nguồn vốn khác | Tổng số | Ns tỉnh | NS huyện, xã và nguồn vốn khác | [36 empty] | 0.78883
1 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |  | 11 | 12 | [26 empty] | 16 | 17 |  | 18 | [18 empty] | 2 | 3 |  |  | 3 | 6 | 7 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19
* |  | TỔNG CỘNG |  | 256 | 0 | 0 | 1707324.8961 | 1425800.8483 | 760340.027 | 580970.398 | 171935.154 | 7434.475 | 183463.7131 | 94100 | 5256 | 258.6022 | 65993.5729 | 17855.538 | 7500 | 11500 | 1080 | 21785 | 5005.246 | 4644.646 | 678.6809 | 13800 | 17855.538 | 1082595.9744 | 1021825.7929 | 60770.1815 | 760340.027 | 580970.398 | 116833.7166 | 78578.6022 | 177220.1687 | 157545.6161 | 19674.5526 | 763521.156 | 645104.3736 | 118416.7824 | 1037287.5007 | 855171.7415 |  | 160471.1866 | 116833.7166 | 74822 | 258.6022 | 3498 | 19425 | 12371.72 | 1183.818 | 5274.5764 | 73125.6402 | 54330.3396 | 0 | 12608.375 | 4641.72 | 768 | 777.2056 | 0 | 0 |  | #VALUE! | 0 |  | 0 | 0 | 1103651.7632 | 804917.4016 | 853277.4209 | 461823.9518 | 206924.6919 | 253792.4454 | 391453.4691 | 396540.7729 |  | 0.63682
I |  | Lĩnh vực giáo dục |  | 91 |  |  | 825617.3711 | 649012.2509 | 334553.4593 | 243053.4378 | 87000.0215 | 4500 | 125617.3802 | 69100 | 5053.095 | 128.8362 | 39725.729 | 11609.72 | 7500 | 8610 | 630 | 7070 | 2711.083 | 4644.646 | 180 | 8380 | 11609.72 | 501020.3473 | 462072.6716 | 38947.6758 | 334553.4593 | 243053.4378 | 77451.5562 | 54366.8362 | 70195.5042 | 58725.376 | 11470.1281 | 365446.5316 | 292319.5544 | 73126.9771 | 470812.0446 | 336214.1436 |  | 122989.363 | 77451.5562 | 50740 | 128.8362 | 3498 | 14670 | 6541.72 | 768 | 1105 | 45963.5112 | 33497.7126 | 0 | 9278.873 | 1641.72 | 768 | 777.2056 |  |  |  | Lĩnh vực giáo dục |  |  |  |  | 523484.9827 | 332981.9119 | 339804.6775 | 181192.6161 | 78144.1526 | 103048.4636 | 158612.0614 | 158898.6093
II |  | Lĩnh vực khác |  | 165 |  |  | 881707.525 | 776788.5974 | 425786.5677 | 337916.9602 | 84935.1325 | 2934.475 | 57846.3329 | 25000 | 202.905 | 129.766 | 26267.8439 | 6245.818 | 0 | 2890 | 450 | 14715 | 2294.163 | 0 | 498.6809 | 5420 | 6245.818 | 581575.6271 | 559753.1213 | 21822.5057 | 425786.5677 | 337916.9602 | 39382.1604 | 24211.766 | 107024.6645 | 98820.24 | 8204.4245 | 398074.6244 | 352784.8192 | 45289.8053 | 566475.456 | 518957.5979 |  | 37481.8236 | 39382.1604 | 24082 | 129.766 | 0 | 4755 | 5830 | 415.818 | 4169.5764 | 27162.129 | 20832.627 | 0 | 3329.502 | 3000 | 0 | 0 |  |  |  | Lĩnh vực khác |  |  |  |  | 580166.7805 | 471935.4896 | 513472.7434 | 280631.3357 | 128780.5393 | 150743.9818 | 232841.4077 | 237642.1636
A |  | Các công trình đã quyết toán |  | 39 |  |  | 197047.5526 | 163173.6278 | 163272.3872 | 114482.1042 | 48535.808 | 254.475 | 24898.832 | 19686 | 432.248 | 129.766 | 4585 | 65.818 | 680 | 0 | 0 | 3075 | 0 | 250 | 0 | 580 | 65.818 | 197047.5526 | 197047.5526 | 0 | 163272.3872 | 114482.1042 | 21448.584 | 18897.766 | 8876.3334 | 6498.817 | 2377.5164 | 8876.3334 | 6498.817 | 2377.5164 | 196370.1081 | 190097.5734 |  | 6272.5347 | 21448.584 | 18768 | 129.766 | 0 | 2485 | 0 | 65.818 | 0 | 16864.963 | 15326.588 | 0 | 1538.375 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Các công trình đã quyết toán |  |  |  |  | 207764.0731 | 147860.2762 | 190431.64 | 108280.1109 | 34378.9566 | 73194.3397 | 82151.5291 | 82887.7078
I |  | Lĩnh vực giáo dục |  | 5 |  |  | 53790.1961 | 36798.7065 | 47523.2382 | 32715.3702 | 14807.868 | 0 | 4744.343 | 3005 | 229.343 | 0 | 1510 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 580 | 0 | 53790.1961 | 53790.1961 | 0 | 47523.2382 | 32715.3702 | 3685 | 3005 | 1522.6149 | 848.9933 | 673.6216 | 1522.6149 | 848.9933 | 673.6216 | 54425.3156 | 52771.6396 |  | 1653.676 | 3685 | 3005 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 3491.834 | 2812.961 | 0 | 678.873 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Lĩnh vực giáo dục |  |  |  |  | 56109.9621 | 36175.1715 | 52050.5385 | 30901.2997 | 14172.7431 | 16728.5566 | 21149.2388 | 21149.2388
|  | dự án | [60 empty] | dự án
1 | 7504780 | Trường mầm non xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; HM: Nhà lớp học 2 tầng 12 phòng và một số hạng mục phụ trợ | Chi Lăng | 1 | 3644; 31/12/2014;1241;21/05/2015 | 1670;20/11/2018 | 14172.7431 | 7176 | 13943.056 | 7176 | 6767.056 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 14172.7431 | 14172.7431 |  | 13943.056 | 7176 | 0 | 0 | 229.6871 | 0 | 229.6871 | 229.6871 | 0 | 229.6871 | 14172.7431 | 14172.7431 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7504780 | 7504780 | 0.00044 | Trường mầm non xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; HM: Nhà lớp học 2 tầng 12 phòng và một số hạng mục phụ trợ | 12 |  |  | Chi Lăng | 14172.7431 | 7176 | 14172.7431 | 14172.7431 | 14172.7431 | 0 |  |  | 0
2 | 7651964 | Trường Mầm non xã Đức Long; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 6 phòng | Đức Long | 1 | 2523;30/12/2016-1871;27/12/2018 | 1502;26/9/2019 | 7169.195 | 4211.535 | 5562.164 | 3588.56 | 1973.604 | 0 | 1553 | 623 |  |  | 930 | 0 | 680 |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 7169.195 | 7169.195 |  | 5562.164 | 3588.56 | 1303 | 623 | 54.031 | -0.025 | 54.056 | 54.031 | -0.025 | 54.056 | 7169.195 | 7169.195 |  |  | 1303 | 623 |  |  | 680 |  |  |  | 1301.873 | 623 |  | 678.873 |  |  |  | 7651964 | 7651964 | #N/A | Trường Mầm non xã Đức Long; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 6 phòng | 6 phòng |  |  | Đức Long | 6394.897 | 3588 | 6009.4682 | 3197.4485 | 0 | 3197.4485 | 2812.0197 | 2812.0197
3 | 7638929 | Trường mầm non xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ (Điểm trường thôn Đồng Chuế); Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng | Nhân Hòa | 1 | 2143;31/10/2016-24;26/04/2017 | 1813;01/11/2019 | 5866.721 | 5382 | 5020 | 4620 | 400 | 0 | 762 | 762 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 5866.721 | 5866.721 |  | 5020 | 4620 | 762 | 762 | 84.721 | 0 | 84.721 | 84.721 | 0 | 84.721 | 5866.721 | 5866.721 |  |  | 762 | 762 | [6 empty] | 757.91 | 757.91 | [5 empty] | 7638929 | 7638929 | #N/A | Trường mầm non xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ (Điểm trường thôn Đồng Chuế); Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng | 9 |  |  | Nhân Hòa | 6069.906 | 5382 | 5710.2405 | 5710.2405 | 0 | 5710.2405
4 | 7709143 | Trường mầm non xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng, 15 phòng và các hạng mục phụ trợ (Điểm trường Cung Kiệm) | Nhân Hòa | 1 | 1710;27/10/2017 | QT | 12815.703 | 9265.1715 | 10688.0182 | 7720.8102 | 2967.208 | 0 | 1739.343 | 930 | 229.343 |  | 580 | 0 | [7 empty] | 580 |  | 12815.703 | 12815.703 |  | 10688.0182 | 7720.8102 | 930 | 930 | 388.3418 | 385.0183 | 3.3235 | 388.3418 | 385.0183 | 3.3235 | 13450.8226 | 11797.1466 |  | 1653.676 | 930 | 930 | [6 empty] | 930 | 930 | [5 empty] | 7709143 | 7709143 | 14479.486 | Trường mầm non xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng, 15 phòng và các hạng mục phụ trợ (Điểm trường Cung Kiệm) | 15 phòng và phụ trợ |  |  | Nhân Hòa | 14479.486 | 9265.1715 | 11797.1466 | 0 |  | 0 | 11797.1466 | 11797.1466
5 | 7643742 | Trường Mầm non xã Bồng Lai; HM: NLH 18 phòng học và các HM phụ trợ | Bồng Lai | 1 | 879;18/5/2017 | 2059;30/12/2019 | 13765.834 | 10764 | 12310 | 9610 | 2700 | 0 | 690 | 690 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 13765.834 | 13765.834 |  | 12310 | 9610 | 690 | 690 | 765.834 | 464 | 301.834 | 765.834 | 464 | 301.834 | 13765.834 | 13765.834 |  |  | 690 | 690 | [6 empty] | 502.051 | 502.051 | [5 empty] | 7643742 | 7643742 | 14992.93 | Trường Mầm non xã Bồng Lai; HM: NLH 18 phòng học và các HM phụ trợ | 18 phòng |  |  | Bồng Lai | 14992.93 | 10764 | 14360.9402 | 7820.8676 | 0 | 7820.8676 | 6540.0726 | 6540.0726
| 0 | dự án | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 64184.1364 | dự án | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
II |  | Lĩnh vực hạ tầng khác |  | 34 |  |  | 143257.3565 | 126374.9213 | 115749.149 | 81766.734 | 33727.94 | 254.475 | 20154.489 | 16681 | 202.905 | 129.766 | 3075 | 65.818 | 0 | 0 | 0 | 3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.818 | 143257.3565 | 143257.3565 | 0 | 115749.149 | 81766.734 | 17763.584 | 15892.766 | 7353.7185 | 5649.8237 | 1703.8948 | 7353.7185 | 5649.8237 | 1703.8948 | 141944.7925 | 137325.9338 |  | 4618.8587 | 17763.584 | 15763 | 129.766 | 0 | 1805 | 0 | 65.818 | 0 | 13373.129 | 12513.627 | 0 | 859.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64184.1364 | Lĩnh vực hạ tầng khác |  |  |  |  | 151654.111 | 111685.1047 | 138381.1016 | 77378.8112 | 20206.2136 | 56465.7831 | 61002.2903 | 61738.469
| 0 | dự án | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 64184.1364 | dự án | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
(1) | 0 | Đường GTNT | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 64184.1364 | Đường GTNT | [6 empty] | 0
1 | 7314212 | Đường GNNT thôn Mao Yến tuyến N6, N7, N8, N13 (Hạng muc: Nền, mặt đường, tường kè, rãnh thoát nước) | Phượng Mao | 1 | 31; 10/5/2011 | 94;28/11/2018 | 995.322 | 796.2576 | 929.504 | 796 |  | 133.504 | 65.818 |  |  |  | 0 | 65.818 | [8 empty] | 65.818 | 995.322 | 995.322 |  | 929.504 | 796 | 65.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995.322 | 995.322 |  |  | 65.818 | [5 empty] | 65.818 |  | 0 | [6 empty] | 7314212 | 7314212 | 995.322 | Đường GNNT thôn Mao Yến tuyến N6, N7, N8, N13 (Hạng muc: Nền, mặt đường, tường kè, rãnh thoát nước) |  |  |  | Phượng Mao | 995.322 | 796.2576 | 995.322 | 995.322 | 600 | 0
2 | 7566653 | Đường trục xã Chi Lăng( Đoạn từ UBND xã đi hết thôn Quế Ổ) | Chi Lăng | 1 | 14;08/03/2016 | 99;30/12/2018 | 2893.615 | 2236.52 | 2714.175 | 2170 | 544.175 | 0 | 67 | 67 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2893.615 | 2893.615 |  | 2714.175 | 2170 | 67 | 67 | 112.44 | -0.48 | 112.92 | 112.44 | -0.48 | 112.92 | 2893.615 | 2893.615 |  |  | 67 | 67 | [6 empty] | 65.918 | 65.918 | [5 empty] | 7566653 | 7566653 | 2893.615 | Đường trục xã Chi Lăng( Đoạn từ UBND xã đi hết thôn Quế Ổ) | 1.1183 |  |  | Chi Lăng | 2893.615 | 2236.52 | 2893.615 | 2893.615 | 3044.01 | 0
3 | 7631011 | Đường GTNT thôn Lựa, xã Việt Hùng | Việt Hùng | 1 | 59;21/06/2017 | 09;24/01/2019 | 4556.767 | 4556.767 | 4490 | 1990 | 2500 | 0 | 67 | 67 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4556.767 | 4556.767 |  | 4490 | 1990 | 0 | 0 | -0.233 | -0.233 | 0 | -0.233 | -0.233 | 0 | 4556.767 | 4556.767 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7631011 | 7631011 | 4924.017 | Đường GTNT thôn Lựa, xã Việt Hùng | 0,962km |  | 1824.7318 | Việt Hùng | 4924.017 | 1924 | 4552.8885 | 4552.8885 | 0 | 4552.8885
4 | 7637043 | Đường GTNT thôn Guột, xã Việt Hùng | Việt Hùng | 1 | 85;28/07/2017 | 08;24/01/2019 | 4387.391 | 4387.391 | 4078 | 4078 | 0 | 0 | 309 | 309 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4387.391 | 4387.391 |  | 4078 | 4078 | 0 | 0 | 0.391 | 0.391 | 0 | 0.391 | 0.391 | 0 | 4387.391 | 4387.391 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7637043 | 7637043 | 4623.838 | Đường GTNT thôn Guột, xã Việt Hùng | 1,649km |  | 1675.516 | Việt Hùng | 4623.838 | 3298 | 4159.4866 | 4159.4866 |  | 4159.4866
5 | 7653271 | Đường GTNT thôn Nghiêm Thôn, Thị trấn Phố Mới; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, cầu giao thông | TT Phố Mới | 1 | 96a;13/10/2016-51;21/10/2017 | 68;27/12/2018 | 1722.623 | 1722.623 | 1569.412 | 565.412 | 1004 | 0 | 153.588 | 139 |  | 14.588 | 0 | 0 | [9 empty] | 1722.623 | 1722.623 |  | 1569.412 | 565.412 | 14.588 | 14.588 | -0.377 | -0.377 | 0 | -0.377 | -0.377 | 0 | 1722.623 | 1722.623 |  |  | 14.588 |  | 14.588 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 7653271 | 7653271 | 1722.623 | Đường GTNT thôn Nghiêm Thôn, Thị trấn Phố Mới; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, cầu giao thông | 0.8775 |  |  | TT Phố Mới | 1722.623 | 1722.623 | 1722.623 | 1722.623 |  | 1260.7354
6 | 7632778 | Đường GTNT thôn Can Vũ, xã Việt Hùng | Việt Hùng | 1 | 66;06/07/2017 | 18;09/4/2019 | 4518.588 | 4518.588 | 4297 | 3297 | 1000 | 0 | 222 | 222 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4518.588 | 4518.588 |  | 4297 | 3297 | 222 | 222 | -0.412 | -0.412 | 0 | -0.412 | -0.412 | 0 | 4518.588 | 4518.588 |  |  | 222 | 222 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 7632778 | 7632778 | 4789.757 | Đường GTNT thôn Can Vũ, xã Việt Hùng | 1,3569km |  | 1753.2181 | Việt Hùng | 4789.757 | 2713.8 | 4494.8172 | 4494.8172 | 0 | 4494.8172
7 | 7653270 | Đường GTNT thôn Thịnh Cầu, TT Phố Mới | TT Phố Mới | 1 | 1897;29/9/2016 | 772;21/5/2019 | 4845.241 | 4845.241 | 4664.822 | 164.822 | 4500 | 0 | 180.178 | 65 |  | 115.178 | 0 | 0 | [9 empty] | 4845.241 | 4845.241 |  | 4664.822 | 164.822 | 115.178 | 115.178 | 0.241 | 0.241 | 0 | 0.241 | 0.241 | 0 | 4845.241 | 4845.241 |  |  | 115.178 |  | 115.178 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 7653270 | 7653270 | 4845.241 | Đường GTNT thôn Thịnh Cầu, TT Phố Mới |  |  |  | TT Phố Mới | 5556.532 | 1896.6 | 5264.6671 | 5264.6671 |  | 5264.6671
8 | 7492710 | Đường trục thôn Việt Vân, xã Việt Thống, huyện Quế Võ; HM: Nền, mặt đường, thoát nước | Việt Thống | 1 | 25b;28/5/2014 | QT | 764.514 | 611.6112 | 400 | 400 | 0 | 0 | 212 | 212 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 764.514 | 764.514 |  | 400 | 400 | 0 | 0 | 152.514 | -0.3888 | 152.9028 | 152.514 | -0.3888 | 152.9028 | 764.514 | 764.514 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7492710 | 7492710 | #N/A | Đường trục thôn Việt Vân, xã Việt Thống, huyện Quế Võ; HM: Nền, mặt đường, thoát nước | 0.3745 |  |  | Việt Thống | 894.112 | 561.75 | 805 | 805 | 805 | 0
9 | 7693898 | Đường giao thông thôn Yên Đinh, xã Phù Lương, huyện Quế Võ (Giai đoạn 3); Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè, hệ thống thoát nước | Phù Lương | 1 | 153;27/10/2017 | 67;23/05/19 | 2123.607 | 2123.607 | 1970 | 1970 | 0 | 0 | 154 | 154 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2123.607 | 2123.607 |  | 1970 | 1970 | 154 | 154 | -0.393 | -0.393 | 0 | -0.393 | -0.393 | 0 | 2123.607 | 2123.607 |  |  | 154 | 154 | [6 empty] | 65.521 | 65.521 | [5 empty] | 7693898 | 7693898 | 2452.666 | Đường giao thông thôn Yên Đinh, xã Phù Lương, huyện Quế Võ (Giai đoạn 3); Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè, hệ thống thoát nước | 1,111km |  | 958.1625 | Phù Lương | 2452.666 | 2222 | 2284.76 | 0 |  | 0 | 2284.76 | 2284.76
10 | 7570812 | Đường GTNT thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao | Phượng Mao | 1 | 20;08/04/2016 | 75b;10/7/2019 | 1483.059 | 655.395 | 1340 | 328 | 1012 | 0 | 133 | 133 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1483.059 | 1483.059 |  | 1340 | 328 | 133 | 133 | 10.059 | 10.059 | 0 | 10.059 | 10.059 | 0 | 1483.059 | 1483.059 |  |  | 133 | 133 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 7570812 | 7570812 | #N/A | Đường GTNT thôn Mao Dộc, xã Phượng Mao | 0.454 |  |  | Phượng Mao | 1740.086 | 655.395 | 1402.99 | 1402.99 | 1402.99 | 0
11 | 7570814 | Đường GTNT thôn Mao Yên; HM: Nền, mặt đường, tường kè và hệ thống thoát nước | Phượng Mao | 1 | 22;22/04/2016 | 75a;10/7/2019 | 854.581 | 233.61 | 720.971 | 100 | 500 | 120.971 | 129 | 129 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 854.581 | 854.581 |  | 720.971 | 100 | 129 | 129 | 4.61 | 4.61 | 0 | 4.61 | 4.61 | 0 | 854.581 | 854.581 |  |  | 129 | 129 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 7570814 | 7570814 | #N/A | Đường GTNT thôn Mao Yên; HM: Nền, mặt đường, tường kè và hệ thống thoát nước | 0.2 |  |  | Phượng Mao | 952.174 | 233.61 | 882.1417 | 882.1417 | 882.1417 | 0
12 | 7610206 | Đường GTNT thôn Hiền Lương ( GĐ 2) | Phù Lương | 1 | 2135;31/10/2016 | 1472;23/9/2019 | 6454.552 | 5916.705 | 5845 | 4429 | 1416 | 0 | 610 | 610 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 6454.552 | 6454.552 |  | 5845 | 4429 | 605 | 605 | -0.448 | -0.448 | 0 | -0.448 | -0.448 | 0 | 6454.552 | 6454.552 |  |  | 605 | 605 | [6 empty] | 537.955 | 537.955 | [5 empty] | 7610206 | 7610206 | 7004.431 | Đường GTNT thôn Hiền Lương ( GĐ 2) | 4.039 | 3.9445 |  | Phù Lương | 7004.431 | 5916.705 | 6824.696 | 6555.607 | 0 | 6555.607 | 269.089 | 269.089
13 | 7666982 | Đường trục xã Bằng An, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè và thoát nước | Bằng An | 1 | 1491;26/9/2017 | 1471;23/9/2019 | 10707.2737 | 10707.2737 | 9126 | 6526 | 2600 | 0 | 1581 | 1581 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 10707.2737 | 10707.2737 |  | 9126 | 6526 | 1581 | 1581 | 0.27372 | 0.27372 | 0 | 0.27372 | 0.27372 | 0 | 10707.2737 | 10707.2737 |  |  | 1581 | 1581 | [6 empty] | 1289.115 | 1289.115 | [5 empty] | 7666982 | 7666982 | 11147.962 | Đường trục xã Bằng An, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè và thoát nước | 2.0809 | 2.1669 | 4924.242 | Bằng An | 11147.962 | 6242.7 | 10533.365 | 5985.9257 |  | 5985.9257 | 4547.4393 | 4547.4393
14 | 7540978 | Đường GTNT thôn Hà Liễu, Giang Liễu | Phương Liễu | 1 | 86;21/11/2015 | 324;11/10/2019 | 4531.414 | 2268.75 | 3845.5 | 1987.5 | 1858 | 0 | 281 | 281 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4531.414 | 4531.414 |  | 3845.5 | 1987.5 | 281 | 281 | 404.914 | 0.25 | 404.664 | 404.914 | 0.25 | 404.664 | 4531.414 | 4531.414 |  |  | 281 | 281 | [6 empty] | 281 | 281 | [5 empty] | 7540978 | 7540978 | #N/A | Đường GTNT thôn Hà Liễu, Giang Liễu | 1.5125 |  |  | Phương Liễu | 4764.919 | 2268.75 | 4378.7686 | 4378.7686 | 4378.7686 | 0
15 | 7545240 | Cải tạo, nâng cấp đường GTNT liên thôn (Lựa + Nghiêm Xá) | Việt Hùng | 1 | 67;06/11/2015 | 55;08/10/2019 | 3244.916 | 2247.75 | 2997 | 2000 | 997 | 0 | 248 | 248 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3244.916 | 3244.916 |  | 2997 | 2000 | 248 | 248 | -0.084 | -0.25 | 0.166 | -0.084 | -0.25 | 0.166 | 3244.916 | 3244.916 |  |  | 248 | 248 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 7545240 | 7545240 | 4028.599 | Cải tạo, nâng cấp đường GTNT liên thôn (Lựa + Nghiêm Xá) | 1.4985 |  |  | Việt Hùng | 4028.599 | 2247.75 | 3819.1548 | 3819.1548 | 3819.1548 | 0
16 | 7690802 | Đường trục thôn Sau, xã Bằng An, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước | Bằng An | 1 | 66;26/9/2017 | 99;29/10/2019 | 1755.896 | 1755.896 | 1070 | 1070 | 0 | 0 | 686 | 686 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1755.896 | 1755.896 |  | 1070 | 1070 | 686 | 686 | -0.104 | -0.104 | 0 | -0.104 | -0.104 | 0 | 1755.896 | 1755.896 |  |  | 686 | 686 | [6 empty] | 536.185 | 536.185 | [5 empty] | 7690802 | 7690802 | 2037.98 | Đường trục thôn Sau, xã Bằng An, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước | 1.455 |  | 809.353 | Bằng An | 2037.98 | 2037.98 | 1767.7012 | 0 |  | 0 | 1767.7012 | 1767.7012
17 | 7690801 | Đường trục thôn Yên Lâm, xã Bằng An, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước | Bằng An | 1 | 64;26/9/2017 | 100;29/10/2019 | 2745.497 | 2745.497 | 1760 | 1760 | 0 | 0 | 985 | 985 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2745.497 | 2745.497 |  | 1760 | 1760 | 985 | 985 | 0.497 | 0.497 | 0 | 0.497 | 0.497 | 0 | 2745.497 | 2745.497 |  |  | 985 | 985 | [6 empty] | 830.126 | 830.126 | [5 empty] | 7690801 | 7690801 | 3343.753 | Đường trục thôn Yên Lâm, xã Bằng An, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước | 0.83737 |  | 1524.4279 | Bằng An | 3343.753 | 1674.74 | 2891.1557 | 0 |  | 0 | 2891.1557 | 2891.1557
18 | 7690803 | Đường trục thôn Chùa, xã Bằng An, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước | Bằng An | 1 | 65;26/9/2017 | 101;30/10/2019 | 1570.078 | 1570.078 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 570 | 570 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1570.078 | 1570.078 |  | 1000 | 1000 | 570 | 570 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0.078 | 0.078 | 0 | 1570.078 | 1570.078 |  |  | 570 | 570 | [6 empty] | 444.447 | 444.447 | [5 empty] | 7690803 | 7690803 | 1886.263 | Đường trục thôn Chùa, xã Bằng An, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước | 0.9398 |  | 772.3232 | Bằng An | 1886.263 | 1879.6 | 1659.7392 | 0 |  | 0 | 1659.7392 | 1659.7392
19 | 7674911 | Đường GTNT thôn Cựu Tự, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè, thoát nước | Ngọc Xá | 1 | 1696;27/10/2017 | 1806;1/11/2019 | 6568.5668 | 6568.5668 | 3440 | 2990 | 450 | 0 | 3129 | 3129 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 6568.5668 | 6568.5668 |  | 3440 | 2990 | 3129 | 3129 | -0.43319 | -0.43319 | 0 | -0.43319 | -0.43319 | 0 | 6568.5668 | 5830.8446 |  | 737.7223 | 3129 | 3129 | [6 empty] | 2888.812 | 2888.812 | [5 empty] | 7674911 | 7674911 | 6803.852 | Đường GTNT thôn Cựu Tự, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè, thoát nước | 2.7821 |  | 2700.586 | Ngọc Xá | 6803.852 | 5564.14 | 5830.8446 | 0 |  | 0 | 5830.8446 | 5830.8446
20 | 7540983 | Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Hữu Bằng, Long Khê, Cựu Tự | Ngọc Xá | 1 | 92;13/10/2015-2527;30/12/2016 | 1808;01/11/2019 | 5439.565 | 3667.71 | 4963.765 | 2630 | 2333.765 | 0 | 476 | 476 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 5439.565 | 5439.565 |  | 4963.765 | 2630 | 476 | 476 | -0.2 | -0.2 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0 | 5439.565 | 5439.565 |  |  | 476 | 476 | [6 empty] | 256.812 | 256.812 | [5 empty] | 7540983 | 7540983 | 5707.502 | Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Hữu Bằng, Long Khê, Cựu Tự | 2.4451 |  |  | Ngọc Xá | 5707.502 | 3667.71 | 5350.9561 | 5350.9561 | 3326.7471 | 2024.209
21 | 7665446 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã Châu Phong (Từ Châu Cầu đi thôn Thất Gian), huyện Quế Võ | Châu Phong | 1 | 2145;31/10/2016-1522;16/10/218 | 1803;1/11/2019 | 6866.469 | 3866.469 | 6500 | 3500 | 3000 | 0 | 366 | 366 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 6866.469 | 6866.469 |  | 6500 | 3500 | 366 | 366 | 0.469 | 0.469 | 0 | 0.469 | 0.469 | 0 | 6866.469 | 6866.469 |  |  | 366 | 366 | [6 empty] | 284.09 | 284.09 | [5 empty] | 7665446 | 7665446 | 7092.629 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã Châu Phong (Từ Châu Cầu đi thôn Thất Gian), huyện Quế Võ | 1.3243 |  |  | Châu Phong | 7092.629 | 3972.99 | 6810.8818 | 3207.874 | 0 | 3207.874 | 3603.0078 | 3603.0078
22 | 7689215 | Đường GTNT thôn Hiền Lương, xã Phù Lương, huyện Quế Võ (Giai đoạn 3); Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè, hệ thống thoát nước | Phù Lương | 1 | 154;26/10/2017-530d;28/6/2018 | 38;11/11/2019 | 4350.079 | 4350.079 | 2210 | 2210 | 0 | 0 | 2140 | 2140 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4350.079 | 4350.079 |  | 2210 | 2210 | 2140 | 2140 | 0.079 | 0.079 | 0 | 0.079 | 0.079 | 0 | 4350.079 | 4350.079 |  |  | 2140 | 2140 | [6 empty] | 2095.759 | 2095.759 | [5 empty] | 7689215 | 7689215 | 4910.616 | Đường GTNT thôn Hiền Lương, xã Phù Lương, huyện Quế Võ (Giai đoạn 3); Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè, hệ thống thoát nước | 2.2481 |  | 1805.1448 | Phù Lương | 4910.616 | 4496.26 | 4624.962 | 0 |  | 0 | 4624.962 | 4624.962
23 |  | Đường trục xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ (đoạn qua thôn Trúc Ổ); Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè, thoát nước | Mộ Đạo | 1 |  | 86;18/8/2019 | 2649.007 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 860 |  |  |  | 860 | 0 |  |  |  | 860 | [5 empty] | 2649.007 | 2649.007 |  | 1500 | 1500 | 860 | 0 | 289.007 | 0 | 289.007 | 289.007 | 0 | 289.007 | 2649.007 |  |  | 2649.007 | 860 |  |  |  | 860 |  |  |  | 859.502 |  |  | 859.502
24 |  | Đường trục thôn Bồng Lai, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ |  | 1 |  | 73;29/10/2019 | 2171.312 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 945 |  |  |  | 945 | 0 |  |  |  | 945 | [5 empty] | 2171.312 | 2171.312 |  | 1000 | 1000 | 945 | 0 | 226.312 | 0 | 226.312 | 226.312 | 0 | 226.312 |  |  |  |  | 945 |  |  |  | 945
25 | 7574713 | Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Thi | Đào Viên | 1 | 56b;12/04/2016 | 86;21/4/2020 | 332.905 | 332.905 | 130 | 130 | 0 | 0 | 202.905 |  | 202.905 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 332.905 | 332.905 |  | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | -2.8422e-14 | 2.8422e-14 | 0 | -2.8422e-14 | 2.8422e-14 | 368.4863 | 368.4863 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7574713 | 7574713 | #N/A | Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Thi | 0.206 |  |  | Đào Viên | 388.814 | 302.25 | 368.4863 | 368.4863 | 368.4863 | 0
26 | 7693173 | Đường GTNT thôn An Trạch, xã Phù Lãng; Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè, rãnh thoát nước | Phù Lãng | 1 | 87b;27/10/2017 | 05a;10/2/2020 | 2797.729 | 2797.729 | 1590 | 1590 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2797.729 | 2797.729 |  | 1590 | 1590 | 0 | 0 | 1207.729 | 1207.729 | 0 | 1207.729 | 1207.729 | 0 | 2797.729 | 2797.729 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7693173 | 7693173 | 2913.521 | Đường GTNT thôn An Trạch, xã Phù Lãng; Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè, rãnh thoát nước | 1.0012 |  | 1221.6163 | Phù Lãng | 2913.521 | 2913.521 | 2691.5697 | 0 |  | 0 | 2691.5697 | 2691.5697
27 | 7663625 | Đường trục xã Yên Giả (Đoạn qua thôn La Miệt), huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Hạng mục: Nền đường, mặt đường và thoát nước | Yên Giả | 1 | 2141a; 31/10/2016 | BCTĐ | 11856.635 | 7814.34 | 11214 | 4220 | 6994 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 11856.635 | 11856.635 |  | 11214 | 4220 | 0 | 0 | 642.635 | 642.635 | 0 | 642.635 | 642.635 | 0 | 11707.0796 | 11707.0796 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7663625 | 7663625 | #N/A | Đường trục xã Yên Giả (Đoạn qua thôn La Miệt), huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Hạng mục: Nền đường, mặt đường và thoát nước | 2604.78 |  |  | Yên Giả | 12977.399 | 7814.34 | 11707.0796 | 7152 |  | 7152 | 4555.0796 | 4555.0796
(2) | 0 | Nhà văn hóa | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 64184.1364 | Nhà văn hóa | [6 empty] | 0
28 | 7653269 | Nhà văn hóa thôn Vân Xá, xã Cách Bi, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ | Cách Bi | 1 | 94;26/9/2017 | 32;14/5/2019 | 3513.547 | 3513.547 | 3393 | 3393 | 0 | 0 | 121 | 121 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3513.547 | 3513.547 |  | 3393 | 3393 | 0 | 0 | -0.453 | -0.453 | 0 | -0.453 | -0.453 | 0 | 3513.547 | 3513.547 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7653269 | 7653269 | 3847.438 | Nhà văn hóa thôn Vân Xá, xã Cách Bi, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ | VNH 288m2 và phụ trợ |  |  | Cách Bi | 3847.438 | 3688.8 | 3583.8264 | 3081.3165 |  | 3081.3165 | 502.5099 | 502.5099
29 | 7649790 | Nhà văn hóa thôn Bồng Lai, xã Bồng Lai | Bồng Lai | 1 | 1357;01/09/2017 | 2060;30/12/2019 | 5203.123 | 3415.2 | 3350 | 3350 | 0 | 0 | 1270 |  |  |  | 1270 | 0 |  |  |  | 1270 | [5 empty] | 5203.123 | 5203.123 |  | 3350 | 3350 | 0 | 0 | 583.123 | 65.2 | 517.923 | 583.123 | 65.2 | 517.923 | 5281.8272 | 5281.8272 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7649790 | 7649790 | #N/A | Nhà văn hóa thôn Bồng Lai, xã Bồng Lai | Loại 3 21x12m và phụ trợ |  |  | Bồng Lai | 5601.192 | 3415.2 | 5281.8272 | 3846.216 |  | 3846.216 | 1435.6112 | 1435.6112
30 | 7693645 | Nhà văn hóa xã Hán Quảng | Hán Quảng | 1 | 48;27/10/2017 | 12;24/4/2020 | 4408.431 | 4636 | 2979 | 2979 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4408.431 | 4408.431 |  | 2979 | 2979 | 0 | 0 | 1429.431 | 1429.431 | 0 | 1429.431 | 1429.431 | 0 | 4561.1201 | 4561.1201 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7693645 | 7693645 | 4898.394 | Nhà văn hóa xã Hán Quảng | NVH 29,4x20,7 |  |  | Hán Quảng | 4898.394 | 4636 | 4561.1201 | 0 |  | 0 | 4561.1201 | 4287
(3) |  | Trụ sở | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
31 | 7693635 | Trụ sở làm việc Đảng ủy, UBND xã Yên Giả, huyện Quế Võ | Yên Giả | 1 | 1682;27/10/2017 | 1807;1/11/2019 | 6906.268 | 6906.268 | 4712 | 4310 | 402 | 0 | 2194 | 2194 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 6906.268 | 6906.268 |  | 4712 | 4310 | 2194 | 2194 | 0.268 | 0.268 | 0 | 0.268 | 0.268 | 0 | 6906.268 | 6004.5796 |  | 901.6884 | 2194 | 2194 | [6 empty] | 1949.191 | 1949.191 | [5 empty] | 7693635 | 7693635 | 7080.373 | Trụ sở làm việc Đảng ủy, UBND xã Yên Giả, huyện Quế Võ | XM NLV 3 tầng 33,6x7,8; cải tạo NLV cũ+ phụ trợ |  |  | Yên Giả | 7080.373 | 7011.3811 | 6004.5796 | 0 |  | 0 | 6004.5796 | 6555
32 | 7651965 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Đức Long | Đức Long | 1 | 1363;06/09/2017 | 1804;01/11/2019 | 9704.147 | 9704.147 | 8647 | 6530 | 2117 | 0 | 1057 | 1057 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 9704.147 | 9704.147 |  | 8647 | 6530 | 1057 | 1057 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 9704.147 | 9704.147 |  |  | 1057 | 1057 | [6 empty] | 398.696 | 398.696 | [5 empty] | 7651965 | 7651965 | 11117.339 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Đức Long | NLV 3 tầng 33,52x11,51 |  |  | Đức Long | 11117.339 | 11117.339 | 9486.551 | 4880.04 |  | 4880.04 | 4606.511 | 5157
33 | 7693646 | Nhà làm việc UBND xã và các công trình phụ trợ xã Hán Quảng, huyện Quế Võ | Hán Quảng | 1 | 1684;27/10/2017 | 406;07/4/2020 | 8824.331 | 10892.093 | 6060 | 6060 | 0 | 0 | 740 | 740 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 8824.331 | 8824.331 |  | 6060 | 6060 | 740 | 740 | 2024.331 | 2024.331 | 0 | 2024.331 | 2024.331 | 0 | 9497.0517 | 9166.6107 |  | 330.441 | 740 | 740 | [6 empty] | 590 | 590 | [5 empty] | 7693646 | 7693646 | 10892.093 | Nhà làm việc UBND xã và các công trình phụ trợ xã Hán Quảng, huyện Quế Võ | NLV 3 tầng 33,52x11,51m và phụ trợ |  |  | Hán Quảng | 10892.093 | 10892.093 | 9166.6107 | 0 |  |  | 9166.6107 | 9076
34 | 7574710 | Trụ sở UBND xã Mộ Đạo | Mộ Đạo | 1 | 63;29/10/2015 | 68;26/5/2020 | 1510.307 | 1510.307 | 1243 | 743 | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1510.307 | 1510.307 |  | 1243 | 743 | 0 | 0 | 267.307 | 267.307 | 0 | 267.307 | 267.307 | 0 | 1578.9151 | 1578.9151 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7574710 | 7574710 | 1664.3 | Trụ sở UBND xã Mộ Đạo | 217,8 +435,6 |  |  | Mộ Đạo | 1664.3 | 1664.3 | 1578.9151 | 1578.9151 | 1578.9151 | 0
(4) | 0 | Trạm y tế | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 64184.1364 | Trạm y tế | [6 empty] | 0
| 0 | dự án | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 64184.1364 | dự án | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
B |  | Dự án đã hoàn thành chưa quyết toán |  | 128 |  |  | 755887.1635 | 562939.5215 | 501665.4625 | 398888.9075 | 101776.555 | 1000 | 43649.976 | 18755 | 0 | 0 | 23263.256 | 1631.72 | 5100 | 4170 | 630 | 3630 | 2358.61 | 3874.646 | 0 | 3500 | 1631.72 | 657727.3677 | 656306.1017 | 1421.266 | 501665.4625 | 398888.9075 | 31841.72 | 17665 | 112411.9292 | 96105.2425 | 16306.6867 | 210571.725 | 126512.6998 | 84059.0252 | 656493.1999 | 594250.9416 |  | 56549.4895 | 31841.72 | 17665 | 0 | 0 | 10900 | 1631.72 | 0 | 1645 | 26406.72 | 16595 | 0 | 8870 | 941.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64184.1364 | Dự án đã hoàn thành chưa quyết toán |  |  |  |  | 740077.1315 | 536374.5251 | 598459.5005 | 351583.841 | 172545.7352 | 178638.1057 | 246875.6595 | 255058.0833
I |  | Lĩnh vực giáo dục |  | 43 |  |  | 357236.902 | 214246.2521 | 226923.3973 | 165201.9038 | 61721.4935 | 0 | 32455.278 | 11965 | 0 | 0 | 19558.558 | 931.72 | 5100 | 2870 | 630 | 2050 | 1533.912 | 3874.646 | 0 | 3500 | 931.72 | 294765.8186 | 293344.5526 | 1421.266 | 226923.3973 | 165201.9038 | 21831.72 | 10875 | 35387.1433 | 25580.9862 | 9806.1571 | 97858.2267 | 33735.0748 | 64123.1519 | 293531.6508 | 246444.1763 |  | 43395.8415 | 21831.72 | 10875 | 0 | 0 | 9100 | 931.72 | 0 | 925 | 17146.72 | 9805 | 0 | 7100 | 241.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64184.1364 | Lĩnh vực giáo dục |  |  |  |  | 344108.15 | 208667.8281 | 250755.8113 | 150291.3165 | 63971.4095 | 86319.907 | 100464.4948 | 106282.3888
| 0 | dự án | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 64184.1364 | dự án | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
1 | 7534996 | Trường tiểu học xã Bồng Lai; Xây mới 6 phòng | Bồng lai | 1 | 35;26/06/2015 | 0 | 2911.74 | 2220 | 2447 | 2047 | 400 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2696.3293 | 2696.3293 |  | 2447 | 2047 | 0 | 0 | 249.3293 | 173 | 76.3293 | 464.74 | 173 | 291.74 | 2696.3293 | 2696.3293 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7534996 | 7534996 | #N/A | Trường tiểu học xã Bồng Lai; Xây mới 6 phòng | 6 |  |  | Bồng lai | 2911.74 | 2220 | 2696.3293 | 2696.3293 | 2696.3293 | 0
2 | 7585727 | Trường THCS xã Bồng Lai; NLH 2 tầng 8 phòng | Bồng lai | 1 | 37;22/04/2016 | 0 | 3365.457 | 2960 | 2735 | 2735 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3189.794 | 3189.794 |  | 2735 | 2735 | 0 | 0 | 454.794 | 225 | 229.794 | 630.457 | 225 | 405.457 | 3189.794 | 3189.794 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7585727 | 7585727 | #N/A | Trường THCS xã Bồng Lai; NLH 2 tầng 8 phòng | 8 phòng |  |  | Bồng lai | 3365.457 | 2960 | 3189.794 | 3189.794 | 1642.678 | 1547.116
3 | 7581217 | Trường Mầm non xã Cách Bi, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng, 9 phòng học, bếp+nhà ăn | Cách Bi | 1 | 964;06/04/2016 | 0 | 7165.254 | 4784 | 5690.657 | 3743.859 | 1946.798 | 0 | 610 | 610 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 6699 | 6699 |  | 5690.657 | 3743.859 | 0 | 0 | 398.343 | 398.343 | 0 | 864.597 | 430.141 | 434.456 | 6699 | 6699 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7581217 | 7581217 | 7165.254 | Trường Mầm non xã Cách Bi, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng, 9 phòng học, bếp+nhà ăn | 9phòng ( xã cam kết chi ngoài 8 phòng) |  |  | Cách Bi | 7165.254 | 4784 | 6699 | 6699 | 3254.4794 | 3444.5206
4 | 7542522 | Trường tiểu học xã Châu Phong, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ. | Châu Phong | 1 | 70;16/09/2015 | 0 | 2807.664 | 2220 | 1990 | 1990 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2350.7005 | 2350.7005 |  | 1990 | 1990 | 0 | 0 | 360.7005 | 230 | 130.7005 | 817.664 | 230 | 587.664 | 2350.7005 | 2350.7005 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7542522 | 7542522 | #N/A | Trường tiểu học xã Châu Phong, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ. | 6 |  |  | Châu Phong | 2807.664 | 2220 | 2350.7005 | 2350.7005 | 2350.7005 | 0
5 | 7540378 | Trường Tiểu học xã Đào viên; Xây mới NLH 2 tầng,8 phòng | Đào Viên | 1 | 2242;28/7/2015 | 0 | 3577.36 | 2960 | 2715.9275 | 2660 | 55.9275 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3343.4316 | 3343.4316 |  | 2715.9275 | 2660 | 0 | 0 | 627.5041 | 300 | 327.5041 | 861.4325 | 300 | 561.4325 | 3343.4316 | 3343.4316 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7540378 | 7540378 | #N/A | Trường Tiểu học xã Đào viên; Xây mới NLH 2 tầng,8 phòng | 8 |  |  | Đào Viên | 3577.36 | 2960 | 3343.4316 | 3343.4316 | 3343.4316 | 0
6 | 7585721 | Trường THCS xã Mộ Đạo; Nhà phòng học bộ môn và phòng học | Mộ Đạo | 1 | 10;26/04/2016 | 0 | 2995.975 | 2220 | 2307 | 2141 | 166 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2497.288 | 2497.288 |  | 2307 | 2141 | 0 | 0 | 190.288 | 79 | 111.288 | 688.975 | 79 | 609.975 | 2497.288 | 2497.288 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7585721 | 7585721 | 2995.975 | Trường THCS xã Mộ Đạo; Nhà phòng học bộ môn và phòng học | 6 phòng |  |  | Mộ Đạo | 2995.975 | 2220 | 2497.288 | 2497.288 | 2160.1769 | 337.1111
7 | 7564420 | Trường mầm non trung tâm Phù Lãng; HM NLH 2 tầng và các hạng mục phụ trợ | Phù Lãng | 1 | 3347;31/12/2015 | 0 | 5446.969 | 5446.969 | 4610 | 4610 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 5267.7386 | 5267.7386 |  | 4610 | 4610 | 0 | 0 | 657.7386 | 657.7386 | 0 | 836.969 | 836.969 | 0 | 5267.7386 | 5267.7386 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7564420 | 7564420 | #N/A | Trường mầm non trung tâm Phù Lãng; HM NLH 2 tầng và các hạng mục phụ trợ | 4 phòng |  |  | Phù Lãng | 5446.969 | 5446.969 | 5267.7386 | 5267.7386 | 4426.7639 | 840.9748
8 | 7587581 | Trường THCS xã Phù Lãng; Cải tạo nhà lớp học 2 tầng 8 phòng | Phù Lãng | 1 | 17a;25/04/2016 | 0 | 1975.307 | 1975.307 | 1420 | 1420 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1726.6814 | 1726.6814 |  | 1420 | 1420 | 0 | 0 | 306.6814 | 306.6814 | 0 | 555.307 | 555.307 | 0 | 1726.6814 | 1726.6814 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7587581 | 7587581 | #N/A | Trường THCS xã Phù Lãng; Cải tạo nhà lớp học 2 tầng 8 phòng | 8 phòng |  |  | Phù Lãng | 1975.307 | 1975.307 | 1726.6814 | 1726.6814 | 1726.6814 | 0
9 | 7492716 | Trường MN xã Phương Liễu. HM: Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng học | Phương Liễu | 1 | 19; 25/6/2014 | 0 | 1659.163 | 1480 | 1170 | 1170 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1467.25 | 1467.25 |  | 1170 | 1170 | 0 | 0 | 297.25 | 297.25 | 0 | 489.163 | 310 | 179.163 | 1467.25 | 1467.25 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7492716 | 7492716 | #N/A | Trường MN xã Phương Liễu. HM: Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng học | 4 |  |  | Phương Liễu | 1659.163 | 1480 | 1467.25 | 1467.25 | 1467.25 | 0
10 | 7539488 | Trường tiểu học xã Phương Liễu NLH 8 phòng | Phương Liễu | 1 | 2412;19/8/2015 | 0 | 4366.512 | 2960 | 3699 | 2560 | 1139 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4100.4897 | 4100.4897 |  | 3699 | 2560 | 0 | 0 | 401.4897 | 400 | 1.4897 | 667.512 | 400 | 267.512 | 4100.4897 | 4100.4897 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7539488 | 7539488 | #N/A | Trường tiểu học xã Phương Liễu NLH 8 phòng | 8 |  |  | Phương Liễu | 4366.512 | 2960 | 4100.4897 | 4100.4897 | 4100.4897 | 0
11 | 7587265 | Trường MN xã Phương Liễu; NLH 3 tầng 9 phòng | Phương Liễu | 1 | 1212;20/6/2016 | 0 | 6577.716 | 4555.2 | 4993 | 3950 | 1043 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 5943.274 | 5943.274 |  | 4993 | 3950 | 0 | 0 | 950.274 | 605.2 | 345.074 | 1584.716 | 605.2 | 979.516 | 5943.274 | 5943.274 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7587265 | 7587265 | 6577.716 | Trường MN xã Phương Liễu; NLH 3 tầng 9 phòng | 9 phòng ( 87m2 XD) |  |  | Phương Liễu | 6577.716 | 4555.2 | 5943.274 | 5943.274 | 5234 | 709.274
12 | 7541820 | Trường mầm non xã Quế Tân;HM: NLH 2 tầng 12 phòng | Quế Tân | 1 | 1540;30/6/2015 | 0 | 9779.703 | 7176 | 8318 | 6330 | 1988 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 9084.149 | 9084.149 |  | 8318 | 6330 | 0 | 0 | 766.149 | 766.149 | 0 | 1461.703 | 846 | 615.703 | 9084.149 | 9084.149 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7541820 | 7541820 | #N/A | Trường mầm non xã Quế Tân;HM: NLH 2 tầng 12 phòng | 12 |  |  | Quế Tân | 9779.703 | 7176 | 9084.149 | 9084.149 | 9084.149 | 0
13 | 7534995 | Trường Mầm non thôn La Miệt, xã Yên giả;HM: NLH 2 tầng 4 phòng | Yên Giả | 1 | 42;30/6/2015 | 0 | 2876.487 | 2392 | 1940 | 1940 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2387.9979 | 2387.9979 |  | 1940 | 1940 | 0 | 0 | 447.9979 | 447.9979 | 0 | 936.487 | 452 | 484.487 | 2387.9979 | 2387.9979 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7534995 | 7534995 | #N/A | Trường Mầm non thôn La Miệt, xã Yên giả;HM: NLH 2 tầng 4 phòng | 4 phòng (503,88m2) |  |  | Yên Giả | 2876.487 | 2392 | 2387.9979 | 2387.9979 | 2387.9979 | 0
14 | 7608955 | Trường THCS xã Ngọc Xá; Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng | Ngọc Xá | 1 | 100;29/09/2016 | 0 | 4534 | 4440 | 3392 | 3160 | 232 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4124 | 4124 |  | 3392 | 3160 | 0 | 0 | 732 | 732 | 0 | 1142 | 1142 | 0 | 4124 | 4124 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7608955 | 7608955 | #N/A | Trường THCS xã Ngọc Xá; Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng | 12 |  |  | Ngọc Xá | 4534 | 4440 | 4124 | 4124 | 1351.282 | 2772.718
15 | 7638931 | Trường Tiểu học xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng | Nhân Hòa | 1 | 67;31/10/2016-23;26/4/2017 | 0 | 4602.885 | 4440 | 3897 | 2400 | 1497 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4271.8464 | 4271.8464 |  | 3897 | 2400 | 0 | 0 | 374.8464 | 374.8464 | 0 | 705.885 | 705.885 | 0 | 4271.8464 | 4271.8464 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7638931 | 7638931 | #N/A | Trường Tiểu học xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng | 12 |  |  | Nhân Hòa | 4602.885 | 4440 | 4271.8464 | 4018.2432 | 0 | 4018.2432 | 253.6032 | 253.6032
16 | 7632291 | Trường tiểu học xã Quế Tân; Cải tạo nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và 2 tầng 12 phòng | Quế Tân | 1 | 23;01/06/2017 | 0 | 4143 | 4143 | 3415.3308 | 3415.3308 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4075.3696 | 4075.3696 |  | 3415.3308 | 3415.3308 | 0 | 0 | 660.0388 | 660.0388 | 0 | 727.6692 | 727.6692 | 0 | 4075.3696 | 4075.3696 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7632291 | 7632291 | #N/A | Trường tiểu học xã Quế Tân; Cải tạo nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và 2 tầng 12 phòng | Cải tạo 20p |  |  | Quế Tân | 4143 | 4143 | 4075.3696 | 3575.3696 |  | 3575.3696 | 500 | 500
17 | 7674379 | Trường THCS xã Việt Thống; Hạng mục: Cải tạo nâng cấp nhà lớp học 2 tầng 12 phòng ( Xây mới 6 phòng) | Việt Thống | 1 | 62a;31/10/2016-09a;06/03/2017 | 0 | 2220.144 | 2220 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2164.624 | 2164.624 |  | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 464.624 | 464.624 | 0 | 520.144 | 520 | 0.144 | 2164.624 | 2164.624 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7674379 | 7674379 | #N/A | Trường THCS xã Việt Thống; Hạng mục: Cải tạo nâng cấp nhà lớp học 2 tầng 12 phòng ( Xây mới 6 phòng) |  |  |  | Việt Thống | 2220.144 | 2220 | 2164.624 | 1829.329 | 0 | 1829.329 | 335.295 | 335.295
18 | 7638927 | Trường Mầm non khu trung tâm xã Mộ Đạo; Hạng mục: Xây mới 4 phòng học và cải tạo nhà lớp học 4 phòng | Mộ Đạo | 1 | 33;31/10/2016-15;20/04/2017 | 0 | 3880.684 | 3224 | 3140 | 2640 | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3663.2592 | 3663.2592 |  | 3140 | 2640 | 0 | 0 | 523.2592 | 523.2592 | 0 | 740.684 | 584 | 156.684 | 3663.2592 | 3663.2592 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7638927 | 7638927 | 3880.684 | Trường Mầm non khu trung tâm xã Mộ Đạo; Hạng mục: Xây mới 4 phòng học và cải tạo nhà lớp học 4 phòng |  |  |  | Mộ Đạo | 3880.684 | 3224 | 3663.2592 | 3499.3872 | 0 | 3499.3872 | 163.872 | 163.872
19 | 7600045 | Trường Mầm non xã Đào Viên (Điểm trường mầm non 3 thôn Găng, Cổng, Đông), huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà 3 tầng 12 phòng | Đào Viên | 1 | 1951;10/10/2016 | 0 | 11447.213 | 7176 | 9654 | 7100 | 2554 | 0 | 640 |  |  |  | 640 | 0 |  |  |  | 640 | [5 empty] | 11006.448 | 11006.448 |  | 9654 | 7100 | 0 | 0 | 712.448 | 76 | 636.448 | 1153.213 | 76 | 1077.213 | 11006.448 | 11006.448 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7600045 | 7600045 | #N/A | Trường Mầm non xã Đào Viên (Điểm trường mầm non 3 thôn Găng, Cổng, Đông), huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà 3 tầng 12 phòng | 12 phòng |  |  | Đào Viên | 11447.213 | 7176 | 11006.448 | 10538.0513 | 0 | 10538.0513 | 468.3967 | 468.3967
20 | 7620249 | Trường Mầm non khu trung tâm xã Phù Lương; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng | Phù Lương | 1 | 2141'31/10/2016 | 0 | 12462.793 | 8970 | 10764.714 | 7764.714 | 3000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 11540.626 | 11540.626 |  | 10764.714 | 7764.714 | 0 | 0 | 775.912 | 775.912 | 0 | 1698.079 | 1205.286 | 492.793 | 11540.626 | 11540.626 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7620249 | 7620249 | 12462.793 | Trường Mầm non khu trung tâm xã Phù Lương; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng |  |  |  | Phù Lương | 12462.793 | 8970 | 11540.626 | 10192.04 | 0 | 10192.04 | 1348.586 | 1348.586
21 | 7666591 | Trường THCS xã Phù Lãng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học | Phù Lãng | 1 | 86;31/10/2016 | 0 | 4902.444 | 4902.444 | 3928 | 3900 | 28 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4691.6986 | 4691.6986 |  | 3928 | 3900 | 0 | 0 | 763.6986 | 763.6986 | 0 | 974.444 | 974.444 | 0 | 4691.6986 | 4691.6986 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7666591 | 7666591 | #N/A | Trường THCS xã Phù Lãng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học |  |  |  | Phù Lãng | 4902.444 | 4902.444 | 4691.6986 | 2904.4371 | 0 | 2904.4371 | 1787.2616 | 1787.2616
22 | 7653268 | Trường THCS xã Cách Bi, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học, nhà hiệu bộ | Cách Bi | 1 | 1519;29/9/2017 | 0 | 13245.41 | 8836.744 | 10905.798 | 8044 | 2861.798 | 0 | 480 | 480 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 12343.3794 | 12343.3794 |  | 10905.798 | 8044 | 0 | 0 | 957.5814 | 312.744 | 644.8374 | 1859.612 | 312.744 | 1546.868 | 12343.3794 | 12343.3794 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7653268 | 7653268 | 13245.41 | Trường THCS xã Cách Bi, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học, nhà hiệu bộ |  |  |  | Cách Bi | 13245.41 | 8836.744 | 12343.3794 | 9040.9157 | 0 | 9040.9157 | 3302.4637 | 3302.4637
23 | 7653963 | Trường THCS xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Hạng mục: San nền (Đợt 1) và các hạng mục phụ trợ | Cách Bi | 1 | 1352;01/9/2017 | 0 | 7537.255 | 2319.825 | 6112 | 1979 | 4133 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 6878.484 | 6878.484 |  | 6112 | 1979 | 0 | 0 | 766.484 | 340.825 | 425.659 | 1425.255 | 340.825 | 1084.43 | 6878.484 | 6878.484 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7653963 | 7653963 | #N/A | Trường THCS xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Hạng mục: San nền (Đợt 1) và các hạng mục phụ trợ |  |  |  | Cách Bi | 7537.255 | 2319.825 | 6878.484 | 6643.882 |  | 6643.882 | 234.602 | 234.602
24 | 7691800 | Trường mầm non khu trung tâm xã Phù Lương, huyện Quế Võ; Hạng mục: Các hạng mục phụ trợ | Phù Lương | 1 | 154;30/10/2017 | 0 | 2408.017 | 1204.0085 | 1978.167 | 0 | 1978.167 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2000 | 2000 |  | 1978.167 | 0 | 0 | 0 | 21.833 | 21.833 | 0 | 429.85 | 429.85 | 0 | 2000 | 2000 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7691800 | 7691800 | 2408.017 | Trường mầm non khu trung tâm xã Phù Lương, huyện Quế Võ; Hạng mục: Các hạng mục phụ trợ |  |  |  | Phù Lương | 2408.017 | 1204.0085 | 2000 | 0 |  |  | 2000 | 2108
25 | 7703087 | Trường Tiểu học xã Cách Bi, huyện Quế Võ; Hạng mục: Cải tạo nhà lớp học 2 tầng dãy nhà A và dãy nhà B | Cách Bi | 1 | 1522;29/9/2017 | 0 | 5534.783 | 5155.296 | 3290 | 3290 | 0 | 0 | 1120 | 1120 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 5320.2818 | 5320.2818 |  | 3290 | 3290 | 1120 | 1120 | 910.2818 | 745.296 | 164.9858 | 1124.783 | 745.296 | 379.487 | 5320.2818 | 4132.2695 |  | 1188.0124 | 1120 | 1120 | [6 empty] | 1070 | 1070 | [5 empty] | 7703087 | 7703087 | 5534.783 | Trường Tiểu học xã Cách Bi, huyện Quế Võ; Hạng mục: Cải tạo nhà lớp học 2 tầng dãy nhà A và dãy nhà B |  |  |  | Cách Bi | 5534.783 | 5155.296 | 4132.2695 | 0 | 0 | 0 | 4132.2695 | 4732
26 | 7691045 | Trường tiểu học xã Yên Giả; Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng | Yên Giả | 1 | 1651;24/10/2017 | 0 | 8703.096 | 5333.7545 | 5477 | 3420 | 2057 | 0 | 1790 | 1150 |  |  | 640 | 0 | 540 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 8487.6265 | 8487.6265 |  | 5477 | 3420 | 1790 | 1150 | 1220.6265 | 763.7545 | 456.872 | 1436.096 | 763.7545 | 672.3415 | 8487.6265 | 5201.3892 |  | 3286.2373 | 1790 | 1150 |  |  | 540 |  |  | 100 | 1690 | 1150 |  | 540 |  |  |  | 7691045 | 7691045 | 6996.561 | Trường tiểu học xã Yên Giả; Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng |  |  |  | Yên Giả | 6996.561 | 5229.4575 | 5201.3892 | 0 | 0 | 0 | 5201.3892 | 5503.4602
27 | 7701413 | Trường mầm non xã Yên Giả; HM: Nhà lớp học 3 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ | Yên Giả | 1 | 1701;27/10/2017 | 0 | 7726.936 | 3953.394 | 5010 | 3718 | 1292 | 0 | 850 |  |  |  | 850 | 0 |  |  |  | 500 | 350 |  |  |  |  | 7319.0453 | 7319.0453 |  | 5010 | 3718 | 850 | 0 | 1459.0453 | 235.394 | 1223.6513 | 1866.936 | 235.394 | 1631.542 | 7319.0453 | 5507.8277 |  | 1811.2176 | 850 |  |  |  | 500 |  |  | 350 | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 7701413 | 7701413 | 7726.936 | Trường mầm non xã Yên Giả; HM: Nhà lớp học 3 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ |  |  |  | Yên Giả | 7726.936 | 3953.394 | 5507.8277 | 0 |  | 0 | 5507.8277 | 6010
28 | 7542549 | Trường Mầm non Liên Cơ; HM: nhà lớp học và các phụ trợ | TT Phố Mới | 1 | 1432; 31/12/2014 | 0 | 44885.196 | 16146 | 23987.161 | 9724 | 14263.161 | 0 | 2805 | 2605 |  |  | 200 | 0 | [5 empty] | 200 |  |  |  | 29991.684 | 29991.684 |  | 23987.161 | 9724 | 2605 | 2605 | 3199.523 | 3199.523 | 0 | 18093.035 | 3817 | 14276.035 | 29991.684 | 25695.915 |  | 4295.769 | 2605 | 2605 | [6 empty] | 2605 | 2605 | [5 empty] | 7542549 | 7542549 | #N/A | Trường Mầm non Liên Cơ; HM: nhà lớp học và các phụ trợ | 3 tầng 27 phòng ( 5300m2) |  |  | TT Phố Mới | 44885.196 | 16146 | 23987.55 | 17986.0843 | 6074 | 11912.0843 | 6001.4657 | 7501.4657
29 | 7561609; 7538651;7608136 | Trường tiểu học Việt hùng 2;HM: Nhà lớp học, nhà hiệu bộ và các phụ trợ | Việt Hùng | 1 | 1241;28/11/2014 | 0 | 49852.869 | 20852 | 22298.642 | 14260 | 8038.642 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 24985.4531 | 24985.4531 |  | 22298.642 | 14260 | 0 | 0 | 2686.8111 | 2686.8111 | 0 | 27554.227 | 6592 | 20962.227 | 24985.4531 | 24985.4531 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7561609; 7538651;7608136 | #VALUE! | #VALUE! | Trường tiểu học Việt hùng 2;HM: Nhà lớp học, nhà hiệu bộ và các phụ trợ | NLH 18 phòng (2000m2), nhà hành chính 840m2,nhà đa năng 1100m2 |  |  | Việt Hùng | 49852.869 | 20852 | 24985.4531 | 24985.4531 | 12671 | 12314.4531 |  | 1506
30 | 7651969 | Trường tiểu học xã Bằng An, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng | Bằng An | 1 | 1518;29/9/2017 | 0 | 12964.964 | 7641.238 | 9839 | 7031 | 2808 | 0 | 1140 | 370 |  |  | 770 | 0 | 770 | [8 empty] | 12162.0251 | 12162.0251 |  | 9839 | 7031 | 1140 | 370 | 1183.0251 | 240.238 | 942.7871 | 1985.964 | 240.238 | 1745.726 | 12162.0251 | 11801.6121 |  | 360.413 | 1140 | 370 |  |  | 770 |  |  |  | 1140 | 370 |  | 770 |  |  |  | 7651969 | 7651969 | 12964.964 | Trường tiểu học xã Bằng An, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng | 18 phòng, 3 phòng giáo viên, phụ trợ |  |  | Bằng An | 12964.964 | 7641.238 | 11801.6121 | 200 |  | 200 | 11601.6121 | 11902
31 | 7689899 | Trường Tiểu học xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng | Ngọc Xá | 1 | 1685;27/10/2017 | 0 | 9482.016 | 7190.4 | 6660 | 6060 | 600 | 0 | 1180 | 680 |  |  | 500 | 0 | 500 | [8 empty] | 8781.1332 | 8781.1332 |  | 6660 | 6060 | 1180 | 680 | 941.1332 | 450.4 | 490.7332 | 1642.016 | 450.4 | 1191.616 | 8781.1332 | 7149.8744 |  | 1631.2587 | 1180 | 680 |  |  | 500 |  |  |  | 1110 | 610 |  | 500 |  |  |  | 7689899 | 7689899 | 9482.016 | Trường Tiểu học xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng | NLH 3 tầng 18 phòng, 3 phòng chờ giáo viên 34m2 |  |  | Ngọc Xá | 9482.016 | 7190.4 | 7149.8744 | 0 |  | 0 | 7149.8744 | 7149.8744
32 | 7703696 | Trường Mầm non xã Ngọc Xá; HM: NLH 3 tầng 9 phòng và các hạng mục phụ trợ (điểm Hữu Bằng) | Ngọc Xá | 1 | 1727b;30/10/2017 | 0 | 13847 | 6969 | 7630 | 6530 | 1100 | 0 | 2310 |  |  |  | 2310 | 0 | 1410 |  |  |  |  | 400 |  | 500 |  | 11206.715 | 11206.715 |  | 7630 | 6530 | 1410 | 0 | 1266.715 | 439 | 827.715 | 3907 | 439 | 3468 | 12708.5717 | 11566.3417 |  | 1142.23 | 1410 |  |  |  | 1410 |  |  |  | 1410 |  |  | 1410 |  |  |  | 7703696 | 7703696 | 13847 | Trường Mầm non xã Ngọc Xá; HM: NLH 3 tầng 9 phòng và các hạng mục phụ trợ (điểm Hữu Bằng) |  |  |  | Ngọc Xá | 13847 | 6969 | 11566.3417 | 0 |  | 0 | 11566.3417 | 11566.3417
33 | 7689193 | Trường THCS xã Phù Lãng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà hiệu bộ | Phù Lãng | 1 | 88a;31/10/2017 | 0 | 4495.916 | 4495.916 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4177.7863 | 4177.7863 |  | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 377.7863 | 377.7863 | 0 | 695.916 | 695.916 | 0 | 4177.7863 | 2504.0033 |  | 1673.783 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7689193 | 7689193 | 4495.916 | Trường THCS xã Phù Lãng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà hiệu bộ |  |  |  | Phù Lãng | 4495.916 | 4495.916 | 2504.0033 | 0 |  | 0 | 2504.0033 | 3504
34 | 7693899 | Trường mầm non xã Việt Hùng, huyện Quế Võ (Điểm thôn Guột); Hạng mục: Nhà lớp học 4 tầng 8 phòng | Việt Hùng | 1 | 1736;31/10/2017-34;02/5/2018 | 0 | 8676.856 | 4869.3289 | 4957 | 3957 | 1000 | 0 | 2850 | 550 |  |  | 2300 | 0 |  |  |  |  | 300 | 1000 |  | 1000 |  | 8077.6273 | 8077.6273 |  | 4957 | 3957 | 550 | 550 | 270.6273 | 270.6273 | 0 | 869.856 | 362.3289 | 507.5271 | 8077.6273 | 5715.1483 |  | 2362.479 | 550 | 550 | [6 empty] | 550 | 550 | [5 empty] | 7693899 | 7693899 | 8676.856 | Trường mầm non xã Việt Hùng, huyện Quế Võ (Điểm thôn Guột); Hạng mục: Nhà lớp học 4 tầng 8 phòng |  |  |  | Việt Hùng | 8676.856 | 4869.3289 | 7730.1483 | 0 |  |  | 7730.1483 | 7730.1483
35 | 7693896 | Trường mầm non xã Việt Hùng, huyện Quế Võ (Điểm thôn Lựa); Hạng mục: Nhà lớp học 4 tầng 12 phòng | Việt Hùng | 1 | 1736a;31/10/2017-33;02/5/2018 | 0 | 13605.513 | 7176 | 8872 | 6372 | 2500 | 0 | 2919.4 | 480 |  |  | 2439.4 | 0 |  |  |  |  | 309.4 | 1130 |  | 1000 |  | 12339.3717 | 12339.3717 |  | 8872 | 6372 | 480 | 480 | 547.9717 | 324 | 223.9717 | 1814.113 | 324 | 1490.113 | 12339.3717 | 9793.7587 |  | 2545.613 | 480 | 480 | [6 empty] | 480 | 480 | [5 empty] | 7693896 | 7693896 | 13605.513 | Trường mầm non xã Việt Hùng, huyện Quế Võ (Điểm thôn Lựa); Hạng mục: Nhà lớp học 4 tầng 12 phòng |  |  |  | Việt Hùng | 13605.513 | 7176 | 11798.7587 | 0 |  |  | 11798.7587 | 11798.7587
36 | 7693897 | Trường mầm non xã Việt Hùng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 6 phòng | Việt Hùng | 1 | 1735;31/10/2017 | 0 | 6392.869 | 3588 | 2918 | 2918 | 0 | 0 | 2400 | 400 |  |  | 2000 | 0 | [5 empty] | 1000 |  | 1000 |  | 6049.1423 | 6049.1423 |  | 2918 | 2918 | 400 | 400 | 731.1423 | 270 | 461.1423 | 1074.869 | 270 | 804.869 | 6049.1423 | 4287.2977 |  | 1761.8447 | 400 | 400 | [6 empty] | 400 | 400 | [5 empty] | 7693897 | 7693897 | 6392.869 | Trường mầm non xã Việt Hùng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 6 phòng |  |  |  | Việt Hùng | 6392.869 | 3588 | 5787.2977 | 0 |  |  | 5787.2977 | 5787.2977
37 | 7709142 | Trường mầm non xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ (Điểm trường Trại Đường). | Nhân Hòa | 1 | 1734;31/10/2017 | 0 | 9117.188 | 6382 | 7742 | 5742 | 2000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 8649.0628 | 8649.0628 |  | 7742 | 5742 | 0 | 0 | 907.0628 | 640 | 267.0628 | 1375.188 | 640 | 735.188 | 8649.0628 | 7588.9618 |  | 1060.101 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7709142 | 7709142 | 9117.188 | Trường mầm non xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ (Điểm trường Trại Đường). | 8 phòng học, phòng hiệu trưởng 27,8m2, phòng họp 55m2 |  |  | Nhân Hòa | 9117.188 | 6382 | 8088.9618 | 0 |  |  | 8088.9618 | 8088.9618
38 | 7716748 | Trường mầm non xã Đào Viên, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ | Đào Viên | 1 | 1712;27/10/2017 | 0 | 6570.489 | 4162.2975 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 1811.72 | 700 |  |  | 870 | 241.72 |  | 870 | [6 empty] | 241.72 | 6101.9012 | 6101.9012 |  | 3000 | 3000 | 1811.72 | 700 | 1290.1812 | 462.2975 | 827.8837 | 1758.769 | 462.2975 | 1296.4715 | 6101.9012 | 3000.4644 |  | 3101.4367 | 1811.72 | 700 |  |  | 870 | 241.72 |  |  | 1811.72 | 700 |  | 870 | 241.72 |  |  | 7716748 | 7716748 | #N/A | Trường mầm non xã Đào Viên, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ |  |  |  | Đào Viên | 6570.489 | 4162.2975 | 3000.4644 |  |  |  | 3000.4644 | 3000
39 | 7731641 | Trường tiểu học xã Chi Lăng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng học | Chi Lăng | 1 | 606;24/5/2018 | 0 | 12099.272 | 6302.0028 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 4794.512 | 1530 |  |  | 3264.512 | 0 | 1880 |  |  | 910 | 474.512 |  |  |  |  | 10484.9975 | 10484.9975 |  | 3750 | 3750 | 3885 | 1530 | 1940.4855 | 1022.0028 | 918.4827 | 3554.76 | 1022.0028 | 2532.7572 | 10484.9975 | 0 |  | 10484.9975 | 3885 | 1530 |  |  | 1880 |  |  | 475 | 3410 | 1530 |  | 1880 |  |  |  |  | 7731641 | 12099.272 | Trường tiểu học xã Chi Lăng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng học |  |  |  | Chi Lăng | 12099.272 | 6302.0028 | 0
40 |  | Phương án BT, HT khi NN thu hồi đất thực hiện dự án ĐTXD trường mầm non và đường trục chính trung tâm xã Hán Quảng ( GĐ1) | Hán Quảng | 1 | 752;26/6/2018 |  | 4637.952 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1734.646 |  |  |  | 1044.646 | 690 |  | 1000 |  |  |  | 44.646 |  |  | 690 | 2735 | 2735 |  | 1000 | 0 | 1690 | 0 | 0.354 | 0 | 0.354 | 1903.306 | 0 | 1903.306 |  |  |  |  | 1690 |  |  |  | 1000 | 690
41 |  | Trường THCS xã Phù Lãng; HM: Sân vườn, tường rào, nhà xe và các hạng mục phụ trợ khác | Phù Lãng | 1 | 79;23/10/2017 |  | 2950.708 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 0 |  | 1000 | [7 empty] | 2271.3914 | 2271.3914 |  | 1200 | 0 | 1000 | 0 | 71.3914 | 0 | 71.3914 | 750.708 | 0 | 750.708 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000
42 | 7708161 | Trường tiểu học xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ; HM: Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng học và các công trình phụ trợ | Nhân Hòa | 1 | 124;19/6/2018 |  | 4970.57 | 4970.57 | 1880 | 1540 | 340 | 0 | 440 | 340 |  |  | 100 | 0 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 4662.289 | 3241.023 | 1421.266 | 1880 | 1540 | 340 | 340 | 2342.289 | 2342.289 | 0 | 2650.57 | 2650.57 | 0 | 4662.289 | 0 | 1421.266 | 3241.023 | 340 | 340 | [6 empty] | 340 | 340 | [6 empty] | 7708161 | 4970.57 | Trường tiểu học xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ; HM: Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng học và các công trình phụ trợ |  |  |  | Nhân Hòa | 4970.57 | 3330 | 0
43 | 7770588 | Trường mầm non xã Hán Quảng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Các hạng mục phụ trợ | Hán Quảng | 1 | 23a;28/6/2019 |  | 3833.557 | 3833.557 | 690 | 690 |  | 0 | 1580 | 950 |  |  | 630 | 0 |  |  | 630 | [6 empty] | 3449.4257 | 3449.4257 |  | 690 | 690 | 1580 | 950 | 1179.4257 | 1179.4257 | 0 | 1563.557 | 1563.557 | 0 | 5719.7927 |  | 2270.367 | 3449.4257 | 1580 | 950 |  |  | 630 |  |  |  | 630 |  |  | 630 |  |  |  | 3449.4257 |  | 64184.1364
| 0 | dự án | [38 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 64184.1364 | dự án | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
II |  | Lĩnh vực hạ tầng khác |  | 85 |  |  | 398650.2615 | 348693.2693 | 274742.0652 | 233687.0037 | 40055.0615 | 1000 | 11194.698 | 6790 | 0 | 0 | 3704.698 | 700 | 0 | 1300 | 0 | 1580 | 824.698 | 0 | 0 | 0 | 700 | 362961.5491 | 362961.5491 | 0 | 274742.0652 | 233687.0037 | 10010 | 6790 | 77024.786 | 70524.2563 | 6500.5297 | 112713.4983 | 92777.6249 | 19935.8734 | 362961.5491 | 347806.7653 |  | 13153.648 | 10010 | 6790 | 0 | 0 | 1800 | 700 | 0 | 720 | 9260 | 6790 | 0 | 1770 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64184.1364 | Lĩnh vực hạ tầng khác |  |  |  |  | 395968.9815 | 327706.697 | 347703.6892 | 201292.5245 | 108574.3257 | 92318.1988 | 146411.1647 | 148775.6945
| 0 | dự án | [38 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 64184.1364 | dự án | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
(1) | 0 | Đường GTNT | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 64184.1364 | Đường GTNT | [6 empty] | 0
1 | 7542531 | Đường GTNT khu 4 Thị trấn Phố Mới; HM: Nền, mặt đường, thoát nước | TT Phố Mới | 1 | 928;30/10/2015 | 0 | 1496.089 | 1227.6 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1144.7776 | 1144.7776 |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 144.7776 | 144.7776 | 0 | 496.089 | 227.6 | 268.489 | 1144.7776 | 1144.7776 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7542531 | 7542531 | #N/A | Đường GTNT khu 4 Thị trấn Phố Mới; HM: Nền, mặt đường, thoát nước | 0.8184 |  |  | TT Phố Mới | 1496.089 | 1227.6 | 1144.7776 | 1144.7776 | 1144.7776 | 0
2 | 7545942 | Đường GTNT khu 1( Tuyến T1,T2 và đường ngang) Thị trấn Phố mới; HM: Nền, mặt đường | TT Phố Mới | 1 | 918;08/10/2015 | 0 | 3626.947 | 1134.06 | 3000 | 1000 | 2000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3525.3844 | 3525.3844 |  | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 525.3844 | 134.06 | 391.3244 | 626.947 | 134.06 | 492.887 | 3525.3844 | 3525.3844 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7545942 | 7545942 | #N/A | Đường GTNT khu 1( Tuyến T1,T2 và đường ngang) Thị trấn Phố mới; HM: Nền, mặt đường | 0.75604 |  |  | TT Phố Mới | 3626.947 | 1134.06 | 3525.3844 | 3525.3844 | 3525.3844 | 0
3 | 7542819 | Đường GTNT thôn Đanh xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước | Bằng An | 1 | 65;02/11/2015 | 0 | 1917.492 | 1917.492 | 1490 | 1490 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1847.3243 | 1847.3243 |  | 1490 | 1490 | 0 | 0 | 357.3243 | 357.3243 | 0 | 427.492 | 427.492 | 0 | 1847.3243 | 1847.3243 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7542819 | 7542819 | #N/A | Đường GTNT thôn Đanh xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước | 1.3966 |  |  | Bằng An | 1917.492 | 1917.492 | 1847.3243 | 1847.3243 | 1847.3243 | 0
4 | 7596228 | Đường trục xã Bằng An đoạn thôn chùa đi thôn Đanh và thôn Đông | Bằng An | 1 | 95;19/8/2016 | 0 | 1879.48 | 1684.3 | 1390 | 1390 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1733.9461 | 1733.9461 |  | 1390 | 1390 | 0 | 0 | 343.9461 | 294.3 | 49.6461 | 489.48 | 294.3 | 195.18 | 1733.9461 | 1733.9461 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7596228 | 7596228 | #N/A | Đường trục xã Bằng An đoạn thôn chùa đi thôn Đanh và thôn Đông | 0.84215 |  |  | Bằng An | 1879.48 | 1684.3 | 1733.9461 | 1733.9461 | 1733.9461 | 0
5 | 0 | Đường trục xã Chi Lăng đi Hán Quảng, huyện Quế Võ ( GĐ 1);HM: Nền, mặt đường, tường kè, hệ thống thoát nước | Chi Lăng | 1 | 08a;03/1/2014 | 0 | 2779.054 | 2779.054 | 2290.5465 | 2290.5465 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2514.2265 | 2514.2265 |  | 2290.5465 | 2290.5465 | 0 | 0 | 223.68 | 223.68 | 0 | 488.5075 | 488.5075 | 0 | 2514.2265 | 2514.2265 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 64184.1364 | Đường trục xã Chi Lăng đi Hán Quảng, huyện Quế Võ ( GĐ 1);HM: Nền, mặt đường, tường kè, hệ thống thoát nước | 0.999 |  |  | Chi Lăng | 2779.054 | 2779.054 | 2514.2265 | 2514.2265 | 2514.2265 | 0
6 | 0 | Đường trục xã Chi Lăng đi Hán Quảng, huyện Quế Võ ( GĐ 2); ,HM: Nền, mặt đường, tường kè, hệ thống thoát nước | Chi Lăng | 1 | 27a;4/3/2014 | 0 | 2908.419 | 2908.419 | 1900 | 1700 | 200 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2239.7163 | 2239.7163 |  | 1900 | 1700 | 0 | 0 | 339.7163 | 339.7163 | 0 | 1008.419 | 1008.419 | 0 | 2239.7163 | 2239.7163 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 64184.1364 | Đường trục xã Chi Lăng đi Hán Quảng, huyện Quế Võ ( GĐ 2); ,HM: Nền, mặt đường, tường kè, hệ thống thoát nước | 0.6755 |  |  | Chi Lăng | 2908.419 | 2908.419 | 2239.7163 | 2239.7163 | 2239.7163 | 0
7 | 0 | Đường GTNT thôn Đồng, xã Chi Lăng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Đường giao thông và rãnh thoát nước tuyến sau làng. | Chi Lăng | 1 | 66;19/6/2014 | 0 | 991.4718 | 700 | 790 | 700 | 90 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 895.511 | 895.511 |  | 790 | 700 | 0 | 0 | 105.511 | 0 | 105.511 | 201.4718 | 0 | 201.4718 | 895.511 | 895.511 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 64184.1364 | Đường GTNT thôn Đồng, xã Chi Lăng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Đường giao thông và rãnh thoát nước tuyến sau làng. |  |  |  | Chi Lăng | 991.4718 | 700 | 895.511 | 895.511 | 895.511 | 0
8 | 7566509 | Đường trục xã Chi Lăng( Đoạn từ UBND xã đi thôn Đô Đàn) | Chi Lăng | 1 | 48;15/04/2016 | 0 | 3844.365 | 3844.365 | 3145 | 3025 | 120 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3656.6558 | 3656.6558 |  | 3145 | 3025 | 0 | 0 | 511.6558 | 511.6558 | 0 | 699.365 | 699.365 | 0 | 3656.6558 | 3656.6558 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7566509 | 7566509 | #N/A | Đường trục xã Chi Lăng( Đoạn từ UBND xã đi thôn Đô Đàn) | 2.8 |  |  | Chi Lăng | 3844.365 | 3844.365 | 3656.6558 | 3656.6558 | 3656.6558 | 0
9 | 7590522 | Đường trục xã Chi Lăng đoạn từ Mai Thôn đi thôn Mão | Chi Lăng | 1 | 111;22/08/2016 | 0 | 1939.25 | 1775.72 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1747.9955 | 1747.9955 |  | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 47.9955 | 47.9955 | 0 | 239.25 | 75.72 | 163.53 | 1747.9955 | 1747.9955 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7590522 | 7590522 | #N/A | Đường trục xã Chi Lăng đoạn từ Mai Thôn đi thôn Mão | 0.88786 |  |  | Chi Lăng | 1939.25 | 1775.72 | 1747.9955 | 1747.9955 | 1747.9955 | 0
10 | 7590521 | Đường trục xã Chi Lăng đoạn từ UBND xã đi xã Yên Giả | Chi Lăng | 1 | 112;22/8/2016 | 0 | 4973.057 | 4973.057 | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4608.2184 | 4608.2184 |  | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 208.2184 | 208.2184 | 0 | 573.057 | 573.057 | 0 | 4608.2184 | 4608.2184 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7590521 | 7590521 | #N/A | Đường trục xã Chi Lăng đoạn từ UBND xã đi xã Yên Giả | 2.558 |  |  | Chi Lăng | 4973.057 | 4973.057 | 4608.2184 | 4608.2184 | 4608.2184 | 0
11 | 7590517 | Đường GTNT thôn Cổng, thôn Găng, thôn Thành Dền, thôn Thi xã Đào Viên | Đào Viên | 1 | 95;24/08/2016 | 0 | 3888.948 | 3471 | 3475.622 | 3340 | 135.622 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3564.7068 | 3564.7068 |  | 3475.622 | 3340 | 0 | 0 | 89.0848 | 89.0848 | 0 | 413.326 | 131 | 282.326 | 3564.7068 | 3564.7068 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7590517 | 7590517 | #N/A | Đường GTNT thôn Cổng, thôn Găng, thôn Thành Dền, thôn Thi xã Đào Viên | 3 |  |  | Đào Viên | 3888.948 | 3471 | 3564.7068 | 3564.7068 | 3564.7068 | 0
12 | 7567869 | Đường liên xã Hán Quảng – Tân Chi (đoạn từ thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng đi QL38). | Hán Quảng | 1 | 161;12/01/2016 | 0 | 5423.005 | 5423.005 | 4920 | 4420 | 500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4992.7564 | 4992.7564 |  | 4920 | 4420 | 0 | 0 | 72.7564 | 72.7564 | 0 | 503.005 | 503.005 | 0 | 4992.7564 | 4992.7564 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7567869 | 7567869 | #N/A | Đường liên xã Hán Quảng – Tân Chi (đoạn từ thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng đi QL38). | 2.1398 |  |  | Hán Quảng | 5423.005 | 5423.005 | 4992.7564 | 4992.7564 | 4592.7564 | 0 |  | 350
13 | 7492492 | Đường GTNT thôn Trại Đường, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước. | Nhân Hòa | 1 | 2122;18/8/2014 | 0 | 4377.335 | 3552.9 | 2955 | 2955 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3843.1686 | 3843.1686 |  | 2955 | 2955 | 0 | 0 | 888.1686 | 597.9 | 290.2686 | 1422.335 | 597.9 | 824.435 | 3843.1686 | 3843.1686 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7492492 | 7492492 | #N/A | Đường GTNT thôn Trại Đường, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước. | 2.3686 |  |  | Nhân Hòa | 4377.335 | 3552.9 | 3843.1686 | 3843.1686 | 3843.1686 | 0
14 | 7492488 | Đường trục xã Nhân Hòa ,( Đoạn từ thôn Đồng Chuế đi thôn Trại Đường), huyện Quế Võ; HM: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước. | Nhân Hòa | 1 | 802a; 28/4/2014 -BS(1071;05/05/2015) | 0 | 3810.271 | 3810.271 | 2480 | 2480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2794.7944 | 2794.7944 |  | 2480 | 2480 | 0 | 0 | 314.7944 | 314.7944 | 0 | 1330.271 | 1330.271 | 0 | 2794.7944 | 2794.7944 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7492488 | 7492488 | #N/A | Đường trục xã Nhân Hòa ,( Đoạn từ thôn Đồng Chuế đi thôn Trại Đường), huyện Quế Võ; HM: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước. | 1.9189 |  |  | Nhân Hòa | 3810.271 | 3810.271 | 2794.7944 | 2794.7944 | 2794.7944 | 0
15 | 7542821 | Đường trục xã Nhân Hòa đi Việt Thống; HM: Nền, mặt đường, thoát nước | Nhân Hòa | 1 | 2541;31/8/2015 | 0 | 3472.688 | 3372.98 | 2919.7 | 2719.7 | 200 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3282.1089 | 3282.1089 |  | 2919.7 | 2719.7 | 0 | 0 | 362.4089 | 362.4089 | 0 | 552.988 | 552.988 | 0 | 3282.1089 | 3282.1089 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7542821 | 7542821 | #N/A | Đường trục xã Nhân Hòa đi Việt Thống; HM: Nền, mặt đường, thoát nước | 1.6865 |  |  | Nhân Hòa | 3472.688 | 3372.98 | 3282.1089 | 3282.1089 | 3282.1089 | 0
16 | 7542594 | Đường GTNT thôn Cung Kiệm, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ; HM: Nền, mặt đường và các công trình trên tuyến | Nhân Hòa | 1 | 2752;16/10/2015 | 0 | 5836.866 | 3479.7 | 5192 | 3160 | 2032 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 5530.8954 | 5530.8954 |  | 5192 | 3160 | 0 | 0 | 338.8954 | 319.7 | 19.1954 | 644.866 | 319.7 | 325.166 | 5530.8954 | 5530.8954 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7542594 | 7542594 | #N/A | Đường GTNT thôn Cung Kiệm, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ; HM: Nền, mặt đường và các công trình trên tuyến | 2.3198 |  |  | Nhân Hòa | 5836.866 | 3479.7 | 5530.8954 | 5530.8954 | 5530.8954 | 0
17 | 7572402 | Đường GTNT thôn Trại Đường ( Giai đoạn 2) | Nhân Hòa | 1 | 81;30/12/2015 | 0 | 1121.536 | 1121.536 | 860 | 800 | 60 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1031.169 | 1031.169 |  | 860 | 800 | 0 | 0 | 171.169 | 171.169 | 0 | 261.536 | 261.536 | 0 | 1031.169 | 1031.169 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7572402 | 7572402 | #N/A | Đường GTNT thôn Trại Đường ( Giai đoạn 2) | 1.2677 |  |  | Nhân Hòa | 1121.536 | 1121.536 | 1031.169 | 1031.169 | 1031.169 | 0
18 | 7548504 | Đường GTNT thôn Bất Phí | Nhân Hòa | 1 | 81;11/12/2015 | 0 | 1776.249 | 1314 | 1055 | 920 | 135 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1520.0392 | 1520.0392 |  | 1055 | 920 | 0 | 0 | 465.0392 | 394 | 71.0392 | 721.249 | 394 | 327.249 | 1520.0392 | 1520.0392 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7548504 | 7548504 | #N/A | Đường GTNT thôn Bất Phí | 0.8769 |  |  | Nhân Hòa | 1776.249 | 1314 | 1520.0392 | 1520.0392 | 1520.0392 | 0
19 | 7492243 | Đường trục xã Phù Lương; Nền, mặt đường, tường kè chắn đất | Phù Lương | 1 | 24; 10/6/2014 | 0 | 3595.562 | 1663.12 | 2750 | 1500 | 1250 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3165.07 | 3165.07 |  | 2750 | 1500 | 0 | 0 | 415.07 | 163.12 | 251.95 | 845.562 | 163.12 | 682.442 | 3165.07 | 3165.07 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7492243 | 7492243 | #N/A | Đường trục xã Phù Lương; Nền, mặt đường, tường kè chắn đất | 0.83156 |  |  | Phù Lương | 3595.562 | 1663.12 | 3165.07 | 3165.07 | 3165.07 | 0
20 | 0 | Đường GTNT thôn Do Nha | Phương Liễu | 1 | 103b;4/12/2015 | 0 | 889.737 | 730.38 | 762.411 | 762.411 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 836.5 | 836.5 |  | 762.411 | 762.411 | 0 | 0 | 74.089 | -32.031 | 106.12 | 127.326 | -32.031 | 159.357 | 836.5 | 836.5 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 64184.1364 | Đường GTNT thôn Do Nha | 0.48692 |  |  | Phương Liễu | 889.737 | 730.38 | 836.5 | 836.5 | 836.5 | 0
21 | 7564418 | Đường GTNT thôn Mao Lại ( Đoạn từ đình Mao Lại đi Tỉnh lộ 279) | Phượng Mao | 1 | 18;30/03/2016 | 0 | 1095.407 | 321 | 696 | 100 | 596 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1015.4948 | 1015.4948 |  | 696 | 100 | 0 | 0 | 319.4948 | 221 | 98.4948 | 399.407 | 221 | 178.407 | 1015.4948 | 1015.4948 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7564418 | 7564418 | #N/A | Đường GTNT thôn Mao Lại ( Đoạn từ đình Mao Lại đi Tỉnh lộ 279) | 0.214 |  |  | Phượng Mao | 1095.407 | 321 | 1015.4948 | 1015.4948 | 1015.4948 | 0
22 | 7433211 | Dự án đường GTNT thôn Việt Hưng; HM: Đường bê tông | Việt Thống | 1 | 2134; 14/10/2013 | 0 | 7730.415 | 6184.332 | 5648 | 5648 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 6642.842 | 6642.842 |  | 5648 | 5648 | 0 | 0 | 994.842 | 536.332 | 458.51 | 2082.415 | 536.332 | 1546.083 | 6642.842 | 6642.842 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7433211 | 7433211 | #N/A | Dự án đường GTNT thôn Việt Hưng; HM: Đường bê tông |  |  |  | Việt Thống | 7730.415 | 6184.332 | 6642.842 | 6642.842 | 6642.842 | 0
23 | 7542589 | Đường trục xã Việt Thống, huyện Quế Võ ( Đoạn từ thôn Thống Thượng đi thôn Việt Hưng) | Việt Thống | 1 | 2858;30/10/2015 | 0 | 12322.993 | 9119.2 | 8589 | 7470 | 1119 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 11794.0888 | 11794.0888 | 0 | 8589 | 7470 | 0 | 0 | 3205.0888 | 1649.2 | 1555.8888 | 3733.993 | 1649.2 | 2084.793 | 11794.0888 | 9792.953 | 2001.1358 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7542589 | 7542589 | #N/A | Đường trục xã Việt Thống, huyện Quế Võ ( Đoạn từ thôn Thống Thượng đi thôn Việt Hưng) | 4.5596 |  |  | Việt Thống | 10621.891 | 9119.2 | 9792.953 | 9792.953 | 9159.527 | 633.426
24 | 7610209 | Đường trục xã từ UBND đi thôn Hiền Lương | Phù Lương | 1 | 79;18/10/2016 | 0 | 2973 | 2221.7 | 2234 | 855 | 1379 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2607.7098 | 2607.7098 |  | 2234 | 855 | 0 | 0 | 373.7098 | 373.7098 | 0 | 739 | 739 | 0 | 2607.7098 | 2607.7098 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7610209 | 7610209 | #N/A | Đường trục xã từ UBND đi thôn Hiền Lương | 1.1108 |  |  | Phù Lương | 2973 | 2221.7 | 2607.7098 | 2607.7098 | 0 | 2607.7098
25 | 7632777 | Cải tạo đường trục xã Phù Lãng từ chợ lãng đến giáp văn phong | Phù Lãng | 1 | 1938;07/10/2016 | 0 | 10777 | 10777 | 8620 | 8620 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 9874.873 | 9874.873 |  | 8620 | 8620 | 0 | 0 | 1254.873 | 1254.873 | 0 | 2157 | 2157 | 0 | 9874.873 | 9874.873 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7632777 | 7632777 | #N/A | Cải tạo đường trục xã Phù Lãng từ chợ lãng đến giáp văn phong |  |  | 4276.4776 | Phù Lãng | 10777 | 10777 | 9874.873 | 4347.69 |  | 4347.69 | 5527.183 | 5527.183
| 0 | Đường có QĐ lựa chọn nhà thầu sau ngày 01/01/2017 |  | 0 | [40 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 64184.1364 | Đường có QĐ lựa chọn nhà thầu sau ngày 01/01/2017 | [6 empty] | 0
27 | 7632290 | Đường liên thôn xã Quế Tân | Quế Tân | 1 | 1007;26/07/2017 | 0 | 7436.403 | 7436.403 | 4820 | 4820 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 6551.8148 | 6551.8148 |  | 4820 | 4820 | 0 | 0 | 1731.8148 | 1731.8148 | 0 | 2616.403 | 2616.403 | 0 | 6551.8148 | 6551.8148 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7632290 | 7632290 | #N/A | Đường liên thôn xã Quế Tân | 2,319 trục xã; 1,3046 trục thôn |  | 3202.3702 | Quế Tân | 7436.403 | 7436.403 | 6551.8148 | 6551.8148 | 0 | 6551.8148
28 | 7644859 | Đường GTNT thôn Yên Đinh, xã Phù Lương | Phù Lương | 1 | 2139;31/10/2016 | tháng 2/2017 | 12543 | 12543 | 7922 | 5922 | 2000 | 0 | 800 | 800 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 11650.052 | 11650.052 |  | 7922 | 5922 | 800 | 800 | 2928.052 | 2928.052 | 0 | 3821 | 3821 | 0 | 11650.052 | 11650.052 |  |  | 800 | 800 | [6 empty] | 800 | 800 | [5 empty] | 7644859 | 7644859 | 12543 | Đường GTNT thôn Yên Đinh, xã Phù Lương |  |  | 4937.5186 | Phù Lương | 12543 | 11230.96 | 11650.052 | 10545.321 |  | 10545.321 | 1104.731 | 1255
30 | 7693895 | Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Thất Gian, HM: Đường giao thông, hệ thống thoát nước | Châu Phong | 1 | 28;12/4/2017 | 0 | 2763.487 | 2763.487 | 1510 | 1510 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2651.728 | 2651.728 |  | 1510 | 1510 | 0 | 0 | 1141.728 | 1141.728 | 0 | 1253.487 | 1253.487 | 0 | 2651.728 | 2651.728 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7693895 | 7693895 | 2763.487 | Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Thất Gian, HM: Đường giao thông, hệ thống thoát nước | 1.9105 |  | 1105.497 | Châu Phong | 2763.487 | 2763.487 | 2548.6519 | 0 | 0 | 0 | 2548.6519 | 2548.6519
31 | 7688987 | Đường GTNT thôn Nga Hoàng, xã Yên Giả, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước | Yên Giả | 1 | 23;27/10/2017 | 0 | 3432.103 | 3432.103 | 1880 | 1880 | 0 | 0 | 500 |  |  |  | 500 | 0 |  |  |  | 500 | [5 empty] | 3195.325 | 3195.325 |  | 1880 | 1880 | 500 | 0 | 815.325 | 815.325 | 0 | 1052.103 | 1052.103 | 0 | 3195.325 | 3195.325 |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 7688987 | 7688987 | 3432.103 | Đường GTNT thôn Nga Hoàng, xã Yên Giả, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước | 1.1986 |  | 1483.1104 | Yên Giả | 3432.103 | 2397.14 | 3195.325 | 0 |  |  | 3195.325 | 3195.325
32 | 7681801 | Đường giao thông thôn Phương Lưu, xã Yên Giả, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè và rãnh thoát nước | Yên Giả | 1 | 46;30/10/2017 | 0 | 2506.667 | 2506.667 | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2306.0989 | 2306.0989 |  | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 946.0989 | 946.0989 | 0 | 1146.667 | 1146.667 | 0 | 2306.0989 | 2306.0989 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7681801 | 7681801 | 2506.667 | Đường giao thông thôn Phương Lưu, xã Yên Giả, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè và rãnh thoát nước | 1.0366 |  | 894.842 | Yên Giả | 2506.667 | 2073.24 | 2306.0989 | 0 |  | 0 | 2306.0989 | 2306.0989
33 | 7651966 | Đường trục xã (từ Xóm Thượng đi lò gạch Vệ Xá và từ trường học phía Bắc QL.18 đi nghĩa trang nhân dân, đi Phú Vân) và đường GTNT các thôn Vệ Xá, Thịnh Lai, Phả Lại, Phú Vân | Đức Long | 1 | 1269;14/8/2017 | 0 | 12793.051 | 12793.051 | 9492.873 | 9490 | 2.873 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 11109.219 | 11109.219 |  | 9492.873 | 9490 | 0 | 0 | 1616.346 | 1616.346 | 0 | 3300.178 | 3300.178 | 0 | 11109.219 | 11109.219 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7651966 | 7651966 | 12793.051 | Đường trục xã (từ Xóm Thượng đi lò gạch Vệ Xá và từ trường học phía Bắc QL.18 đi nghĩa trang nhân dân, đi Phú Vân) và đường GTNT các thôn Vệ Xá, Thịnh Lai, Phả Lại, Phú Vân |  |  |  | Đức Long | 12793.051 | 12793.051 | 11109.219 | 8659.219 |  | 8659.219 | 2450 | 2850
34 | 7689192 | Đường giao thông thôn Vân Xá, xã Cách Bi, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè, hệ thống thoát nước | Cách Bi | 1 | 1523;29/9/2017 | 0 | 5033.438 | 5033.438 | 2240 | 2240 | 0 | 0 | 420 | 420 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4200.6752 | 4200.6752 |  | 2240 | 2240 | 420 | 420 | 1540.6752 | 1540.6752 | 0 | 2373.438 | 2373.438 | 0 | 4200.6752 | 4200.6752 |  |  | 420 | 420 | [6 empty] | 420 | 420 | [5 empty] | 7689192 | 7689192 | 5033.438 | Đường giao thông thôn Vân Xá, xã Cách Bi, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè, hệ thống thoát nước | 2.5782 |  | 2017.2019 | Cách Bi | 5033.438 | 5033.438 | 4200.6752 | 0 |  |  | 4200.6752 | 4200.6752
35 | 7668417 | Đường giao thông thôn Từ Phong, xã Cách Bi, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè. | Cách Bi | 1 | 96;28/9/2017 | 0 | 4885.42 | 4885.42 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4380.641 | 4380.641 |  | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 1080.641 | 1080.641 | 0 | 1585.42 | 1585.42 | 0 | 4380.641 | 4380.641 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7668417 | 7668417 | 4885.42 | Đường giao thông thôn Từ Phong, xã Cách Bi, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè. | 2.46 |  | 2144.2366 | Cách Bi | 4885.42 | 4885.42 | 4380.641 | 1800 |  | 1800 | 2580.641 | 2580.641
36 | 7689191 | Đường giao thông thôn Mai Cương, xã Cách Bi, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè | Cách Bi | 1 | 97;28/9/2017 | 0 | 2283.37 | 2283.37 | 1020 | 1020 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1978.1592 | 1978.1592 |  | 1020 | 1020 | 0 | 0 | 958.1592 | 958.1592 | 0 | 1263.37 | 1263.37 | 0 | 1978.1592 | 1978.1592 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7689191 | 7689191 | 2283.37 | Đường giao thông thôn Mai Cương, xã Cách Bi, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè | 1.318 |  | 941.0875 | Cách Bi | 2283.37 | 2283.37 | 1978.1592 | 0 |  |  | 1978.1592 | 1978.1592
37 | 7703094 | Đường trục xã Châu Phong giai đoạn I đoạn từ UBND xã đến trường THCS xã Châu Phong | Châu Phong | 1 | 1722;30/10/2017 | 0 | 5747.445 | 3299.356 | 3906.9257 | 300 | 3606.9257 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 5351.1909 | 5351.1909 |  | 3906.9257 | 300 | 0 | 0 | 1444.2652 | 1444.2652 | 0 | 1840.5193 | 1840.5193 | 0 | 5351.1909 | 5117.2339 |  | 233.957 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7703094 | 7703094 | 5747.445 | Đường trục xã Châu Phong giai đoạn I đoạn từ UBND xã đến trường THCS xã Châu Phong |  |  | 1606.7832 | Châu Phong | 5747.445 | 1170 | 5117.2339 | 0 |  |  | 5117.2339 | 5317
38 | 7703089 | Đường GTNT thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước | Ngọc Xá | 1 | 67a;28/10/2017 | 0 | 4885.709 | 4885.709 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 490 | 490 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4527.3419 | 4527.3419 |  | 2250 | 2250 | 490 | 490 | 1787.3419 | 1787.3419 | 0 | 2145.709 | 2145.709 | 0 | 4527.3419 | 4527.3419 |  |  | 490 | 490 | [6 empty] | 490 | 490 | [5 empty] | 7703089 | 7703089 | 4885.709 | Đường GTNT thôn Hữu Bằng, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước | 2.118 |  | 2075.7658 | Ngọc Xá | 4885.709 | 4236 | 4527.3419 | 0 |  | 0 | 4527.3419 | 4527.3419
39 | 7712272 | Đường trục xã Việt Hùng (Đoạn từ UBND đi thôn Lợ), huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, rãnh thoát nước, tường kè | Việt Hùng | 1 | 119c;27/10/2017 | 0 | 4595.887 | 4595.887 | 2524 | 1699.86 | 824.14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4196.9596 | 4196.9596 |  | 2524 | 1699.86 | 0 | 0 | 1672.9596 | 1672.9596 | 0 | 2071.887 | 2071.887 | 0 | 4196.9596 | 3951.8116 |  | 245.148 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7712272 | 7712272 | 4595.887 | Đường trục xã Việt Hùng (Đoạn từ UBND đi thôn Lợ), huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, rãnh thoát nước, tường kè | 0.845 |  | 1754.8007 | Việt Hùng | 4595.887 | 1690 | 3951.8116 | 0 |  |  | 3951.8116 | 4152
40 | 7690796 | Đường GTNT thôn Phù Lãng, xã Phù Lãng; Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè, rãnh thoát nước | Phù Lãng | 1 | 1683;27/10/2017 | 0 | 5159.256 | 5159.256 | 3170 | 3170 | 0 | 0 | 700 |  |  |  | 0 | 700 | [8 empty] | 700 | 4876.3889 | 4876.3889 |  | 3170 | 3170 | 700 | 0 | 1006.3889 | 1006.3889 | 0 | 1289.256 | 1289.256 | 0 | 4876.3889 | 4876.3889 |  |  | 700 |  |  |  |  | 700 |  |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  | 7690796 | 7690796 | 5159.256 | Đường GTNT thôn Phù Lãng, xã Phù Lãng; Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè, rãnh thoát nước | 1,28589km |  | 1876.0262 | Phù Lãng | 5159.256 | 5159.256 | 4876.3889 | 0 |  | 0 | 4876.3889 | 4073
41 | 7689002 | Đường trục UBND xã Phù Lương, huyện Quế Võ (Giai đoạn 3) | Phù Lương | 1 | 1718;30/10/2017 | 0 | 6175.251 | 6175.251 | 3195.1906 | 3195.1906 | 0 | 0 | 510 | 510 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 5507.8959 | 5507.8959 |  | 3195.1906 | 3195.1906 | 510 | 510 | 1802.7053 | 1802.7053 | 0 | 2470.0604 | 2470.0604 | 0 | 5507.8959 | 5507.8959 |  |  | 510 | 510 | [6 empty] | 510 | 510 | [5 empty] | 7689002 | 7689002 | 6175.251 | Đường trục UBND xã Phù Lương, huyện Quế Võ (Giai đoạn 3) | 1,67628 km |  | 2537.5758 | Phù Lương | 6175.251 | 5028.84 | 5507.8959 | 0 |  | 0 | 5507.8959 | 5507.8959
42 | 7689001 | Đường GTNT xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước (Đường Nam Hà, Phùng Dị) | Ngọc Xá | 1 | 1717;30/10/2017 | 0 | 5386.725 | 5386.725 | 2390 | 2390 | 0 | 0 | 510 | 510 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4992.5985 | 4992.5985 |  | 2390 | 2390 | 510 | 510 | 2092.5985 | 2092.5985 | 0 | 2486.725 | 2486.725 | 0 | 4992.5985 | 4393.1946 |  | 599.4039 | 510 | 510 | [6 empty] | 510 | 510 | [5 empty] | 7689001 | 7689001 | 5386.725 | Đường GTNT xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước (Đường Nam Hà, Phùng Dị) | 2.0879 |  | 2247.401 | Ngọc Xá | 5386.725 | 4175.8 | 4393.1946 | 0 |  | 0 | 4393.1946 | 4593
43 | 7688995 | Đường GTNT thôn Phù Lang, xã Phù Lương, huyện Quế Võ (Giai đoạn 3); Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước (Đường trục thôn) | Phù Lương | 1 | 1720;30/10/2017 | 0 | 10256.251 | 10256.251 | 4690 | 4690 | 0 | 0 | 980 | 980 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 9550.6071 | 9550.6071 |  | 4690 | 4690 | 980 | 980 | 3880.6071 | 3880.6071 | 0 | 4586.251 | 4586.251 | 0 | 9550.6071 | 9550.6071 |  |  | 980 | 980 | [6 empty] | 980 | 980 | [5 empty] | 7688995 | 7688995 | 10256.251 | Đường GTNT thôn Phù Lang, xã Phù Lương, huyện Quế Võ (Giai đoạn 3); Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước (Đường trục thôn) | 3,68581 km |  | 4060.4525 | Phù Lương | 10256.251 | 7371.6 | 9550.6071 | 0 |  | 0 | 9550.6071 | 9525
44 | 7691046 | Đường giao thông liên thôn La Miệt - Phương Lưu- Nga Hoàng - Yên Giả, xã Yên Giả, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, kè và mặt đường | Yên Giả | 1 | 1687;27/10/2017 | 0 | 11132.782 | 11132.782 | 7129.553 | 4750 | 2379.553 | 0 | 1460.398 | 740 |  |  | 720.398 | 0 |  |  |  |  | 720.398 |  |  |  |  | 10348.2739 | 10348.2739 |  | 7129.553 | 4750 | 1460 | 740 | 1758.3229 | 1758.3229 | 0 | 2542.831 | 2542.831 | 0 | 10348.2739 | 9235.5759 |  | 1112.698 | 1460 | 740 | [5 empty] | 720 | 740 | 740 | [5 empty] | 7691046 | 7691046 | 11132.782 | Đường giao thông liên thôn La Miệt - Phương Lưu- Nga Hoàng - Yên Giả, xã Yên Giả, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, kè và mặt đường |  |  | 4682.6693 | Yên Giả | 11132.782 | 6520 | 9235.5759 | 0 |  | 0 | 9235.5759 | 10152
45 | 7726456 | Đường GTNT thôn Long Khê, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước | Ngọc Xá | 1 | 67b;28/10/2017 | 0 | 3797 | 3797 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 470 | 470 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3465.8472 | 3465.8472 |  | 1300 | 1300 | 470 | 470 | 1695.8472 | 1695.8472 | 0 | 2027 | 2027 | 0 | 3465.8472 | 0.49862 |  | 3465.3486 | 470 | 470 | [6 empty] | 470 | 470 | [6 empty] | 7726456 | 3797 | Đường GTNT thôn Long Khê, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước | 1,14km |  | 1650.7039 | Ngọc Xá | 3797 | 2280 | 0.49862 | 0 |  | 0 | 0.49862
(2) | 0 | Nhà văn hóa | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 64184.1364 | Nhà văn hóa | [6 empty] | 0
46 | 7576371 | Nhà văn hóa thôn Đồng | Chi Lăng | 1 | 65;04/05/2016 | 0 | 2487.877 | 1630.2 | 1408.7586 | 1210 | 198.7586 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1791 | 1791 |  | 1408.7586 | 1210 | 0 | 0 | 382.2414 | 382.2414 | 0 | 1079.1184 | 420.2 | 658.9184 | 1791 | 1791 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7576371 | 7576371 | #N/A | Nhà văn hóa thôn Đồng | 313,5m2 |  |  | Chi Lăng | 2487.877 | 1630.2 | 1791 | 1791 | 1585.6311 | 205.3689
47 | 7601088 | Nhà văn hóa thôn Đông Du Núi | Đào Viên | 1 | 93;15/8/2016 | 0 | 4627.886 | 2917.2 | 3869 | 2519 | 1350 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4439.058 | 4439.058 |  | 3869 | 2519 | 0 | 0 | 570.058 | 398.2 | 171.858 | 758.886 | 398.2 | 360.686 | 4439.058 | 4439.058 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7601088 | 7601088 | 4627.886 | Nhà văn hóa thôn Đông Du Núi | 561 |  |  | Đào Viên | 4627.886 | 2917.2 | 4439.058 | 4439.058 | 1403.0668 | 3035.9912
48 | 7650025 | Nhà văn hóa thôn Lạc Xá, Quế Tân | Quế Tân | 1 | 26;05/06/2017 | 0 | 3450 | 3153.1811 | 2586 | 2586 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3125.6338 | 3125.6338 |  | 2586 | 2586 | 0 | 0 | 539.6338 | 539.6338 | 0 | 864 | 567.1811 | 296.8189 | 3125.6338 | 3125.6338 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7650025 | 7650025 | #N/A | Nhà văn hóa thôn Lạc Xá, Quế Tân | 150 chỗ 350m2 |  |  | Quế Tân | 3450 | 3153.1811 | 3125.6338 | 3125.6504 | 0 | 3125.6504 | -0.016606
49 | 7629616 | Nhà văn hóa thôn Guột, Việt Hùng | Việt Hùng | 1 | 55;12/6/2017 | 0 | 4281.572 | 4107.112 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4061.1923 | 4061.1923 |  | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 461.1923 | 461.1923 | 0 | 681.572 | 507.112 | 174.46 | 4061.1923 | 4061.1923 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7629616 | 7629616 | #N/A | Nhà văn hóa thôn Guột, Việt Hùng | 300 chỗ 511m2 (loại 2) |  |  | Việt Hùng | 4281.572 | 4107.112 | 4061.1923 | 4061.1923 | 0 | 4061.1923
50 | 7607555 | Nhà văn hóa thôn Xuân Hòa | Đại Xuân | 1 | 93,19/10/2016 | 0 | 3448.478 | 1630.2 | 2718 | 1600 | 1118 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3103.987 | 3103.987 |  | 2718 | 1600 | 0 | 0 | 385.987 | 30.2 | 355.787 | 730.478 | 30.2 | 700.278 | 3103.987 | 3103.987 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7607555 | 7607555 | #N/A | Nhà văn hóa thôn Xuân Hòa |  |  |  | Đại Xuân | 3448.478 | 1630.2 | 3103.987 | 3103.987 | 0 | 3103.987
51 | 7652044 | Nhà văn hóa thôn Lê Độ, Quế Tân | Quế Tân | 1 | 57;30/8/2017 | 0 | 3217.043 | 2915.2 | 2688 | 2688 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2919.446 | 2919.446 |  | 2688 | 2688 | 0 | 0 | 231.446 | 227.2 | 4.246 | 529.043 | 227.2 | 301.843 | 2919.446 | 2919.446 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7652044 | 7652044 | #N/A | Nhà văn hóa thôn Lê Độ, Quế Tân | Loại 3 252m2 |  |  | Quế Tân | 3217.043 | 2915.2 | 2919.446 | 1473.7633 | 0 | 1473.7633 | 1445.6827 | 1445.6827
52 | 7651963 | Nhà văn hóa thôn Phả Lại, Đức Long; Cải tạo | Đức Long | 1 | 105;21/9/2017 | 0.25094 | 1195.511 | 1195.511 | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1075.87 | 1075.87 |  | 810 | 810 | 0 | 0 | 265.87 | 265.87 | 0 | 385.511 | 385.511 | 0 | 1075.87 | 1075.87 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7651963 | 7651963 | #N/A | Nhà văn hóa thôn Phả Lại, Đức Long; Cải tạo |  |  |  | Đức Long | 1195.511 | 1195.511 | 1075.87 | 1075.87 |  | 1075.87
53 | 7662129 | Nhà văn hóa thôn Lựa, Việt Hùng | Việt Hùng | 1 | 113b;29/9/2017 | 0 | 3562.156 | 3534 | 2740 | 2740 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3180.3812 | 3180.3812 |  | 2740 | 2740 | 0 | 0 | 440.3812 | 440.3812 | 0 | 822.156 | 794 | 28.156 | 3180.3812 | 3180.3812 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7662129 | 7662129 | 3562.156 | Nhà văn hóa thôn Lựa, Việt Hùng | 300 chỗ 465m2 (loại 2) |  |  | Việt Hùng | 3562.156 | 3534 | 3180.3812 | 0 | 0 | 0 | 3180.3812 | 3180.3812
54 | 7665819 | Nhà văn hóa thôn Yên Lâm, xã Bằng An, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà văn hóa thôn Yên Lâm và các hạng mục phụ trợ | Bằng An | 1 | 69;26/9/2017 | 0 | 3867.187 | 3688.8 | 2934 | 2934 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3505.1837 | 3505.1837 |  | 2934 | 2934 | 0 | 0 | 571.1837 | 571.1837 | 0 | 933.187 | 754.8 | 178.387 | 3505.1837 | 3505.1837 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7665819 | 7665819 | 3867.187 | Nhà văn hóa thôn Yên Lâm, xã Bằng An, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà văn hóa thôn Yên Lâm và các hạng mục phụ trợ | Loại 3 |  |  | Bằng An | 3867.187 | 3688.8 | 3505.1837 | 1400 | 0 | 1400 | 2105.1837 | 2105.1837
55 | 7651418 | Nhà văn hóa thôn Xa Loan, xã Bồng Lai | Bồng Lai | 1 | 64a;12/6/2017-91; 11/9/2017 | 0 | 3967.613 | 3415.2 | 2621 | 2621 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3697.6394 | 3697.6394 |  | 2621 | 2621 | 0 | 0 | 1076.6394 | 794.2 | 282.4394 | 1346.613 | 794.2 | 552.413 | 3697.6394 | 3151.704 |  | 545.9354 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7651418 | 7651418 | 3967.613 | Nhà văn hóa thôn Xa Loan, xã Bồng Lai | Loại 2 |  |  | Bồng Lai | 3967.613 | 3415.2 | 3151.704 | 1629.178 | 0 | 1629.178 | 1522.526 | 1823
56 | 7663624 | Nhà văn hóa thôn Vệ Xá, Đức Long | Đức Long | 1 | 102;21/9/2017 | 0 | 4291.959 | 3688.8 | 3371 | 2921 | 450 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3804.412 | 3804.412 |  | 3371 | 2921 | 0 | 0 | 433.412 | 433.412 | 0 | 920.959 | 767.8 | 153.159 | 3804.412 | 3804.412 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7663624 | 7663624 | 4291.959 | Nhà văn hóa thôn Vệ Xá, Đức Long | Loại 3 24x12, phụ trợ |  |  | Đức Long | 4291.959 | 3688.8 | 3804.412 | 1716.421 | 0 | 1716.421 | 2087.991 | 2087.991
57 | 7668418 | Cải tạo nhà văn hóa thôn Đanh, xã Bằng An, huyện Quế Võ; Hạng mục: Cải tạo nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ | Bằng An | 1 | 67;28/9/2017 | 0 | 2623.448 | 2623.448 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2301.7617 | 2301.7617 |  | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 651.7617 | 651.7617 | 0 | 973.448 | 973.448 | 0 | 2301.7617 | 2301.7617 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7668418 | 7668418 | 2623.448 | Cải tạo nhà văn hóa thôn Đanh, xã Bằng An, huyện Quế Võ; Hạng mục: Cải tạo nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ |  |  |  | Bằng An | 2623.448 | 2623.448 | 2301.7617 | 0 |  | 0 | 2301.7617 | 2301.7617
58 | 7653967 | Nhà văn hóa thôn Cách Bi, xã Cách Bi, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ | Cách Bi | 1 | 93;26/9/2017 | 0 | 3999.9996 | 3688.8 | 3002 | 3002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3775.3639 | 3775.3639 |  | 3002 | 3002 | 0 | 0 | 773.3639 | 686.8 | 86.5639 | 997.9996 | 686.8 | 311.1996 | 3775.3639 | 3775.3639 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7653967 | 7653967 | 3999.9996 | Nhà văn hóa thôn Cách Bi, xã Cách Bi, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ | 24*12m, phụ trợ |  |  | Cách Bi | 3999.9996 | 3688.8 | 3775.3639 | 3512.3938 |  | 3512.3938 | 262.9701 | 262.9701
59 | 7667153 | Cải tạo nâng cấp nhà văn hoá thôn Đông, xã Bằng An | Bằng An | 1 | 68;28/9/2017 | 0 | 2658.102 | 2658.102 | 1708 | 1708 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2402.7993 | 2402.7993 |  | 1708 | 1708 | 0 | 0 | 694.7993 | 694.7993 | 0 | 950.102 | 950.102 | 0 | 2402.7993 | 2093.9352 |  | 308.8641 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7667153 | 7667153 | 2658.102 | Cải tạo nâng cấp nhà văn hoá thôn Đông, xã Bằng An |  |  |  | Bằng An | 2658.102 | 2658.102 | 2093.9352 | 1000 |  | 1000 | 1093.9352 | 1093.9352
60 | 7693187 | Cải tạo nhà văn hóa thôn Hiền Lương | Phù Lương | 1 | 156;30/10/2017 | 0 | 1326.516 | 1326.516 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1180.8984 | 1180.8984 |  | 650 | 650 | 0 | 0 | 530.8984 | 530.8984 | 0 | 676.516 | 676.516 | 0 | 1180.8984 | 1009.1644 |  | 171.734 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7693187 | 7693187 | 1326.516 | Cải tạo nhà văn hóa thôn Hiền Lương |  |  |  | Phù Lương | 1326.516 | 1326.516 | 1009.1644 | 0 |  | 0 | 1009.1644 | 1119
61 | 7693177 | Cải tạo nhà văn hóa thôn Phù Lang | Phù Lương | 1 | 158;30/10/2017 | 0 | 1350.569 | 1350.569 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1253.7492 | 1253.7492 |  | 650 | 650 | 0 | 0 | 603.7492 | 603.7492 | 0 | 700.569 | 700.569 | 0 | 1253.7492 | 996.6622 |  | 257.087 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7693177 | 7693177 | 1350.569 | Cải tạo nhà văn hóa thôn Phù Lang |  |  |  | Phù Lương | 1350.569 | 1350.569 | 996.6622 | 0 |  | 0 | 996.6622 | 1127
62 | 7693175 | Cải tạo nhà văn hóa thôn Yên Đinh | Phù Lương | 1 | 157;30/10/2017 | 0 | 1546.489 | 1546.489 | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1430.7019 | 1430.7019 |  | 760 | 760 | 0 | 0 | 670.7019 | 670.7019 | 0 | 786.489 | 786.489 | 0 | 1430.7019 | 1195.5359 |  | 235.166 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7693175 | 7693175 | 1546.489 | Cải tạo nhà văn hóa thôn Yên Đinh |  |  |  | Phù Lương | 1546.489 | 1546.489 | 1195.5359 | 0 |  | 0 | 1195.5359 | 1296
63 | 7718400 | Cải tạo nâng cấp nhà văn hoá thôn Sau | Bằng An | 1 | 70;28/9/2017 | 0 | 2357.363 | 2357.363 | 1370 | 1370 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2273.7643 | 2273.7643 |  | 1370 | 1370 | 0 | 0 | 903.7643 | 903.7643 | 0 | 987.363 | 987.363 | 0 | 2273.7643 | 2273.7643 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7718400 | 7718400 | 2357.363 | Cải tạo nâng cấp nhà văn hoá thôn Sau |  |  |  | Bằng An | 2357.363 | 2357.363 | 2273.7643 | 0 |  | 0 | 2273.7643 | 2273.7643
64 | 7703088 | Nhà văn hóa thôn An Trạch, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà văn hóa 150 chỗ và phụ trợ | Phù Lãng | 1 | 87c;27/10/2017 | 0 | 4006.504 | 4006.504 | 2490 | 2490 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3699.8907 | 3699.8907 |  | 2490 | 2490 | 0 | 0 | 1209.8907 | 1209.8907 | 0 | 1516.504 | 1516.504 | 0 | 3699.8907 | 3699.8907 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7703088 | 7703088 | 4006.504 | Nhà văn hóa thôn An Trạch, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà văn hóa 150 chỗ và phụ trợ |  |  |  | Phù Lãng | 4006.504 | 4006.504 | 3699.8907 | 0 |  | 0 | 3699.8907 | 3699.8907
65 | 7689898 | Nhà văn hóa thôn Thủ Công, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Mẫu nhà văn hóa 150 chỗ và phụ trợ | Phù Lãng | 1 | 88b;31/10/2017 | 0 | 3243.145 | 3243.145 | 1270 | 1270 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2975.6618 | 2975.6618 |  | 1270 | 1270 | 0 | 0 | 1705.6618 | 1705.6618 | 0 | 1973.145 | 1973.145 | 0 | 2975.6618 | 1830.9188 |  | 1144.743 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7689898 | 7689898 | 3243.145 | Nhà văn hóa thôn Thủ Công, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Mẫu nhà văn hóa 150 chỗ và phụ trợ |  |  |  | Phù Lãng | 3243.145 | 3243.145 | 1830.9188 | 0 |  | 0 | 1830.9188 | 2731
66 | 7693176 | Nhà văn hóa thôn Hán Đà xã Hán Quảng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà văn hóa 300 chỗ và các hạng mục phụ trợ | Hán Quảng | 1 | 48b;30/10/2017 | 0 | 4977.995 | 4008 | 2740 | 2740 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4004.88 | 4004.88 |  | 2740 | 2740 | 0 | 0 | 1264.88 | 1264.88 | 0 | 2237.995 | 1268 | 969.995 | 4004.88 | 2955.499 |  | 1049.381 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7693176 | 7693176 | #N/A | Nhà văn hóa thôn Hán Đà xã Hán Quảng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà văn hóa 300 chỗ và các hạng mục phụ trợ | NVH 300 chỗ 525m2 |  |  | Hán Quảng | 4977.995 | 4008 | 2955.499 | 0 |  | 0 | 2955.499 | 2740
(3) | 0 | Trụ sở UBND xã | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 64184.1364 | Trụ sở UBND xã | [6 empty] | 0
67 | 7547105 | Trụ sở UBND TT Phố Mới; Cải tạo, nâng cấp | TT Phố Mới | 1 | 887;30/10/2015 | 0 | 1514.472 | 1514.472 | 950 | 740 | 210 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1328.1891 | 1328.1891 |  | 950 | 740 | 0 | 0 | 378.1891 | 378.1891 | 0 | 564.472 | 564.472 | 0 | 1328.1891 | 1328.1891 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7547105 | 7547105 | #N/A | Trụ sở UBND TT Phố Mới; Cải tạo, nâng cấp | 1622.34 |  |  | TT Phố Mới | 1514.472 | 1514.472 | 1328.1891 | 1328.1891 | 1328.1891 | 0
68 | 7561160 | Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Yên Giả | Yên Giả | 1 | 51;27/04/2016 | 0 | 2442.285 | 2114.848 | 1897 | 1480 | 417 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2184.9676 | 2184.9676 |  | 1897 | 1480 | 0 | 0 | 287.9676 | 287.9676 | 0 | 545.285 | 545.285 | 0 | 2184.9676 | 2184.9676 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7561160 | 7561160 | #N/A | Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Yên Giả | (215,2*2+230,49)m2 |  |  | Yên Giả | 2442.285 | 2114.848 | 2184.9676 | 2184.9676 | 2184.9676 | 0
69 | 7638930 | Trụ sở UBND xã Quế Tân; Hạng mục: Nhà hội trường | Quế Tân | 1 | 25;05/06/2017 | 0 | 4920.078 | 4920.078 | 4360.6744 | 4052 | 308.6744 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4529.1466 | 4529.1466 |  | 4360.6744 | 4052 | 0 | 0 | 168.4722 | 168.4722 | 0 | 559.4036 | 559.4036 | 0 | 4529.1466 | 4529.1466 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7638930 | 7638930 | 4920.078 | Trụ sở UBND xã Quế Tân; Hạng mục: Nhà hội trường | 350 chỗ 647m2 |  |  | Quế Tân | 4920.078 | 4920.078 | 4529.1466 | 4193.9315 | 0 | 4193.9315 | 335.2151 | 335.2151
70 | 7585718 | Trụ sở Đảng ủy - HĐND-UBND xã Bồng Lai, huyện Quế Võ | Bồng lai | 1 | 1068;20/05/2016 | 0 | 6785.89 | 4160 | 5755 | 3760 | 1995 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 6163.986 | 6163.986 |  | 5755 | 3760 | 0 | 0 | 408.986 | 400 | 8.986 | 1030.89 | 400 | 630.89 | 6163.986 | 6163.986 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7585718 | 7585718 | #N/A | Trụ sở Đảng ủy - HĐND-UBND xã Bồng Lai, huyện Quế Võ | 1045m2 |  |  | Bồng lai | 6785.89 | 4160 | 6163.986 | 6163.986 | 1945.0859 | 4218.9001
71 | 7582092 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Châu Phong huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà làm việc và san nền | Châu Phong | 1 | 958;05/05/2016 | 0 | 10675.92 | 4290 | 9080.0587 | 3267.187 | 5812.8717 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 9967.909 | 9967.909 |  | 9080.0587 | 3267.187 | 0 | 0 | 887.8503 | 887.8503 | 0 | 1595.8613 | 1022.813 | 573.0483 | 9967.909 | 9967.909 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7582092 | 7582092 | 10675.92 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Châu Phong huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà làm việc và san nền | 1000 |  |  | Châu Phong | 10675.92 | 4290 | 9967.909 | 9967.909 | 5681 | 4286.909
72 | 7603564 | Trụ sở xã Việt Thống; Hội trường | Việt Thống | 1 | 65;07/12/2015 | 0 | 4451.948 | 3100.76 | 3424.798 | 2146 | 1278.798 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4240.526 | 4240.526 |  | 3424.798 | 2146 | 0 | 0 | 815.728 | 815.728 | 0 | 1027.15 | 954.76 | 72.39 | 4240.526 | 4240.526 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7603564 | 7603564 | 4451.948 | Trụ sở xã Việt Thống; Hội trường | 596,3 m2 |  |  | Việt Thống | 4451.948 | 3100.76 | 4240.526 | 4240.526 | 1428.759 | 2811.767
73 | 7654495 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Việt Hùng | Việt Hùng | 1 | 1266;10/8/2017 | 0 | 12926.288 | 12926.288 | 10280 | 9480 | 800 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 12040.4052 | 12040.4052 |  | 10280 | 9480 | 0 | 0 | 1760.4052 | 1760.4052 | 0 | 2646.288 | 2646.288 | 0 | 12040.4052 | 12040.4052 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7654495 | 7654495 | #N/A | Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Việt Hùng | NLV 1157,46m2; NVH 29,4x19,5m |  |  | Việt Hùng | 12926.288 | 12926.288 | 12040.4052 | 9970.467 | 0 | 9970.467 | 2069.9382 | 2270
74 | 7651420 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bằng An, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ | Bằng An | 1 | 1521;29/9/2017 | 0 | 14800.598 | 14158.1376 | 10263.641 | 5966 | 4297.641 | 0 | 904.3 | 800 |  |  | 104.3 | 0 |  |  |  |  | 104.3 |  |  |  |  | 13980.8524 | 13980.8524 |  | 10263.641 | 5966 | 800 | 800 | 2812.9114 | 2812.9114 | 0 | 3632.657 | 3632.657 | 0 | 13980.8524 | 13285.5031 |  | 695.3494 | 800 | 800 | [6 empty] | 800 | 800 | [5 empty] | 7651420 | 7651420 | 14800.598 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bằng An, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ | 33,52*14,6 |  |  | Bằng An | 14800.598 | 14158.1376 | 13285.5031 | 2600 | 0 | 2600 | 10685.5031 | 10986
75 | 7688986 | Trụ sở Đảng uỷ HĐND - UBND xã Châu Phong; HM: Nhà hội trường xã và các hạng mục phụ trợ | Châu Phong | 1 | 1671;26/10/2017-1510;15/10/2018 | 0 | 8765.178 | 7636 | 4760 | 4760 | 0 | 0 | 620 | 620 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 8185.7822 | 8185.7822 |  | 4760 | 4760 | 620 | 620 | 2805.7822 | 2256 | 549.7822 | 3385.178 | 2256 | 1129.178 | 8185.7822 | 6653.7038 |  | 1532.0783 | 620 | 620 | [6 empty] | 620 | 620 | [5 empty] | 7688986 | 7688986 | 7785 | Trụ sở Đảng uỷ HĐND - UBND xã Châu Phong; HM: Nhà hội trường xã và các hạng mục phụ trợ | NVH 29,x20,7 350 chỗ |  |  | Châu Phong | 7785 | 7636 | 6653.7038 | 0 |  | 0 | 6653.7038 | 6653.7038
76 | 7688994 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bồng Lai; HM: Nhà Hội trường và các HM phụ trợ | Bồng Lai | 1 | 1681;27/10/2017 | 0 | 11777.317 | 7636 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 2380 |  |  |  | 2380 | 0 |  | 1300 |  | 1080 | [5 empty] | 11098.7024 | 11098.7024 |  | 7500 | 7500 | 1300 | 0 | 1218.7024 | 136 | 1082.7024 | 1897.317 | 136 | 1761.317 | 11098.7024 | 10255.7574 |  | 842.945 | 1300 |  |  |  | 1300 |  |  |  | 1270 |  |  | 1270 |  |  |  | 7688994 | 7688994 | #N/A | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bồng Lai; HM: Nhà Hội trường và các HM phụ trợ | NVH 29,x20,7 350 chỗ |  |  | Bồng Lai | 11777.317 | 7636 | 10255.7574 | 0 |  |  | 10255.7574 | 10556
77 | 7689715 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phù Lương; HM: Cải tạo nhà làm việc, xây mới nhà văn hóa xã và các hạng mục phụ trợ | Phù Lương | 1 | 1728;31/10/2017 | 0 | 9593.768 | 8493.8564 | 5302.57 | 4760 | 542.57 | 0 | 450 | 450 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 9174.0048 | 9174.0048 |  | 5302.57 | 4760 | 450 | 450 | 3421.4348 | 3283.8564 | 137.5784 | 3841.198 | 3283.8564 | 557.3416 | 9174.0048 | 8460.1955 |  | 713.8093 | 450 | 450 | [6 empty] | 450 | 450 | [5 empty] | 7689715 | 7689715 | 9593.768 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phù Lương; HM: Cải tạo nhà làm việc, xây mới nhà văn hóa xã và các hạng mục phụ trợ | Cải tạo trụ sở hiện trạng, xây mới nhà hội trường 350 chỗ 29,4x20,7 |  |  | Phù Lương | 9593.768 | 8493.8564 | 8460.1955 | 0 |  | 0 | 8460.1955 | 8760
(4) | 0 | Trạm y tế | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 64184.1364 | Trạm y tế | [6 empty] | 0
78 | 7469149 | Trạm y tế xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;HM: Nhà khám bệnh và điều trị, nhà làm việc | Bằng An | 1 | 61; 18/7/2014 | 0 | 1612.312 | 1612 | 1344 | 1290 | 54 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1557.1816 | 1557.1816 |  | 1344 | 1290 | 0 | 0 | 213.1816 | 213.1816 | 0 | 268.312 | 268.312 | 0 | 1557.1816 | 1557.1816 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7469149 | 7469149 | #N/A | Trạm y tế xã Bằng An, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;HM: Nhà khám bệnh và điều trị, nhà làm việc | Cải tạo 183,3; Xây mới 259,2 m2 ( |  |  | Bằng An | 1612.312 | 1612 | 1557.1816 | 1557.1816 | 1557.1816 | 0
79 | 7537153 | Trạm y tế Bồng Lai; Nhà khám bệnh điều trị và các hạng mục phụ trợ | Bồng lai | 1 | 1537;30/06/2015 | 0 | 4998.935 | 4400 | 4030 | 4030 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4617.8224 | 4617.8224 |  | 4030 | 4030 | 0 | 0 | 587.8224 | 370 | 217.8224 | 968.935 | 370 | 598.935 | 4617.8224 | 4617.8224 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7537153 | 7537153 | #N/A | Trạm y tế Bồng Lai; Nhà khám bệnh điều trị và các hạng mục phụ trợ |  |  |  | Bồng lai | 4998.935 | 4400 | 4617.8224 | 4617.8224 | 4617.8224 | 0
80 | 7472885 | Trạm y tế xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;HM: nhà làm việc+Nhà khám bệnh | Cách Bi | 1 | 1340a;3/7/2014 (BS) | 0 | 4259.809 | 4259.809 | 3482 | 3482 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4014.2089 | 4014.2089 |  | 3482 | 3482 | 0 | 0 | 532.2089 | 532.2089 | 0 | 777.809 | 777.809 | 0 | 4014.2089 | 4014.2089 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7472885 | 7472885 | #N/A | Trạm y tế xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;HM: nhà làm việc+Nhà khám bệnh |  |  |  | Cách Bi | 4259.809 | 4259.809 | 4014.2089 | 4014.2089 | 4014.2089 | 0
81 | 7491776 | Trạm Y tế xã Hán Quảng; HM : Nhà làm việc 2 tầng | Hán Quảng | 1 | 2646; 3/10/2014 | 0 | 5978.544 | 4400 | 3430 | 2830 | 600 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 4236.8908 | 4236.8908 |  | 3430 | 2830 | 0 | 0 | 806.8908 | 806.8908 | 0 | 2548.544 | 1570 | 978.544 | 4236.8908 | 4236.8908 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7491776 | 7491776 | 5978.544 | Trạm Y tế xã Hán Quảng; HM : Nhà làm việc 2 tầng |  |  |  | Hán Quảng | 5978.544 | 4400 | 4236.8908 | 4236.8908 | 4236.8908 | 0
82 | 7283226 | Trạm Y tế xã Nhân Hoà, HM: Nhà khám bênh, nhà điều trị, nhà ăn + công trình PT | Nhân Hòa | 1 | 2512; 31/12/2009+BS | 0 | 3900.666 | 2730.4662 | 3134 | 2474 | 660 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3432.5372 | 3432.5372 |  | 3134 | 2474 | 0 | 0 | 298.5372 | 256.4662 | 42.071 | 766.666 | 256.4662 | 510.1998 | 3432.5372 | 3432.5372 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7283226 | 7283226 | #N/A | Trạm Y tế xã Nhân Hoà, HM: Nhà khám bênh, nhà điều trị, nhà ăn + công trình PT |  |  |  | Nhân Hòa | 3900.666 | 2730.4662 | 3432.5372 | 3432.5372 | 3432.5372 | 0
83 | 7627640 | Trạm y tế xã Phù Lãng; HM: Nhà làm việc | Phù Lãng | 1 | 14;15/04/2016 | 0 | 2296.158 | 2296.158 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2094.0453 | 2094.0453 |  | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 744.0453 | 744.0453 | 0 | 946.158 | 946.158 | 0 | 2094.0453 | 2094.0453 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7627640 | 7627640 | #N/A | Trạm y tế xã Phù Lãng; HM: Nhà làm việc |  |  |  | Phù Lãng | 2296.158 | 2296.158 | 2094.0453 | 2094.0453 | 869.7903 | 1224.255
84 | 7528679 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng trạm y tế xã Phương Liễu, huyện Quế Võ | Phương Liễu | 1 | 53;25/5/2015 | 0 | 1564.648 | 1564.648 | 1021.1086 | 1021.1086 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1428.2543 | 1428.2543 |  | 1021.1086 | 1021.1086 | 0 | 0 | 407.1457 | 407.1457 | 0 | 543.5394 | 543.5394 | 0 | 1428.2543 | 1428.2543 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7528679 | 7528679 | #N/A | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng trạm y tế xã Phương Liễu, huyện Quế Võ |  |  |  | Phương Liễu | 1564.648 | 1564.648 | 1428.2543 | 1428.2543 | 1428.2543 | 0
85 | 7561158 | Cải tạo, nâng cấp, xây mới Trạm y tế xã Yên Giả | Yên Giả | 1 | 0 | 0 | 2387.192 | 2240 | 1733.9 | 1513 | 220.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1968.1122 | 1968.1122 |  | 1733.9 | 1513 | 0 | 0 | 234.2122 | 234.2122 | 0 | 653.292 | 653.292 | 0 | 1968.1122 | 1968.1122 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7561158 | 7561158 | #N/A | Cải tạo, nâng cấp, xây mới Trạm y tế xã Yên Giả | 320m2 |  |  | Yên Giả | 2387.192 | 2240 | 1968.1122 | 1968.1122 | 1968.1122 | 0
86 | 7674655 | Trạm Y tế Trạm y tế xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Đại Xuân | Đại Xuân | 1 | 123;31/12/2016 | 0 | 3284.061 | 3284.061 | 2236.734 | 1987 | 249.734 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3040.2158 | 3040.2158 |  | 2236.734 | 1987 | 0 | 0 | 803.4818 | 803.4818 | 0 | 1047.327 | 1047.327 | 0 | 3040.2158 | 3040.2158 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7674655 | 7674655 | 3284.061 | Trạm Y tế Trạm y tế xã Đại Xuân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Đại Xuân |  |  |  | Đại Xuân | 3284.061 | 2134.6397 | 3040.2158 | 2526.9726 |  | 2526.9726 | 513.2431 | 513.2431
87 | 7705059 | Trạm y tế xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | Phượng Mao | 1 | 1713;27/10/2017 | 0 | 6966.9 | 4400 | 5408 | 3547 | 861 | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 6423.7447 | 6423.7447 |  | 5408 | 3547 | 0 | 0 | 1015.7447 | 853 | 162.7447 | 1558.9 | 853 | 705.9 | 6423.7447 | 6423.7447 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7705059 | 7705059 | 6966.9 | Trạm y tế xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh |  |  |  | Phượng Mao | 6966.9 | 4400 | 6423.7447 | 0 |  | 0 | 6423.7447 | 4775
| 0 | dự án | [38 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 64184.1364 | dự án | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 0 | dự án | [38 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 64184.1364 | dự án | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
C |  | Dự án chuyển tiếp |  | 24 |  |  | 215981.521 | 192900.0343 | 86364.3183 | 67599.3863 | 14264.932 | 4500 | 36846.9012 | 22279 | 4823.752 | 128.8362 | 9115.313 | 500 | 1610 | 0 | 450 | 2980 | 1125.313 | 520 | 630 | 1800 | 500 | 162401.3675 | 152892.6425 | 9508.725 | 86364.3183 | 67599.3863 | 25855.8362 | 21965.8362 | 40186.2844 | 39195.9349 | 990.3495 | 92770.3015 | 83579.6108 | 9190.6907 | 161509.2372 | 70823.2265 |  | 82069.6662 | 25855.8362 | 18339 | 128.8362 | 3498 | 2760 | 500 | 0 | 630 | 18499 | 15899 | 0 | 2200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64184.1364 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 155810.5587 | 120682.6003 | 64386.2804 | 1960 | 0 | 1960 | 62426.2804 | 58594.9817
I |  | Lĩnh vực giáo dục |  | 13 |  |  | 142873.146 | 128347.2453 | 57462.8238 | 45136.1638 | 7826.66 | 4500 | 31917.9012 | 20750 | 4823.752 | 128.8362 | 5715.313 | 500 | 1610 | 0 | 0 | 980 | 1125.313 | 520 | 180 | 1300 | 500 | 112727.4932 | 108095.093 | 4632.4002 | 57462.8238 | 45136.1638 | 22726.8362 | 20436.8362 | 24342.9046 | 23352.5551 | 990.3495 | 53492.421 | 46650.7233 | 6841.6977 | 112195.4242 | 36998.3277 |  | 71097.0155 | 22726.8362 | 16810 | 128.8362 | 3498 | 1610 | 500 | 0 | 180 | 16270 | 14370 | 0 | 1500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64184.1364 | Lĩnh vực giáo dục |  |  |  |  | 123266.8707 | 88138.9123 | 36998.3277 | 0 | 0 | 0 | 36998.3277 | 31466.9817
| 0 | dự án | [38 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 64184.1364 | dự án | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
1 | 7718401 | Trường mầm non khu trung tâm xã Châu Phong; HM: nhà hiệu bộ, bếp ăn và phụ trợ | Châu Phong | 1 | 1724;30/10/2017 |  | 13756.398 | 7307.0563 | 5370 | 5170 | 200 | 0 | 2220 | 920 |  |  | 1300 | 0 | [7 empty] | 1300 |  | 8421.528 | 8421.528 |  | 5370 | 5170 | 920 | 920 | 831.528 | 831.528 | 0 | 6166.398 | 1217.0563 | 4949.3417 | 8421.528 | 4868.829 |  | 3552.699 | 920 | 920 | [6 empty] | 920 | 920 | [5 empty] | 7718401 | 7718401 | 13756.398 | Trường mầm non khu trung tâm xã Châu Phong; HM: nhà hiệu bộ, bếp ăn và phụ trợ |  |  |  | Châu Phong | 13756.398 | 7307.0563 | 4868.829 | 0 |  | 0 | 4868.829 | 5170
2 | 7689900 | Trường Mầm non xã Hán Quảng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học và nhà hiệu bộ | Hán Quảng | 1 | 1719;30/10/2017 |  | 14310.176 | 9828 | 6190 | 6190 | 0 | 0 | 4150 | 1560 |  |  | 2590 | 0 | 1610 |  |  | 980 | [5 empty] | 13408.3495 | 13408.3495 |  | 6190 | 6190 | 3170 | 1560 | 3068.3495 | 2078 | 990.3495 | 3970.176 | 2078 | 1892.176 | 13408.3495 | 7373.7225 |  | 6034.627 | 3170 | 1560 |  |  | 1610 |  |  |  | 3060 | 1560 |  | 1500 |  |  |  | 7689900 | 7689900 | 14310.176 | Trường Mầm non xã Hán Quảng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học và nhà hiệu bộ | NLH 10 phòng, hiệu bộ 740m2 |  | GPMB= 4638 | Hán Quảng | 14310.176 | 9828 | 7373.7225 | 0 |  | 0 | 7373.7225 | 7373.7225
3 | 7695054 | Trường mầm non khu trung tâm xã Phù Lãng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà hiệu bộ, bếp ăn và các công trình phụ trợ | Phù Lãng | 1 | 1689;27/10/2017 |  | 14446.493 | 14446.493 | 9835 | 8270 | 1565 | 0 | 1530 | 1350 |  |  | 180 | 0 | [6 empty] | 180 |  |  | 12527.5909 | 12527.5909 |  | 9835 | 8270 | 1530 | 1350 | 1162.5909 | 1162.5909 | 0 | 3081.493 | 3081.493 | 0 | 12527.5909 | 11467.6769 |  | 1059.914 | 1530 | 1350 | [5 empty] | 180 | 1350 | 1350 | [5 empty] | 7695054 | 7695054 | 14446.493 | Trường mầm non khu trung tâm xã Phù Lãng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà hiệu bộ, bếp ăn và các công trình phụ trợ |  |  |  | Phù Lãng | 14446.493 | 14446.493 | 11467.6769 | 0 |  |  | 11467.6769 | 11557.1599
4 | 7693903 | Trường mầm non khu trung tâm xã Phù Lãng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng | Phù Lãng | 1 | 1688;27/10/2018 |  | 14996.379 | 14996.379 | 3918 | 3918 |  |  | 5709.085 | 4640 |  |  | 1069.085 | 0 |  |  |  |  | 1069.085 |  |  |  |  | 14636.388 | 14636.388 |  | 3918 | 3918 | 1640 | 1640 | 5009.303 | 5009.303 | 0 | 5369.294 | 5369.294 | 0 | 14636.388 | 5922 |  | 8714.388 | 1640 | 1640 | [6 empty] | 1640 | 1640 | [5 empty] | 7693903 | 7693903 | 14996.379 | Trường mầm non khu trung tâm xã Phù Lãng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng |  |  |  | Phù Lãng | 14996.379 | 14996.379 | 5922 | 0 |  | 0 | 5922
5 | 7715689 | Trường THCS xã Châu Phong, huyện Quế Võ; Hạng mục: Hạ tầng, nhà hiệu bộ và san lấp, giải phóng mặt bằng | Châu Phong | 1 | 1732;31/10/2017 |  | 14870.769 | 14870.769 | 9529.8238 | 5808.1638 | 3721.66 | 0 | 2880.7202 | 1690 | 1061.884 | 128.8362 | 0 | 0 | [9 empty] | 13206.634 | 13206.634 |  | 9529.8238 | 5808.1638 | 1818.8362 | 1818.8362 | 796.09 | 796.09 | 0 | 2460.225 | 2460.225 | 0 | 13206.634 | 7366.0993 |  | 5840.5347 | 1818.8362 | 1690 | 128.8362 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 7715689 | 7715689 | 14870.769 | Trường THCS xã Châu Phong, huyện Quế Võ; Hạng mục: Hạ tầng, nhà hiệu bộ và san lấp, giải phóng mặt bằng | NHB 2 tầng 9x32,4 |  |  | Châu Phong | 14870.769 | 7504.769 | 7366.0993 | 0 |  |  | 7366.0993 | 7366.0993
6 | 7682698 | Trường tiểu học xã Đào Viên; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng và các hạng mục phụ trợ | Đào Viên | 1 | 1729;31/10/2017 |  | 9955.962 | 9956 | 3090 | 3090 | 0 | 0 | 3294.029 | 2530 | 264.029 |  | 0 | 500 | [8 empty] | 500 | 8666.957 | 8666.957 |  | 3090 | 3090 | 3030 | 2530 | 2282.928 | 2282.928 | 0 | 3571.933 | 3571.933 | 0 | 8666.957 | 0 |  | 8666.957 | 3030 | 2530 |  |  |  | 500 |  |  | 2930 | 2530 |  |  | 400 |  |  |  | 7682698 | 9955.962 | Trường tiểu học xã Đào Viên; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng và các hạng mục phụ trợ | 3 tầng 15 phòng |  |  | Đào Viên | 9955.962 | 5892.6483 | 0
7 | 7754276 | Trường tiểu học xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng và phụ trợ | Mộ Đạo | 1 | 2028;30/11/2017 |  | 6560.73 | 6561 | 2030 | 2030 | 0 | 0 | 1470 | 1470 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 5642.5863 | 5642.5863 |  | 2030 | 2030 | 1470 | 1470 | 2142.5863 | 2142.5863 | 0 | 3060.73 | 3060.73 | 0 | 5642.5863 | 0 |  | 5642.5863 | 1470 | 1470 | [6 empty] | 1470 | 1470 | [6 empty] | 7754276 | 6560.73 | Trường tiểu học xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng và phụ trợ |  |  |  | Mộ Đạo | 6560.73 | 4538.9776 | 0
9 | 7751110 | Trường tiểu học xã Hán Quảng; HM: Xây mới nhà lớp học 12 phòng | Hán Quảng | 1 | 1545;23/10/2018 |  | 8113.18 | 8113 | 2520 | 2520 | 0 | 0 | 1730 | 1730 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 7128.8331 | 7128.8331 |  | 2520 | 2520 | 1730 | 1730 | 2878.8331 | 2878.8331 | 0 | 3863.18 | 3863 | 0.18 | 7128.8331 | 0 |  | 7128.8331 | 1730 | 1730 | [6 empty] | 1730 | 1730 | [5 empty] | 7751110 | 7751110 | 8113.18 | Trường tiểu học xã Hán Quảng; HM: Xây mới nhà lớp học 12 phòng |  |  |  | Hán Quảng | 8113.18 | 4440
10 | 7764070 | Trường tiểu học Việt Hùng số 1, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ (NLH 6 phòng học, 2 phòng chức năng và các phòng hiệu bộ) | Việt Hùng | 1 | 1202;31/8/2018 |  | 13114.631 | 13114.631 | 4070 | 4070 | 0 | 0 | 2680 | 2160 |  |  | 520 | 0 | [5 empty] | 520 |  |  |  | 10047.6745 | 10047.6745 |  | 4070 | 4070 | 2160 | 2160 | 3297.6745 | 3297.6745 | 0 | 6364.631 | 6364.631 | 0 | 10047.6745 | 0 |  | 10047.6745 | 2160 | 2160 | [6 empty] | 2160 | 2160 | [6 empty] | 7764070 | 13114.631 | Trường tiểu học Việt Hùng số 1, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ |  |  |  | Việt Hùng | 13114.631 | 9864.3491
11 | 7761625 | Trường mầm non khu trung tâm xã Việt Thống, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 9 phòng, nhà hiệu bộ | Việt Thống | 1 | 1556;30/10/2018 |  | 13491.414 | 13491.414 | 4070 | 4070 | 0 | 0 | 996.228 | 940 |  |  | 56.228 | 0 |  |  |  |  | 56.228 |  |  |  |  | 4070.0916 | 4070.0916 |  | 4070 | 4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8425.186 | 8425.186 | 0 | 4070.0916 | 0 |  | 4070.0916 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 7761625 | #N/A | Trường mầm non khu trung tâm xã Việt Thống, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 9 phòng, nhà hiệu bộ |  |  |  | Việt Thống | 13142.1527 | 9320.24
12 | 7760775 | Trường tiểu học xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Hạng mục: Dãy nhà lớp học 3 tầng 15 phòng | Phượng Mao | 1 | 1569;26/10/2018 |  | 12434.511 | 8840 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 4507.839 | 1010 | 3497.839 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 10015.0614 | 7086.5754 | 2928.486 | 4500 | 0 | 4508 | 4508 | 1007.2224 | 1007.2224 | 0 | 3426.672 | 3426.672 | 0 | 7086.5754 |  |  | 7086.5754 | 4508 | 1010 |  | 3498 |  |  |  |  | 1010 | 1010 | [6 empty] | 7760775 | #N/A |  |  |  |  | Phượng Mao
13 | 7741279 | Trường mầm non xã Bồng Lai, huyện Quế Võ; Hạng mục: Sân, vườn, tường rào và các hạng mục phụ trợ. | Bồng lai | 1 | 104d;22/10/2018 |  | 2829.529 | 2829.529 | 970 | 0 | 970 | 0 | 490 | 490 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2558.3145 | 1881.8845 | 676.43 | 970 | 0 | 490 | 490 | 1098.3145 | 1098.3145 | 0 | 1369.529 | 1369.529 | 0 | 4061.9285 |  | 2180.044 | 1881.8845 | 490 | 490 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 64184.1364
15 | 7805227 | Trường mầm non xã Phù Lãng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Các hạng mục phụ trợ (giai đoạn 2) | Phù Lãng | 1 | 57;25/10/2018-26;20/8/2019 |  | 3992.974 | 3992.974 | 1370 | 0 | 1370 | 0 | 260 | 260 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2397.4842 | 1370 | 1027.4842 | 1370 | 0 | 260 | 260 | 767.4842 | 767.4842 | 0 | 2362.974 | 2362.974 | 0 | 3290.2872 |  | 1920.037 | 1370.2502 | 260 | 260 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 64184.1364
| 0 | dự án | [38 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 64184.1364 | dự án | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
II |  | Lĩnh vực hạ tầng khác |  | 11 |  |  | 73108.375 | 64552.789 | 28901.4945 | 22463.2225 | 6438.272 | 0 | 4929 | 1529 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 450 | 2000 | 0 | 0 | 450 | 500 | 0 | 49673.8743 | 44797.5495 | 4876.3248 | 28901.4945 | 22463.2225 | 3129 | 1529 | 15843.3798 | 15843.3798 | 0 | 39277.8805 | 36928.8875 | 2348.993 | 49313.813 | 33824.8988 |  | 10972.6507 | 3129 | 1529 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 450 | 2229 | 1529 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64184.1364 | Lĩnh vực hạ tầng khác |  |  |  |  | 32543.688 | 32543.688 | 27387.9527 | 1960 | 0 | 1960 | 25427.9527 | 27128
(1) | 0 | Đường GTNT | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 64184.1364 | Đường GTNT | [6 empty] | 0
1 | 7703691 | Đường trục xã Châu Phong giai đoạn I (Đoạn qua UBND xã mới), huyện Quế Võ | Châu Phong | 1 | 1721;30/10/2017 | 0 | 8122.867 | 4416.274 | 5498.272 | 1040 | 4458.272 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 6679.2491 | 6679.2491 |  | 5498.272 | 1040 | 0 | 0 | 1180.9771 | 1180.9771 | 0 | 2624.595 | 2624.595 | 0 | 6679.2491 | 6436.9461 |  | 242.303 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7703691 | 7703691 | 8122.867 | Đường trục xã Châu Phong giai đoạn I (Đoạn qua UBND xã mới), huyện Quế Võ | 267.02 |  | 2100.2816 | Châu Phong | 8122.867 | 801.06 | 6436.9461 | 0 |  | 0 | 6436.9461 | 7237
2 | 7688980 | Đường GTNT thôn Thị Thôn, thôn Quảng Lãm, thôn Hán Đà xã Hán Quảng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước | Hán Quảng | 1 | 1730;31/10/2017 | 0 | 12101.88 | 12101.88 | 5320 | 4920 | 400 | 0 | 620 | 620 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 10460.4775 | 10460.4775 |  | 5320 | 4920 | 620 | 620 | 4520.4775 | 4520.4775 | 0 | 6161.88 | 6161.88 | 0 | 10460.4775 | 9763.8575 |  | 696.62 | 620 | 620 | [6 empty] | 620 | 620 | [5 empty] | 7688980 | 7688980 | 12101.88 | Đường GTNT thôn Thị Thôn, thôn Quảng Lãm, thôn Hán Đà xã Hán Quảng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước | 6.2027 |  | 4678.9611 | Hán Quảng | 12101.88 | 12101.88 | 9763.8575 | 0 |  | 0 | 9763.8575 | 10764
3 | 7705973 | Đường GTNT thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng; Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè, rãnh thoát nước. | Phù Lãng | 1 | 1686;27/10/2017 | 0 | 11114.29 | 11114.29 | 5660.0825 | 5660.0825 | 0 | 0 | 909 | 909 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 10344.8401 | 10344.8401 |  | 5660.0825 | 5660.0825 | 909 | 909 | 3775.7576 | 3775.7576 | 0 | 4545.2075 | 4545.2075 | 0 | 10344.8401 | 9891.8261 |  | 453.014 | 909 | 909 | [6 empty] | 909 | 909 | [5 empty] | 7705973 | 7705973 | 11114.29 | Đường GTNT thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng; Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè, rãnh thoát nước. | 2,7km |  | 4475.499 | Phù Lãng | 11114.29 | 11114.29 | 9891.8261 | 0 |  | 0 | 9891.8261 | 10292
4 | 7798715 | Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn An Trạch xã Phù Lãng (Giai đoạn 2) | Phù Lãng | 1 | 57a;26/10/2018 |  | 3487.815 | 3487.815 | 1180.14 | 500.14 | 680 | 0 | 30 |  |  |  | 30 | 0 |  |  | 30 | [6 empty] | 1210.148 | 1210.148 |  | 1180.14 | 500.14 | 30 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 2277.675 | 2277.675 | 0 | 1210.148 |  |  | 1210.148 | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 64184.1364
5 | 7791962 | Đường GTNT thôn Liễn Thượng xã Đại Xuân, huyện Quế Võ | Đại Xuân | 1 | 54a;30/10/2018 |  | 4876.313 | 4876.313 | 900 | 0 | 900 | 0 | 510 |  |  |  | 510 | 0 |  |  | 60 |  |  |  | 450 |  |  | 1409.9078 | 1409.9078 |  | 900 | 0 | 510 | 0 | -0.092232 | -0.092232 | 0 | 3466.313 | 3466.313 | 0 | 1409.9078 |  |  | 1409.9078 | 510 |  |  |  | 60 |  |  | 450 | 0 | [8 empty] | 64184.1364
(2) | 0 | Nhà văn hóa | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 64184.1364 | Nhà văn hóa | [6 empty] | 0
6 | 7693174 | Nhà văn hóa thôn Thị Thôn xã Hán Quảng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà văn hóa 150 chỗ và các hạng mục phụ trợ | Hán Quảng | 1 | 48a;30/10/2017 | 0 | 4006.804 | 4006.804 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3175.5995 | 3175.5995 |  | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 1425.5995 | 1425.5995 | 0 | 2256.804 | 2256.804 | 0 | 3175.5995 | 3175.7845 |  | -0.185 | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7693174 | 7693174 | 4006.804 | Nhà văn hóa thôn Thị Thôn xã Hán Quảng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà văn hóa 150 chỗ và các hạng mục phụ trợ | NVH 150 chỗ |  |  | Hán Quảng | 4006.804 | 4006.804 | 3175.7845 | 0 | 0 | 0 | 3175.7845 | 3376
7 | 7780573 | Nhà văn hóa thôn Đồng Chuế, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ | Nhân Hòa | 1 | 1547;23/10/2018 |  | 7102.467 | 5224 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2399.9129 | 2399.9129 |  | 2400 | 2400 | 0 | 0 | -0.08706 | -0.08706 | 0 | 4702.467 | 2824 | 1878.467 | 2399.9129 |  |  | 2399.9129 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 7780573 | #N/A |  |  |  |  | Nhân Hòa
8 | 7788377 | Nhà văn hóa thôn Trại Đường, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ; HM: NVH 150 chỗ và phụ trợ | Nhân Hòa | 1 | 145;25/10/2018 |  | 4311.941 | 4008 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 1500.0608 | 1500.0608 |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0.060803 | 0.060803 | 0 | 2811.941 | 2508 | 303.941 | 1500.0608 |  |  | 1500.0608 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 64184.1364 |  |  |  |  | Nhân Hòa
9 | 7789009 | Nhà văn hóa thôn Tân Thịnh, xã Bồng Lai; HM: Mẫu nhà văn hóa 150 chỗ và các hạng mục phụ trợ | Bồng lai | 1 | 103a;18/10/2018 |  | 4841.648 | 4008 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 700 |  |  |  | 700 | 0 |  |  |  | 700 | [5 empty] | 3060.8692 | 3060.8692 |  | 1400 | 1400 | 700 | 0 | 960.8692 | 960.8692 | 0 | 2741.648 | 2608 | 133.648 | 3060.8692 |  |  | 3060.8692 | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  | 700 | [5 empty] | 64184.1364 |  |  |  |  | Bồng Lai
10 | 7786476 | Cải tạo nhà văn hóa thôn Kiều Lương, xã Đức Long, huyện Quế Võ | Đức Long | 1 | 257;30/12/2018 |  | 1050.243 | 1050.243 | 0 | 0 |  | 0 | 360 |  |  |  | 360 | 0 |  |  | 360 | [6 empty] | 360.0613 | 0 | 360.0613 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0.061312 | 0.061312 | 0 | 690.243 | 690.243 | 0 | 0 |  |  |  | 360 |  |  |  | 360 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 64184.1364
(3) | 0 | Trụ sở UBND xã | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 64184.1364 | Trụ sở UBND xã | [6 empty] | 0
11 | 7659598 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Cách Bi, huyện Quế Võ; Hạng mục: Cải tạo nhà làm việc, nhà hội trường | Cách Bi | 1 | 1520;29/9/2017-1748;29/10/2019 | 0 | 12092.107 | 10259.17 | 3293 | 3293 | 0 | 0 | 1800 |  |  |  | 1800 | 0 |  |  |  | 1300 |  |  |  | 500 |  | 9072.748 | 4556.4846 | 4516.2634 | 3293 | 3293 | 0 | 0 | 3979.748 | 3979.748 | 0 | 6999.107 | 6966.17 | 32.937 | 9072.748 | 4556.4846 | 4516.2634 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 7659598 | 7659598 | 5320.714 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Cách Bi, huyện Quế Võ; Hạng mục: Cải tạo nhà làm việc, nhà hội trường | Cải tạo, xây mới |  |  | Cách Bi | 5320.714 | 5320.714 | 4556.4846 | 1960 |  | 1960 | 2596.4846 | 2696
(4) | 0 | Trạm y tế | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 64184.1364 | Trạm y tế | [6 empty] | 0
| 0 | dự án | [38 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 64184.1364 | dự án | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0
D |  | Dự án dự kiến khởi công mới năm 2020 ( đã được bố trí vốn) |  | 30 |  |  | 272100.782 | 252327.6587 | 9037.859 | 0 | 7357.859 | 1680 | 78068.0039 | 33380 | 0 | 0 | 29030.0039 | 15658 | 110 | 7330 | 0 | 12100 | 1521.323 | 0 | 48.6809 | 7920 | 15658 | 65419.6866 | 15579.4961 | 49840.1905 | 9037.859 | 0 | 37687.5764 | 20050 | 15745.6217 | 15745.6217 | 0 | 184994.9191 | 174053.24 | 10941.6791 | 22914.9554 | 0 |  | 15579.4961 | 37687.5764 | 20050 | 0 | 0 | 3280 | 10240 | 1118 | 2999.5764 | 11354.9572 | 6509.7516 | 0 | 0 | 3300 | 768 | 777.2056 |  |  | 64184.1364
I |  | Lĩnh vực trường học |  | 18 |  |  | 179014.514 | 176917.434 | 2644 | 0 | 2644 | 0 | 56499.858 | 33380 | 0 | 0 | 12941.858 | 10178 | 110 | 5740 | 0 | 4040 | 51.858 | 0 | 0 | 3000 | 10178 | 39736.8395 | 6842.83 | 32894.0095 | 2644 | 0 | 29208 | 20050 | 8942.8415 | 8942.8415 | 0 | 119870.656 | 118382.15 | 1488.506 | 10659.654 | 0 |  | 6842.83 | 29208 | 20050 | 0 | 0 | 3280 | 5110 | 768 | 0 | 9054.9572 | 6509.7516 | 0 | 0 | 1000 | 768 | 777.2056 |  |  | 64184.1364
1 | 7715690 | Trường THCS xã Châu Phong, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 18 phòng | Châu Phong | 1 | 1731;31/10/2017 | 0 | 11007.767 | 10920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 2530 |  |  | 0 | 1320 | [8 empty] | 1320 | 2636.3847 | 0 | 2636.3847 | 0 | 0 | 3850 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 7157.767 | 7157.767 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3850 | 2530 |  |  |  | 1320 |  |  | 1704.7785 | 1704.7785 | [6 empty] | 0 | 64184.1364 | Trường THCS xã Châu Phong, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 18 phòng |  |  |  | Châu Phong | 11007.767 | 7768 | 0 | 0 |  | 0
2 | 0 | Trường mầm non khu trung tâm xã Châu Phong; HM: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học | Châu Phong | 1 | 1723;30/10/2018 | 0 | 14950.584 | 14950.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5230 | 3440 |  |  | 0 | 1790 | [8 empty] | 1790 | 8566.3471 | 0 | 8566.3471 | 0 | 0 | 5230 | 3440 | 3336.3471 | 3336.3471 | 0 | 9720.584 | 9720.584 | 0 | 3816.824 | 0 | 3816.824 |  | 5230 | 3440 |  |  |  | 1790 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 64184.1364 | Trường mầm non khu trung tâm xã Châu Phong; HM: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học |  |  |  | Châu Phong | 14950.584 | 7176 | 0 | 0
3 | 0 | Trường Tiểu học xã Hán Quảng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ | Hán Quảng | 1 | 30;27/10/2017 | 0 | 4968.906 | 3480.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4968.906 | 3480.4 | 1488.506 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 64184.1364 | Trường Tiểu học xã Hán Quảng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ | NHB 572m2 và phụ trợ |  |  | Hán Quảng | 4968.906 | 3480.4 | 0 | 0 |  | 0
4 | 0 | Trường THCS xã Quế Tân, huyện Quế Võ; HM: Cải tạo nhà lớp học 2 tầng | Quế Tân | 1 | 44a;29/10/2018 |  | 3902.504 | 3902.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3902.504 | 3902.504 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 64184.1364 |  | 18 phòng và phụ trợ
5 | 0 | Trường THCS xã Yên Giả; HM: Cải tạo nhà lớp học và nhà hiệu bộ | Yên Giả | 1 | 60;29/10/2018 |  | 3615.765 | 3615.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 830 |  |  | 400 | 0 |  | 400 | [7 empty] | 1757.3126 | 0 | 1757.3126 | 0 | 0 | 1230 | 830 | 527.3126 | 527.3126 | 0 | 2385.765 | 2385.765 | 0 |  |  |  |  | 1230 | 830 |  |  | 400 |  |  |  | 0
6 | 7805228 | Trường THCS xã Bồng Lai; HM: San nền, cổng, tường rào, sân vườn, nhà bảo vệ | Bồng Lai | 1 | 1549;23/10/2018 |  | 10520.807 | 10000 | 0 | 0 |  |  | 4519.858 | 2420 |  |  | 331.858 | 1768 |  | 280 |  |  | 51.858 |  |  |  | 1768 | 4490.158 | 4490.158 |  | 0 | 0 | 4468 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 6000.949 | 6000.949 | 0 | 4490.158 |  |  | 4490.158 | 4468 | 2420 |  |  | 280 | 1000 | 768 |  | 4188 | 2420 |  |  | 1000 | 768 |  |  |  | 64184.1364
7 | 7771052 | Trường tiểu học xã Phù Lương, huyện Quế võ; HM: Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ | Phù Lương | 1 | 1575;29/10/2018 |  | 12410.98 | 12410.98 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 2850 | 2850 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 8495.7687 | 1208.672 | 7287.0967 | 1500 | 0 | 2850 | 2850 | 4145.7687 | 4145.7687 | 0 | 8060.98 | 8060.98 | 0 | 1208.672 |  |  | 1208.672 | 2850 | 2850 | [6 empty] | 1184.9731 | 1184.9731 | [7 empty] | 64184.1364
8 | 0 | Trường tiểu học xã Bằng An, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ | Bằng An | 1 | 1275;26/8/2019 |  | 8651.795 | 8651.795 | 1144 | 0 | 1144 | 0 | 2990 | 1990 |  |  | 1000 | 0 | 110 | 890 | [7 empty] | 2037.142 | 1144 | 893.142 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4517.795 | 4517.795 | 0 | 1144 |  |  | 1144 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 64184.1364
9 | 0 | Trường mầm non khu trung tâm xã Đại Xuân, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 9 phòng | Đại Xuân | 1 | 1580;29/10/2018-68;24/10/2019 |  | 10552.763 | 10552.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530 | 2430 |  |  | 2100 | 0 |  | 1500 | [5 empty] | 600 |  | 5463.413 | 0 | 5463.413 | 0 | 0 | 3930 | 2430 | 933.413 | 933.413 | 0 | 6022.763 | 6022.763 | 0 |  |  | 2686.245 |  | 3930 | 2430 |  |  | 1500 |  |  |  | 777.2056 | [5 empty] | 777.2056
10 | 7807457 | Trường THCS xã Đào Viên, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lơp học 4 tầng, 12 phòng học | Đào Viên | 1 | 1658;18/10/2019 |  | 9112.796 | 9112.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 2100 |  |  | 0 | 1000 | [8 empty] | 1000 | 1194.2143 | 0 | 1194.2143 | 0 | 0 | 3100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 6012.796 | 6012.796 | 0 |  |  |  |  | 3100 | 2100 |  |  |  | 1000 |  |  | 1200 | 1200
11 |  | Trường tiểu học xã Đại Xuân, huyện Quế Võ; Hạng mục: Xây mới 20 phòng học và các hạng mục phụ trợ | Đại Xuân | 1 | 1762;31/10/2019 |  | 14995 | 14995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 3450 |  |  | 1800 | 0 |  | 1100 | [5 empty] | 700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9745 | 9745 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
12 |  | Trường mầm non xã Hán Quảng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học (giai đoạn 2) | Hán Quảng | 1 | 1763;31/10/2019 |  | 14994.907 | 14994.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 3450 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11544.907 | 11544.907 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
13 |  | Trường mầm non khu trung tâm xã Châu Phong, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng học số 2 | Châu Phong | 1 | 1676;24/10/2019-563;27/4/2020 |  | 13553.139 | 13553.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 3450 |  |  | 0 | 1800 | [8 empty] | 1800 | 1386.357 | 0 | 1386.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8303.139 | 8303.139 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
14 |  | Trường mầm non xã Phù Lãng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng (giai đoạn 2) | Phù Lãng | 1 | 1774;31/10/2019 |  | 14995.776 | 14995.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350 | 3450 |  |  | 1900 | 0 |  | 1100 | [5 empty] | 800 |  | 1730.183 | 0 | 1730.183 | 0 | 0 | 4550 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 9645.776 | 9645.776 | 0 |  |  |  |  | 4550 | 3450 |  |  | 1100 |  |  |  | 0
15 |  | Trường tiểu học xã Đào Viên; HM: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học xã Đào Viên 2 nhà lớp học 20 phòng | Đào Viên | 1 | 214a;19/11/2018 |  | 4294.585 | 4294.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 990 |  |  | 470 | 0 |  | 470 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2834.585 | 2834.585 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
16 |  | Trường tiểu học xã Phượng Mao; HM: Nhà bán trú 02 tầng | Phượng Mao | 1 | 113a;28/10/2019 |  | 4495.037 | 4495.037 | 0 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 0 | 2500 | [8 empty] | 2500 | 621.7412 | 0 | 621.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995.037 | 1995.037 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
17 |  | Trường mầm non thị trấn Phố Mới (Điểm trường thôn Đỉnh), huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 6 phòng và các phụ trợ | TT Phố Mới | 1 | 1730;28/10/2019 |  | 8822.543 | 8822.543 | 0 |  |  |  | 900 |  |  |  | 900 | 0 | [7 empty] | 900 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7922.543 | 7922.543 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
18 |  | Trường tiểu học xã Phù Lương, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 24 phòng | Phù Lương | 1 | 1775;31/10/2019 |  | 13168.86 | 13168.86 | 0 |  |  |  | 4040 |  |  |  | 4040 | 0 |  |  |  | 4040 | [5 empty] | 1357.8178 | 0 | 1357.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9128.86 | 9128.86 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 0 | dự án | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
II |  | Lĩnh vực hạ tầng khác |  | 12 |  |  | 93086.268 | 75410.2247 | 6393.859 | 0 | 4713.859 | 1680 | 21568.1459 | 0 | 0 | 0 | 16088.1459 | 5480 | 0 | 1590 | 0 | 8060 | 1469.465 | 0 | 48.6809 | 4920 | 5480 | 25682.8471 | 8736.6661 | 16946.181 | 6393.859 | 0 | 8479.5764 | 0 | 6802.7802 | 6802.7802 | 0 | 65124.2631 | 55671.09 | 9453.1731 | 12255.3014 | 0 |  | 8736.6661 | 8479.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130 | 350 | 2999.5764 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 |  | 64184.1364
(1) |  | Đường GTNT | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
1 | a | Đường trục thôn Đồng Chuế - Trại đường, xã Nhân Hòa; HM: Nền, mặt đường, thoát nước | Nhân Hòa | 1 | 1578;29/10/2018 |  | 8090.71 | 8090.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 |  |  |  | 1420 | 2830 | [7 empty] | 1420 | 2830 | 3894.7692 | 0 | 3894.7692 | 0 | 0 | 2830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840.71 | 3840.71 | 0 |  |  |  |  | 2830 |  |  |  |  | 2830 |  |  | 0 | [7 empty] | a | #N/A |  | 1,49455km
2 | 0 | Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn Giang Liễu xã Phương Liễu (Đoạn từ Đình làng đi thôn Hà Liễu) | Phương Liễu | 1 | 109;31/10/2018 |  | 4409.161 | 4409.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  | 2000 | 0 | [7 empty] | 2000 |  | 3363 | 0 | 3363 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 1363 | 1363 | 0 | 2409.161 | 2409.161 | 0 | 0 |  |  |  | 1700 | [6 empty] | 1700 | 0 | [8 empty] | 64184.1364
3 | 0 | Cải tạo nâng cấp đường GTNT thôn Phù Lang, xã Phù Lương, huyện Quế Võ; HM: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước | Phù Lương | 1 | 590;29/10/2018 |  | 2977.761 | 2977.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |  |  |  | 910 | 0 |  |  |  | 910 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067.761 | 2067.761 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 64184.1364 |  | 1,7831km
4 |  | Đường trục xã Quế Tân, huyện Quế Võ (Đoạn từ UBND xã đi thôn Xuân Thủy) | Quế Tân | 1 | 1780;31/10/2019 |  | 8127.175 |  | 0 |  |  |  | 1658.269 |  |  |  | 1658.269 | 0 |  | 1590 |  |  | 68.269 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6468.906 | 0 | 6468.906 |  |  |  |  | 0
5 |  | Đường GTNT xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | Đào Viên | 1 | 1729;28/10/2019 |  | 13967.048 | 13967.048 | 0 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 | 0 | [7 empty] | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12467.048 | 12467.048 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
(2) |  | Trụ sở | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
6 | 0 | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bằng An, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà hội trường và các hạng mục phụ trợ | Bằng An | 1 | 1124;18/7/2019 |  | 8288.764 | 8432.1077 | 1713.859 | 0 | 1713.859 | 0 | 2540 |  |  |  | 2540 | 0 |  |  |  | 2540 | [5 empty] | 2575.9217 | 2575.9217 |  | 1713.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4034.905 | 4034.905 | 0 |  |  |  | 2575.9217 | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 64184.1364
7 |  | Trụ sở UBND xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ; HM: Xây mới nhà hội trường và các HMPT | Ngọc Xá | 1 | 1761;31/10/2019 |  | 6567.185 | 6250 | 0 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2020 | 0 |  |  |  | 2020 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4547.185 | 4547.185 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 300 chỗ S=557m2
8 | 0 | Xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đào Viên, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà hội trường và các hạng mục phụ trợ | Đào Viên | 1 | 1659;18/10/2019 |  | 11714.686 | 9940 | 1680 | 0 |  | 1680 | 350 |  |  |  | 0 | 350 | [8 empty] | 350 | 2028.639 | 2028.639 |  | 1680 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9684.686 | 9684.686 | 0 | 2028.639 |  |  | 2028.639 | 350 | [5 empty] | 350 |  | 0
(3) |  | Nhà văn hóa | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
9 | 7798629 | Nhà văn hóa xã Đức Long; HM: Mẫu nhà văn hóa 350 chỗ và phụ trợ | Đức Long | 1 | 438;02/4/2019 |  | 14025.407 | 7940 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 1101.1399 |  |  |  | 1101.1399 | 0 |  |  |  |  | 1052.459 |  | 48.6809 |  |  | 3052 | 0 | 3052 | 2000 | 0 | 1101.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10924.2671 | 7940 | 2984.2671 |  |  |  |  | 1101.1399 | [6 empty] | 1101.1399 | 0 | [8 empty] | 64184.1364
10 | 0 | Nhà văn hóa thôn Trúc Ổ, xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà văn hóa; | Mộ Đạo | 1 | 364;25/3/2019 |  | 5457.403 | 5224 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 2028.737 |  |  |  | 2028.737 | 0 |  |  |  | 1680 | 348.737 |  |  |  |  | 4946.7958 | 0 | 4946.7958 | 1000 | 0 | 198.4365 | 0 | 1918.0588 | 1918.0588 | 0 | 2428.666 | 2428.666 | 0 | 4404.941 |  | 4404.941 |  | 198.4365 | [6 empty] | 198.4365 | 0 | [8 empty] | 64184.1364
11 | 0 | Nhà văn hóa khu 2, Thị trấn Phố Mới ; Hạng mục: Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ | TT Phố Mới | 1 | 48,19/8/2018 |  | 2955.437 | 2955.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |  |  |  | 910 | 0 |  |  |  | 910 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045.437 | 2045.437 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
12 | 0 | Nhà văn hóa thôn Cung Kiệm xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ | Nhân Hòa | 1 | 714;15/6/2018 |  | 6505.531 | 5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 |  |  |  | 0 | 2300 | [8 empty] | 2300 | 5821.7214 | 4132.1054 | 1689.616 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 3521.7214 | 3521.7214 | 0 | 4205.531 | 4205.531 | 0 | 5821.7214 |  | 1689.616 | 4132.1054 | 2300 |  |  |  |  | 2300 |  |  | 2300 |  |  |  | 2300 |  |  |  |  | 64184.1364
E |  | Các dự án đã được phê duyệt chưa được phân bổ vốn |  | 35 |  |  | 266307.877 | 254460.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266307.877 | 254460.006 | 11847.871 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 64184.1364 | KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(*) |  | DỰ ÁN ĐÃ PHÊ DUYÊT KTKT |  | 10 | 0 | 0 | 68070.298 | 68070.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68070.298 | 68070.298 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  | Lĩnh vực giáo dục
II |  | Lĩnh vực hạ tầng khác |  | 10 |  |  | 68070.298 | 68070.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68070.298 | 68070.298 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 64184.1364 | Lĩnh vực trường học |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) |  | Đường GTNT | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
1 | 0 | Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Hiền Lương, huyện Quế Võ | Phù Lương | 1 | 1562;25/10/2018 |  | 7980.063 | 7980.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7980.063 | 7980.063 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 64184.1364
2 | 0 | Đường trục xã Bằng An (Đoạn từ thôn Sau đi thôn Đông) | Bằng An | 1 | 74;25/10/2018 |  | 2895.855 | 2895.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2895.855 | 2895.855 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 64184.1364 |  | 1,2308km
3 | 0 | Cải tạo đường trục xã Đại xuân, huyện Quế Võ (Đoạn từ TL279 đi trung tâm xã Đại Xuân) | Đại Xuân | 1 | 10;28/3/2019 |  | 2895.357 | 2895.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2895.357 | 2895.357 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 64184.1364
4 | 0 | Đường GTNT các tuyến trục xã Bồng Lai | Bồng lai | 1 | 1564;25/10/2018 |  | 10706.529 | 10706.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10706.529 | 10706.529 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 64184.1364
5 | 0 | Đường trục thôn Mộ Đạo, xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ; HM: Nền, mặt đường, tường kè, hệ thống thoát nước, cầu giao thông | Mộ Đạo | 1 | 1563;25/10/2018 |  | 5550.351 | 5550.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5550.351 | 5550.351 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 64184.1364 |  | 708,15m
6 | 0 | Cải tạo nâng cấp đường GTNT thôn Yên Đinh, xã Phù Lương, huyện Quế Võ; HM: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước | Phù Lương | 1 | 589;29/10/2018 |  | 1786.136 | 1786.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786.136 | 1786.136 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 64184.1364 |  | 1,0678km
7 |  | Đường giao thông nội đồng thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè và thoát nước | Hán Quảng | 1 | 1721;25/10/2019 |  | 14580.619 | 14580.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14580.619 | 14580.619 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 8,486km
8 |  | Đường GTNT thôn Bồng Lai, thôn Tân Thịnh, thôn Cẩm Chàng, thôn Xa Loan, thôn Vũ Dương xã Bồng Lai | Bồng Lai | 1 | 1720;25/10/2019 |  | 12852.564 | 12852.564 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12852.564 | 12852.564 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
(2) |  | Nhà văn hóa | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
9 | 0 | Nhà văn hóa thôn Tập Ninh, xã Chi Lăng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà văn hóa 150 chỗ và các hạng mục phụ trợ | Chi Lăng | 1 | 83a;30/10/2018 |  | 3839.274 | 3839.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3839.274 | 3839.274 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 64184.1364
10 | 0 | Cải tạo nhà văn hóa thôn Thịnh Cầu, Nghiêm Thôn, khu 1, khu 3, khu 5 thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ | TT Phố Mới | 1 | 52;29/10/2018 |  | 4983.55 | 4983.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4983.55 | 4983.55 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 64184.1364
(3) |  | Trụ sở | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 0 | dự án | [38 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 64184.1364 | dự án
(**) | 0 | DỰ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT CTĐT | 0 | 25 | 0 | 0 | 198237.579 | 186389.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198237.579 | 186389.708 | 11847.871 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 64184.1364 | Hạ tầng khác |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I |  | Lĩnh vực trường học |  | 12 |  |  | 92702.613 | 92702.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92702.613 | 92702.613 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Trường THCS xã Bồng Lai, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà lớp học 24 phòng | Bồng Lai | 1 |  |  | 14845.899 | 14845.899 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14845.899 | 14845.899 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
2 |  | Trường tiểu học xã Cách Bi, huyện Quế Võ; Hạng mục: Các hạng mục phụ trợ | Cách Bi | 1 |  |  | 1994.364 | 1994.364 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994.364 | 1994.364 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
3 |  | Trường mầm non khu trung tâm xã Châu Phong, huyện Quế Võ; Hạng mục: Các hạng mục phụ trợ (giai đoạn 2). | Châu Phong | 1 |  |  | 5923.498 | 5923.498 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5923.498 | 5923.498 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
4 |  | Trường mầm non xã Chi Lăng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà hành chính quản trị + bếp, nhà lớp học 3 tầng và các hạng mục phụ trợ | Chi Lăng | 1 |  |  | 14974.845 | 14974.845 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14974.845 | 14974.845 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
5 |  | Trường THCS xã Đức Long, huyện Quế Võ; Hạng mục: Cải tạo nhà lớp học 12 phòng | Đức Long | 1 |  |  | 3800 | 3800 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
6 |  | Trường Tiểu học xã Đức Long, huyện Quế Võ; Hạng mục: Cải tạo nhà lớp học 18 phòng | Đức Long | 1 |  |  | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
7 |  | Trường THCS xã Hán Quảng, huyện Quế Võ; Hạng mục: Giải phóng mặt bằng và các công trình phụ trợ | Hán Quảng | 1 |  |  | 14898.94 | 14898.94 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14898.94 | 14898.94 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
8 |  | Trường tiểu học xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ; HM: Cải tạo nhà lớp học | Ngọc Xá | 1 |  |  | 4036.001 | 4036.001 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4036.001 | 4036.001 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
9 |  | Trường mầm non xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ; Hạng mục: Các hạng mục phụ trợ (Giai đoạn 2) | Ngọc Xá | 1 |  |  | 2575.535 | 2575.535 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575.535 | 2575.535 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
10 |  | Trường mầm non xã Nhân Hòa (Điểm trường thôn Cung Kiệm), huyện Quế Võ; Hạng mục: Các hạng mục phụ trợ (Giai đoạn 2) | Nhân Hòa | 1 |  |  | 2985.356 | 2985.356 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985.356 | 2985.356 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
11 |  | Trường tiểu học thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ; Hạng mục: Cải tạo nhà lớp học 3 tầng | TT Phố Mới | 1 |  |  | 6768.189 | 6768.189 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6768.189 | 6768.189 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
12 |  | Trường THCS thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ; Hạng mục: San nền, cổng, tường rào và nhà hiệu bộ | TT Phố Mới | 1 |  |  | 14899.986 | 14899.986 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14899.986 | 14899.986 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
II |  | Hạ tầng khác |  | 13 |  |  | 105534.966 | 93687.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105534.966 | 93687.095 | 11847.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) |  | Đường GTNT | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
1 |  | Đường GTNT thôn Vĩnh Thế xã Đại Xuân, huyện Quế Võ | Đại Xuân | 1 |  |  | 12000 | 12000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
2 |  | Đường GTNT thôn Thành Dền, thôn Hôm, thôn Thi, thôn Cổng, thôn Đông và thôn Đông Du Núi xã Đào Viên, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè, hệ thống thoát nước | Đào Viên | 1 |  |  | 14992.692 | 14992.692 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14992.692 | 14992.692 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
3 |  | Đường trục xã (Đoạn từ trại mới Vệ Xá đi Phả Lại, đi Phong Cốc, lên đê Sông Cầu) xã Đức Long | Đức Long | 1 |  |  | 4200 | 4200 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
4 |  | Đường trục xã đi thôn Mộ Đạo và đường trục các thôn Trúc Ổ, thôn Mai Ổ, thôn Trạc Nhiệt xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ | Mộ Đạo | 1 |  |  | 14500 | 14500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
5 |  | Đường trục xã Ngọc Xá huyện Quế Võ (Đoạn từ KCN Quế Võ 2 đi trung đoàn 284) | Ngọc Xá | 1 |  |  | 8391.202 | 2475 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8391.202 | 2475 | 5916.202 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
6 |  | Đường giao thông trục xã Phù Lãng đoạn đi nghĩa trang nhân dân thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng; Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè và rãnh thoát nước | Phù Lãng | 1 |  |  | 7242.989 | 7242.989 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7242.989 | 7242.989 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
7 |  | Đường trục xã Phù Lãng, huyện Quế Võ (đoạn từ Chợ Lãng cũ đi bến phà) | Phù Lãng | 1 |  |  | 6192.414 | 6192.414 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6192.414 | 6192.414 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
8 |  | Đường GTNT thôn Đỉnh, thị trấn Phố Mới huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | TT Phố Mới | 1 |  |  | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
(2) |  | Nhà văn hóa | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
9 |  | Nhà văn hóa thôn Cổng, xã Đào Viên, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ | Đào Viên | 1 |  |  | 4999.658 | 4008 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.658 | 4008 | 991.658 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
10 |  | Nhà văn hóa thôn Thành Rền, xã Đào Viên, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà văn hóa | Đào Viên | 1 |  |  | 6516.011 | 4008 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6516.011 | 4008 | 2508.011 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
11 |  | Nhà văn hóa thôn Xuân Thủy, xã Quế Tân; Hạng mục: Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ | Quế Tân | 1 |  |  | 3500 | 3500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
12 |  | Nhà văn hóa thôn Đông Viên Thương, xã Quế Tân; Hạng mục: Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ | Quế Tân | 1 |  |  | 3500 | 3500 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
(3) |  | Trụ sở | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
13 |  | Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ; Hạng mục:Xây mới nhà làm việc và các phụ trợ | Nhân Hòa | 1 |  |  | 14500 | 12068 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 12068 | 2432 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| 0 | Dự án | [59 empty] | 64184.1364 | Dự án
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
|  | PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH | [60 empty] | *Ghi chú tỷ lệ phân bổ: |  |  |  | Tỉnh BSMT 68.500 trđ( Gồm: 66.500trđ+ 2.000trđ phân bổ cho phòng học cấp 4 phù lãng)
[67 empty] | - Trường học: |  | + Quyết toán- phân bổ 100% NS tỉnh thiếu
+ Hoàn thành chờ QT- phân bổ 60% phần KLHT thuộc NS tỉnh phải hỗ trợ (Chỉ để các giá trị >200 trđ)
+ Dở dang - phân bổ 50% phần KLHT thuộc NS tỉnh phải hỗ trợ
-300
-890

## Sheet1 (hidden)
Nộp trả
| Cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục xã Châu Phong (Từ Châu Cầu đi thôn Thất Gian), huyện Quế Võ | 14284100
| Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Châu Phong huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà làm việc và san nền | 455813000
| Trường Mầm non xã Ngọc Xá; HM: NLH 3 tầng 9 phòng và các hạng mục phụ trợ (điểm Hữu Bằng) | 3233000

## QĐ (3) (hidden)
DANH MỤC DỰ KIẾN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ
(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày /8/2019 của UBND huyện Quế Võ)
ĐVT: Triệu đồng
STT | Dự án | Chủ đầu tư | Số QĐ phê duyệt KTKT (QT) | TMĐT | Dự kiến phân bổ | Ghi chú
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7
| TỔNG CỘNG |  |  | 74403.45 | 19393
I | Dự án đã có QĐ phê duyệt QT trước 31/5/2019 |  |  | 31405.394 | 4893 |  | 6115.6396
1 | Đường GTNT thôn Đông | Bằng An | 59;19/04/2019 | 2844.015 | 310 |  | 390
2 | Đường trục xã Chi Lăng( Đoạn từ UBND xã đi hết thôn Quế Ổ) | Chi Lăng | 99;30/12/2018 | 2893.615 | 260 |  | 327
3 | Đường GTNT thôn Can Vũ, xã Việt Hùng | Việt Hùng | 18;09/04/2019 | 4518.588 | 890 |  | 1112
4 | Đường GTNT thôn Nghiêm Thôn, Thị trấn Phố Mới; Hạng mục: Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, cầu giao thông | TT Phố Mới | 68;27/12/2018 | 1722.623 | 580 |  | 719
5 | Đường GTNT thôn Thịnh Cầu, TT Phố Mới | TT Phố Mới | 772;21/05/2019 | 4845.241 | 280 |  | 345
6 | Đường giao thông thôn Yên Đinh, xã Phù Lương, huyện Quế Võ (Giai đoạn 3); Hạng mục: Nền, mặt đường, tường kè, hệ thống thoát nước | Phù Lương | 67;23/05/2019 | 2123.607 | 630 |  | 784
7 | Đường GTNT thôn Lựa, xã Việt Hùng | Việt Hùng | 08;24/01/2019 | 4556.767 | 250 |  | 317
8 | Đường GTNT thôn Guột, xã Việt Hùng | Việt Hùng | 18;09/4/2019 | 4387.391 | 1193 |  | 1502
9 | Nhà văn hóa thôn Vân Xá, xã Cách Bi, huyện Quế Võ; Hạng mục: Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ | Cách Bi | 32;14/05/2019 | 3513.547 | 500 |  | 621
II | Dự án theo CV 583/CV-UBND ngày 28/5/2019; số 660/CV-UBND ngày 11/6/2019; số 703/CV-UBND ngày 17/6/2019 |  |  | 42998.056 | 14500
1 | Nhà văn hóa thôn Trại Đường, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ; HM: NVH 150 chỗ và phụ trợ | Nhân Hòa | 145;25/10/2019 | 4311.941 | 1500 |  |  | 1509.1793
2 | Nhà văn hóa thôn Tân Thịnh, xã Bồng Lai; HM: Mẫu nhà văn hóa 150 chỗ và các hạng mục phụ trợ | Bồng Lai | 103a;18/10/2018 | 4841.648 | 1400 |  |  | 1694.5768
3 | Nhà văn hóa thôn Đồng Chuế, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ; HM: Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ | Nhân Hòa | 1547;23/10/2018 | 7102.467 | 2400
4 | Đường trục xã Mộ Đạo (Đoạn qua thôn Trúc Ổ); HM: Nền, mặt đường, tường kè, thoát nước | Mộ Đạo | 145;20/9/2017 | 3724 | 1500
5 | Cải tạo đường trục huyện Quế Võ (Đoạn từ QL18 đi thôn Do Nha, xã Phương Liễu) | Ban QLDA | 1577;29/10/2018 | 13422 | 4500
6 | Đường trục huyện Quế Võ đoạn từ QL18 đi xã Việt Hùng - Quế Tân - Phù Lương, huyện Quế Võ (Giai đoạn III) | Ban QLDA | 1576;29/10/2018 | 9596 | 3200