## DA cấp xã (hidden)
UBND XÃ/PHƯỜNG
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 CÁC DỰ ÁN THUỘC NGÂN SÁCH XÃ/PHƯỜNG QUẢN LÝ
Từ ngày 01/01/2026 đến thời điểm báo cáo
STT | DANH MỤC ĐẦU TƯ | Mã dự án | Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 |  |  |  | Số vốn đã phân bổ chi tiết |  |  |  | Số giải ngân | Tỷ lệ phân bổ (%) | Nguyên nhân chưa phân bổ chi tiết | Khó khăn, vướng mắc | Dự kiến thời gian hoàn thành phân bổ chi tiết | Giải pháp, cam kết tiến độ | Ghi chú
|  |  | Tổng số kế hoạch vốn được giao | Vốn kéo dài | Vốn giao trong năm |  | Tổng số | Vốn kéo dài | Vốn giao trong năm
[5 empty] | Ngân sách cấp xã | Ngân sách cấp trên hỗ trợ |  |  | Ngân sách cấp xã | Ngân sách cấp trên hỗ trợ
1 | 2 | 3 | 4(=4.1+4.2+4.3) | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5(=5.1+5.2+5.3) | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I | Các dự án chuyển tiếp từ năm 2025 sang năm 2026 | bar: 5.1 to Ngân sách cấp trên hỗ trợ 12
1 | Dự án …..
….
II | Các dự án khởi công mới trong năm 2026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1: 0; Ngân sách cấp xã 5.2: 0; Ngân sách cấp trên hỗ trợ 5.3: 0; Ngân sách cấp trên hỗ trợ 6: 0; Ngân sách cấp trên hỗ trợ 7: -
1 | Dự án …..
….

## DA cấp xã (2) (hidden)
UBND XÃ/PHƯỜNG
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH PHÂN BỔ CHI TIẾT VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 CÁC DỰ ÁN DO CẤP XÃ QUẢN LÝ
Đơn vị: Triệu đồng
STT | DANH MỤC ĐẦU TƯ | Mã dự án | Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 |  |  |  |  | Quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của các xã, phường |  |  | Kế hoạch vốn chưa phân bổ chi tiết |  | Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 (gồm cả vốn kéo dài) |  | Nguyên nhân chưa phân bổ chi tiết | Khó khăn, vướng mắc | Dự kiến thời gian hoàn thành phân bổ chi tiết | Giải pháp, cam kết tiến độ | Ghi chú
|  |  | Tổng số kế hoạch vốn được giao | Vốn năm 2025 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 |  | Vốn giao trong năm |  | Số quyết định, ngày tháng năm ban hành | Số vốn đã phân bổ chi tiết | Tỷ lệ kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết (%) | Số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết | Tỷ lệ kế hoạch vốn chưa phân bổ chi tiết (%) | Số kế hoạch vốn đã giải ngân đến thời điểm báo cáo | Tỷ lệ (%)
|  |  |  | Vốn ngân sách cấp xã | Vốn ngân sách tỉnh | Ngân sách cấp xã | Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ
1 | 2 | 3 | 4(=4.1+4.2+4.3+4.4) | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5 | 6 | 7=6/4*100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 15
TỔNG CỘNG
A | Nguồn vốn được UBND tỉnh giao đầu năm và bổ sung trong năm
I | Dự án do cấp tỉnh quản lý - UBND các xã, phường làm chủ đầu tư
1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2026
….
2 | Dự án khởi công mới năm 2026
….
II | Ngân sách tỉnh hỗ trợ bổ sung có mục tiêu
Tương tự mục I
III | Vốn XDCB tập trung cấp xã
Tương tự mục I
IV | Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng dất
Tương tự mục I
B | Nguồn vốn được UBND xã/phường giao trong năm
I | Dự án do cấp tỉnh quản lý - UBND các xã, phường làm chủ đầu tư
1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2026`
….
2 | Dự án khởi công mới năm 2026
….
II | Ngân sách tỉnh hỗ trợ bổ sung có mục tiêu
Tương tự mục I
III | Vốn XDCB tập trung cấp xã
Tương tự mục I
IV | Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng dất
Tương tự mục I

## TH xa phuong
UBND PHƯỜNG QUẾ VÕ
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH PHÂN BỔ CHI TIẾT VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 CÁC DỰ ÁN DO CẤP XÃ QUẢN LÝ
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục | Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 |  | Quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của các xã, phường |  |  | Kế hoạch vốn chưa phân bổ chi tiết |  | Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 (gồm cả vốn kéo dài) |  | Nguyên nhân chưa phân bổ chi tiết | Khó khăn, vướng mắc | Dự kiến thời gian hoàn thành phân bổ chi tiết | Giải pháp, cam kết tiến độ | Ghi chú
|  | Số quyết định, ngày tháng năm ban hành | Số vốn kế hoạch được giao | Số quyết định, ngày tháng năm ban hành | Số vốn đã phân bổ chi tiết | Tỷ lệ kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết (%) | Số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết | Tỷ lệ kế hoạch vốn chưa phân bổ chi tiết (%) | Số kế hoạch vốn đã giải ngân đến thời điểm báo cáo | Tỷ lệ (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4*100 | 8 | 9=8/4*100 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 15
I | XÃ/PHƯỜNG |  | 52393 |  | 25906 |  | 22087 |  | 14403.8607
1 | Vốn XDCB tập trung cấp xã (được giao tại Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND tỉnh) |  | 10406 |  | 10406 |  |  |  | 10406
- | Đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân Việt Hùng, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 10406 | 1032/QĐ-UBND; 31/12/2025 | 10406 | 100% | 0 | 0% | 10406 | 100%
2 | Vốn dầu tư từ nguồn thu tiền sử đụng đất theo Nghị quyết HĐND tỉnh giai đoạn 2026-20230 (được giao tại Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND tỉnh) |  |  |  | 15500 | 0 | 22087 | 0 | 3997.8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Điều tiết trung về ngân sách TW theo quy định 15%
2.2 | Điều tiết về ngân sách tỉnh theo quy định
2.3 | Để lại xã để đầu tư (bao gồm cả tiết kiệm 5% sau khi được giao dự toán các xã, phường thực hiện tiết kiệm 5% tại ngân sách cấp mình) |  | 41987 |  | 15500 | 0 | 22087 | 0 | 3997.8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Đường nội thị phường Quế Võ, đoạn nối đường Trương Định với đường Phan Châu Trinh | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025; NQ16/NQ-HĐND, 24/4/2026 | 5000 | QĐ 359/QĐ-UBND, 06/02/2026; QĐ 949/QĐ-UBND, 28/4/2026 | 5000 | 100% | 0 | 0% | 1500 | 30% | Đang làm thủ tục giải ngân |  | 6/2026
- | Cải tạo, nâng cấp ao gốc Đa, Thịnh Cầu, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 1500 | QĐ 949/QĐ-UBND, 28/4/2026 | 1500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Đang làm thủ tục giải ngân |  | 6/2026
- | Đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân Việt Hùng, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND, 25/12/2025; NQ16/NQ-HĐND, 24/4/2026 | 6500 | QĐ 1032/QĐ-UBND, 31/12/2025; QĐ 949/QĐ-UBND, 28/4/2026 | 6500 | 100% | 0 | 0% | 2497.8607 | 38.43% | Đang tiến hành bước phê duyệt thiết kế thi công |  | 7/2026
- | Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Ao trung tâm khu phố Lợ, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND, 25/12/2025; NQ16/NQ-HĐND, 24/4/2026 | 2500 | QĐ 949/QĐ-UBND, 28/4/2026 | 2500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Đang làm thủ tục giải ngân |  | 6/2026
- | Đầu tư xây dựng Cải tạo Nghĩa trang Liệt Sỹ Bằng An, Nghĩa trang Liệt Sỹ Quế Tân, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025; NQ16/NQ-HĐND, 24/4/2026 | 8087 |  | 0 | 0% | 8087 | 100% | 0 | 0% | Đang chờ phê duyệt dự án |  | 8/2026
- | Đầu tư xây dựng nâng cấp Trường mầm non Bằng An, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025; NQ16/NQ-HĐND, 24/4/2026 | 2300 |  | 0 | 0% | 2300 | 100% | 0 | 0% | Đang chờ phê duyệt dự án |  | 8/2026
- | Đầu tư xây dựng đường vào trường Tiểu Học Bằng An (Giáp UBND phường Bằng An cũ) | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025; NQ16/NQ-HĐND, 24/4/2026 | 2300 |  | 0 | 0% | 2300 | 100% | 0 | 0% | Đang chờ phê duyệt dự án |  | 8/2026
- | Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường giao thông Tổ dân phố Lạc Xá, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025; NQ16/NQ-HĐND, 24/4/2026 | 1300 |  | 0 | 0% | 1300 | 100% | 0 | 0% | Đang chờ phê duyệt dự án |  | 8/2026
- | Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường giao thông Tổ dân phố Lê Độ, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025; NQ16/NQ-HĐND, 24/4/2026 | 700 |  | 0 | 0% | 700 | 100% | 0 | 0% | Đang chờ phê duyệt dự án |  | 8/2026
- | Đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp đường giao thông liên Tổ dân phố Đông, Đanh, Sau và Chùa, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025; NQ16/NQ-HĐND, 24/4/2026 | 2300 |  | 0 | 0% | 2300 | 100% | 0 | 0% | Đang chờ phê duyệt dự án |  | 8/2026
- | Đầu tư xây dựng Cải tạo nâng cấp đường giao thông Tổ dân phố Yên Lâm, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025; NQ16/NQ-HĐND, 24/4/2026 | 1900 |  | 0 | 0% | 1900 | 100% | 0 | 0% | Đang chờ phê duyệt dự án |  | 8/2026
- | Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường giao thông Tổ dân phố Xuân Thuỷ, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025; NQ16/NQ-HĐND, 24/4/2026 | 1200 |  | 0 | 0% | 1200 | 100% | 0 | 0% | Đang chờ phê duyệt dự án |  | 8/2026
- | Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường giao thông Tổ dân phố Đỉnh, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025; NQ16/NQ-HĐND, 24/4/2026 | 800 |  | 0 | 0% | 800 | 100% | 0 | 0% | Đang chờ phê duyệt dự án |  | 8/2026
- | Đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Tổ dân phố Lựa, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025; NQ16/NQ-HĐND, 24/4/2026 | 800 |  | 0 | 0% | 800 | 100% | 0 | 0% | Đang chờ phê duyệt dự án |  | 8/2026
| Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường giao thông Tổ dân phố Nghiêm Thôn và Thịnh Cầu, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 300 |  | 0 | 0% | 300 | 100% | 0 | 0% | Đang chờ phê duyệt dự án |  | 10-11/2026
| Đầu tư xây dựng đoạn đường Mai Công nối đường Trương Định | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 100 |  | 0 | 0% | 100 | 100% | 0 | 0% | Đang chờ phê duyệt dự án |  | 10-11/2026
| Đầu tư xây dựng mở rộng trường Mầm non Quế Tân, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 300 |  | 0 | 0% | 300 | 100% | 0 | 0% | Đang chờ phê duyệt dự án |  | 10-11/2026
| Đầu tư xây dựng hạng mục phụ trợ trường Mầm non Phố Mới, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 300 |  | 0 | 0% | 300 | 100% | 0 | 0% | Đang chờ phê duyệt dự án |  | 10-11/2026
| Đầu tư xây dựng nhà để xeTrường THCS Phố Mới, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 300 |  | 0 | 0% | 300 | 100% | 0 | 0% | Đang chờ phê duyệt dự án |  | 10-11/2026
| Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học và THCS Quế Tân, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 300 |  | 0 | 0% | 300 | 100% | 0 | 0% | Đang chờ phê duyệt dự án |  | 10-11/2026
| Đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp Trường Tiểu học và THCS Bằng An, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 300 |  | 0 | 0% | 300 | 100% | 0 | 0% | Đang chờ phê duyệt dự án |  | 10-11/2026
| Đầu tư xây dựng nhà đa năng UBND phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 300 |  | 0 | 0% | 300 | 100% | 0 | 0% | Đang chờ phê duyệt dự án |  | 10-11/2026
| Đầu tư xây dựng Nhà Văn hoá Tổ dân phố Đông Viên Hạ, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 300 |  | 0 | 0% | 300 | 100% | 0 | 0% | Đang chờ phê duyệt dự án |  | 10-11/2026
| Đầu tư xây dựng cải tạo cảnh quan khuôn viên ao Tổ dân phố Chùa, Tổ dân phố Đanh phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 500 |  | 0 | 0% | 500 | 100% | 0 | 0% | Đang chờ phê duyệt dự án |  | 10-11/2026
| Đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp rãnh thoát nước thải phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 300 |  | 0 | 0% | 300 | 100% | 0 | 0% | Đang chờ phê duyệt dự án |  | 10-11/2026
| Đầu tư xây dựng Cải tạo nghĩa trang Liệt Sỹ Việt Hùng, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 300 |  | 0 | 0% | 300 | 100% | 0 | 0% | Đang chờ phê duyệt dự án |  | 10-11/2026
| Đầu tư xây dựng xây dựng Lập Quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 1200 |  | 0 | 0% | 1200 | 100% | 0 | 0% | Đang chờ phê duyệt dự án |  | 10-11/2026

## Sheet2 (hidden)
UBND XÃ/PHƯỜNG
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH PHÂN BỔ CHI TIẾT VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 CÁC DỰ ÁN DO CẤP XÃ QUẢN LÝ
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục | Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 |  | Quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của các xã, phường |  |  | Kế hoạch vốn chưa phân bổ chi tiết |  | Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 (gồm cả vốn kéo dài) |  | Nguyên nhân chưa phân bổ chi tiết | Khó khăn, vướng mắc | Dự kiến thời gian hoàn thành phân bổ chi tiết | Giải pháp, cam kết tiến độ | Ghi chú
|  | Số quyết định, ngày tháng năm ban hành | Số vốn kế hoạch được giao | Số quyết định, ngày tháng năm ban hành | Số vốn đã phân bổ chi tiết | Tỷ lệ kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết (%) | Số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết | Tỷ lệ kế hoạch vốn chưa phân bổ chi tiết (%) | Số kế hoạch vốn đã giải ngân đến thời điểm báo cáo | Tỷ lệ (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4*100 | 8 | 9=8/4*100 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 15
I | XÃ/PHƯỜNG
1 | Vốn XDCB tập trung cấp xã (được giao tại Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND tỉnh) |  | 33016 |  | 19406 |  |  |  | 14403.8607
- | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đô thị khu phố Quế Tân, phường Quế Tân. HM: Nền, mặt đường và các công trình trên tuyến | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
- | Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Đông Viên Hạ, xã Quế Tân. HM: Nền, mặt đường và các công trình trên tuyến | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
- | Trường mầm non phường Bằng An, thị xã Quế Võ; HM: Cải tạo nhà lớp học, xây mới nhà bếp ăn và các hạng mục phụ trợ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
- | Đường nội thị phường Quế Võ, đoạn nối đường Trương Định với đường Phan Châu Trinh | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 3000 | 949/QĐ-UBND; 28/4/2026 | 3000 | 100% | 1500 | 50% | 1500 | 0%
- | Cải tạo, nâng cấp ao gốc Đa, Thịnh Cầu, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 1500 | 949/QĐ-UBND; 28/4/2026 | 1500 | 100% | 1500 | 100% | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân Việt Hùng, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 12906 | 1032/QĐ-UBND; 31/12/2025 | 12906 | 100% | 2.1393 | 0.01658% | 12903.8607 | 0%
- | Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Ao trung tâm khu phố Lợ, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 2000 | 949/QĐ-UBND; 28/4/2026 | 2000 | 100% | 2000 | 100% | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng Cải tạo Nghĩa trang Liệt Sỹ Bằng An, Nghĩa trang Liệt Sỹ Quế Tân, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 6210 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng nâng cấp Trường mầm non Bằng An, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 300 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng đường vào trường Tiểu Học Bằng An (Giáp UBND phường Bằng An cũ) | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 300 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường giao thông Tổ dân phố Lạc Xá, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 300 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường giao thông Tổ dân phố Lê Độ, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 200 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp đường giao thông liên Tổ dân phố Đông, Đanh, Sau và Chùa, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 300 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng Cải tạo nâng cấp đường giao thông Tổ dân phố Yên Lâm, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 400 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường giao thông Tổ dân phố Xuân Thuỷ, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 200 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường giao thông Tổ dân phố Đỉnh, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 300 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Tổ dân phố Lựa, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 300 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường giao thông Tổ dân phố Nghiêm Thôn và Thịnh Cầu, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 300 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng đoạn đường Mai Công nối đường Trương Định | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 100 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng mở rộng trường Mầm non Quế Tân, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 300 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng hạng mục phụ trợ trường Mầm non Phố Mới, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 300 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng nhà để xeTrường THCS Phố Mới, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 300 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học và THCS Quế Tân, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 300 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp Trường Tiểu học và THCS Bằng An, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 300 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng nhà đa năng UBND phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 300 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng Nhà Văn hoá Tổ dân phố Đông Viên Hạ, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 300 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng cải tạo cảnh quan khuôn viên ao Tổ dân phố Chùa, Tổ dân phố Đanh phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 500 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp rãnh thoát nước thải phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 300 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng Cải tạo nghĩa trang Liệt Sỹ Việt Hùng, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 300 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng xây dựng Lập Quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 1200 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | Vốn dầu tư từ nguồn thu tiền sử đụng đất theo Nghị quyết HĐND tỉnh giai đoạn 2026-20230 (được giao tại Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND tỉnh) |  |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 14403.8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Điều tiết trung về ngân sách TW theo quy định 15%
2.2 | Điều tiết về ngân sách tỉnh theo quy định
2.3 | Để lại xã để đầu tư (bao gồm cả tiết kiệm 5% sau khi được giao dự toán các xã, phường thực hiện tiết kiệm 5% tại ngân sách cấp mình) |  |  |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 14403.8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đô thị khu phố Quế Tân, phường Quế Tân. HM: Nền, mặt đường và các công trình trên tuyến | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 0 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0%
- | Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Đông Viên Hạ, xã Quế Tân. HM: Nền, mặt đường và các công trình trên tuyến | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 0 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0%
- | Trường mầm non phường Bằng An, thị xã Quế Võ; HM: Cải tạo nhà lớp học, xây mới nhà bếp ăn và các hạng mục phụ trợ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 0 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0%
- | Đường nội thị phường Quế Võ, đoạn nối đường Trương Định với đường Phan Châu Trinh | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025; NQ16/NQ-HĐND, 24/4/2026 | 2000 | QĐ 359/QĐ-UBND, 06/02/2026; QĐ 949/QĐ-UBND, 28/4/2026 | 2000 | 100% |  |  | 1500 | 75% | Đang làm thủ tục giải ngân
- | Cải tạo, nâng cấp ao gốc Đa, Thịnh Cầu, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 0 | QĐ 949/QĐ-UBND, 28/4/2026 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | Đang làm thủ tục giải ngân
- | Đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân Việt Hùng, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND, 25/12/2025; NQ16/NQ-HĐND, 24/4/2026 | 4000 | QĐ 1032/QĐ-UBND; 31/12/2025 | 0 | 0% |  |  | 12903.8607 | 322.6% | Đang tiến hành lựa chọn nhà thầu thi công
- | Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Ao trung tâm khu phố Lợ, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 500 | QĐ 949/QĐ-UBND, 28/4/2026 | 500 | 100% |  |  | 0 | 0% | Đang làm thủ tục giải ngân
- | Đầu tư xây dựng Cải tạo Nghĩa trang Liệt Sỹ Bằng An, Nghĩa trang Liệt Sỹ Quế Tân, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 1877 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng nâng cấp Trường mầm non Bằng An, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 2000 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng đường vào trường Tiểu Học Bằng An (Giáp UBND phường Bằng An cũ) | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 2000 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường giao thông Tổ dân phố Lạc Xá, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 1000 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường giao thông Tổ dân phố Lê Độ, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 500 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp đường giao thông liên Tổ dân phố Đông, Đanh, Sau và Chùa, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 2000 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng Cải tạo nâng cấp đường giao thông Tổ dân phố Yên Lâm, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 1500 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường giao thông Tổ dân phố Xuân Thuỷ, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 1000 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường giao thông Tổ dân phố Đỉnh, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 500 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0%
- | Đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Tổ dân phố Lựa, phường Quế Võ | NQ 25/NQ-HĐND; 25/12/2025 | 500 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0%